## кв.смета_13
Информация о реализации национальных проектов на территории Благодарненского городского округа Ставропольского края по состоянию на 15 июля 2022 года
(рублей)
| Утвержденный план на год | Стоимость работ в соответствии с муниципальным контрактом | Кассовый расход на 07.07.2022 года | Кассовый расход на 15.07.2022 года | Кассовый расход с 07.07.2022 года по 15.07.2022 года | Остаток годового плана | % исп. год | Окончание работ по муниципальному контракту | Пояснение
1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Национальный проект 'Демография' | 113130253.29 | 0 | 88223671.32 | 88324792.65 | 101121.33 | 24805460.64 | 78.07%
Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" | 113130253.29 | 0 | 88223671.32 | 88324792.65 | 101121.33 | 24805460.64 | 78.07%
011P150840;Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | 56417363.98 |  | 54446786.98 | 54446786.98 | 0 | 1970577 | 96.51% |  | По состоянию на 15.07.2022 года численность получателей составила 473 человек
011P155730;Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | 56712889.31 |  | 33776884.34 | 33878005.67 | 101121.33 | 22834883.64 | 59.74% |  | По состоянию на 15.07.2022 года численность получателей составила 338 человек
Национальный проект 'Образование' | 13186796.45 | 1440131.27 | 4437332.08 | 4475994.89 | 38662.81 | 8710801.56 | 33.94%
Региональный проект "Современная школа" | 11739428.33 | 0 | 4437332.08 | 4475994.89 | 38662.81 | 7263433.44 | 38.13%
021Е1S1690;Обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей | 11739428.33 |  | 4437332.08 | 4475994.89 | 38662.81 | 7263433.44 | 38.13% |  | Запланированы бюджетные ассигнования за счет средств бюджета Ставропольского края в размере 11 152 456,91 рублей, за счет средств местного бюджета 586 971,42 рублей .Расходы на выплату заработной платы, начисления, закупки товаров, работ и услуг составили 3 714 032,09. Приобретение основных средств в сумме 392 299,00 рублей.
Региональный проект "Успех каждого ребенка" | 1447368.12 | 1440131.27 | 0 | 0 | 0 | 1447368.12 | 0%
021E250970;Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом | 1447368.12 | 1440131.27 | 0 | 0 | 0 | 1447368.12 | 0% | 2022-05-30 | Муниципальный контракт № 0821300000121000065_67360 от 26.11.2021 года на проведение работ по капитальному ремонту спортивного зала МОУ СОШ №14, работы выполнены на 90 %
Национальный проект 'Культура' | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 100%
Региональный проект "Культурная среда" | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 100%
043А154540;Создание модельных муниципальных библиотек | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 100%
|  | 36500 | [5 empty] | 2022-03-31 | Муниципальный контракт № 28 от 28.12.2021 года сумма 36 500,00 рублей, на поставку настольных ламп, рамок, зеркала. Контракт выполнен в полном объеме.
32000
|  | 27140 | [6 empty] | Муниципальный контракт № от 21.06.2022 на сумму 27140,00.Контракт выполнен в полном объеме.
|  | 6270 | [6 empty] | Муниципальный контракт № от 31.01.2022 на сумму 6270,00.Контракт выполнен в полном объеме.
|  | 15978.09 | [6 empty] | Муниципальный контракт № 21/1 от 21.06.2022 на сумму 15 978,09.Контракт выполнен в полном объеме.
|  | 29000 | [6 empty] | Муниципальный контракт № 1099 от 09.06.2022 на сумму 29 000,00.Контракт выполнен в полном объеме.
|  | 51411 | [6 empty] | Муниципальный контракт № 14066 от 14.06.2022 на сумму 51 411,00.Контракт выполнен в полном объеме.
|  | 41485.06 | [6 empty] | Муниципальный контракт № 030322 от 06.06.2022 на сумму 41 485,06.Контракт выполнен в полном объеме.
|  | 3350 | [6 empty] | Муниципальный контракт № 200622 от 13.06.2022 на сумму 3 350,00.Контракт выполнен в полном объеме.
|  | 4050 | [6 empty] | Муниципальный контракт № 240622 от 24.06.2022 на сумму 4 050,00.Контракт выполнен в полном объеме.
|  | 11622 | [6 empty] | Муниципальный контракт № 23 от 17.05.2022 на сумму 11 622,00.Контракт выполнен в полном объеме.
|  | 1934 | [6 empty] | Муниципальный контракт № 24 от 20.05.2022 на сумму 1 934,00.Контракт выполнен в полном объеме.
|  | 52145 | [5 empty] | 2022-03-31 | Муниципальный контракт № 27 от 27.12.2021 года сумма 52 145,00 рублей, на поставку и установку жалюзи. Контракт выполнен в полном объеме.
|  | 491000 | [5 empty] | со дня заключения в течение 15 рабочих дней | Муниципальный контракт № 0321300174121000009_64615 от 29.11.2021 года сумма 491 000,00 рублей, на поставку компьютеров, МФУ, сканеров, видеокамеры, фотокамеры.Контракт выполнен в полном объеме.
|  | 1131001.52 | [5 empty] | 2022-04-30 | Муниципальный контракт № 0321300174121000011_64615 от 29.12.2021 года сумма 1 131 001,52 рублей, на поставку библиотечной мебели.Контракт выполнен в полном объеме.
|  | 665279 | [5 empty] | 2022-03-31 | Муниципальный контракт № 0321300174121000010_64615 от 17.12.2021 года сумма 665 279,00 рублей, на поставку книг
|  | 211377.33 | [5 empty] | со дня заключения в течение 15 рабочих дней | Муниципальный контракт № 0321300174121000008_64615 от 02.12.2021 года сумма 211 377,33 рублей, на поставку книг.Контракт выполнен в полном объеме.
|  | 796000 | [5 empty] | со дня заключения в течение 15 рабочих дней | Муниципальный контракт № 0321300174121000005_64615 от 26.11.2021 года сумма 796 000,00 рублей, на поставку интерактивного оборудования.Контракт выполнен в полном объеме.
|  | 213700 | [5 empty] | 2022-03-31 | Муниципальный контракт № 668610 от 22.12.2021 года сумма 213 700,00 рублей, на проведение электромонтажных работ.Контракт выполнен в полном объеме.
|  | 146000 | [5 empty] | 2022-03-31 | Муниципальный контракт № 667831 от 21.12.2021 года сумма 146 000,00 рублей, на поставку и установку сплит-системы
|  | 199700 | [5 empty] | 2022-06-01 | Муниципальный контракт № 654950 от 25.11.2021 года сумма 199 700 рублей, на поставку принадлежностей для модельной библиотеки (тифлофлешплеер, портативная индукционная панель, ПО, творческая оаборатория, театр кукол и теней).Контракт выполнен в полном объеме.
|  | 496610 | [5 empty] | 2022-06-01 | Муниципальный контракт № 654601 от 24.11.2021 года сумма 496 610,00 рублей, на поставку тактильного знака, стационарного видеоувеличителя, робота, магнитно-маркерной доски.Контракт выполнен в полном объеме.
|  | 336447 | [5 empty] | 2022-04-30 | Муниципальный контракт № 0321300174121000011_64615 от 28.12.2021 года сумма 336 447,00 рублей, на поставку библиотечной мебели.Контракт выполнен в полном объеме.
| 131317049.74 | 6440131.27 | 97661003.4 | 97800787.54 | 139784.14 | 33516262.2 | 74.48%
Заместитель главы администрации - начальник финансового управления администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края | [5 empty] | Л.В. Кузнецова