## кв.смета_13
Информация о реализации национальных проектов на территории Благодарненского муниципального округа Ставропольского края по состоянию на 17 сентября 2026 года
Наименование | Утвержденный план на год | Кассовый расход на 10.09.2026 | Кассовый расход на 17.09.2026 | Кассовый расход с 10.09.2026 по 17.09.2026 | Остаток годового плана | % исп. год | Пояснение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Национальный проект 'Семья' | 118131516.86 | 18614868.3 | 19434778.03 | 819909.73 | 98696738.83 | 16.45%
Региональный проект "Многодетная семья" | 21556194.26 | 5569664 | 5993980 | 424316 | 15562214.26 | 27.81%
01.1.Я2.54040; Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан | 21556194.26 | 5569664 | 5993980 | 424316 | 15562214.26 | 27.81% | Расходы запланированы на оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан. Численность получателей по состоянию на 17 сентября 2026 года составила 38 человека.
Региональный проект "Семейные ценности и инфраструктура культуры" | 96575322.6 | 13045204.3 | 13440798.03 | 395593.73 | 83134524.57 | 13.92%
021Я555130;Модернизация муниципальных учреждений культуры | 88154269.97 | 4624151.67 | 5019745.4 | 395593.73 | 83134524.57 | 5.694% | Расходы запланированы на строительство детской школы искусств
043Я554540;Создание модельных муниципальных библиотек | 8421052.63 | 8421052.63 | 8421052.63 | 0 | 0 | 100% | Расходы запланированы на создание модельной муниципальной библиотеки в с.Спасское.
Национальный проект 'Молодежь и дети' | 311312513.86 | 266213536.55 | 266307376.59 | 93840.04 | 45005137.27 | 85.54%
Региональный проект "Россия – страна возможностей" | 1448250.77 | 0 | 91000 | 91000 | 1357250.77 | 0.062834
021Ю176750;Реализация проектов школьного инициативного бюджетирования | 1448250.77 | 0 | 91000 | 91000 | 1357250.77 | 6.283% | Расходы запланированы на реализацию проектов школьного инициативного бюджетирования
Региональный проект "Все лучшее детям" | 252134944.67 | 226121377.06 | 226121377.06 | 0 | 26013567.61 | 89.68%
021Ю457500;Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования | 214039151.69 | 203087649.56 | 203087649.56 | 0 | 10951502.13 | 94.88% | Расходы запланированы на капитальный ремонт и приобретение оборудования для СОШ №7, СОШ №9, СОШ №14. По состоянию на 17 сентября 2026 года работы выполнены на: СОШ № 7 - на 76%, плановые назначения составляют 62523699,78 рублей, кассовое исполнение - 53478884,36 рублей, СОШ № 9 - на 100%, плановые назначения составляют 97683321,14 рублей, кассовое исполнение - 96992366,93 рублей , СОШ № 14 - на 100%, плановые назначения составляют 53832130,77 рублей, кассовое исполнение - 52616398,27 рублей.
021Ю4А7500;Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования | 37579205.2 | 22763109.52 | 22763109.52 | 0 | 14816095.68 | 60.57% | Расходы запланированы на капитальный ремонт СОШ №7, СОШ №9, СОШ №14. По состоянию на 17 сентября 2026 года: СОШ № 7 - плановые назначения составляют 13607488,22 рублей, кассовое исполнение - 0,00 рублей, СОШ № 9 - плановые назначения составляют 11441489,89 рублей, кассовое исполнение - 11441489,89 рублей , СОШ № 14 - плановые назначения составляют 12530227,09 рублей, кассовое исполнение - 11321619,63 рублей.
021Ю4А7501;Строительный контроль по реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования | 516587.78 | 270617.98 | 270617.98 | 0 | 245969.8 | 52.39% | Расходы запланированы на строительный контроль по реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования. По состоянию на 17 сентября 2026 года: СОШ № 7 - плановые назначения составляют 245969,80 рублей, кассовое исполнение - 0,00 рублей, СОШ № 9 - плановые назначения составляют 24256,99 рублей, кассовое исполнение - 24256,99 рублей , СОШ № 14 - плановые назначения составляют 246360,99 рублей, кассовое исполнение - 246360,99 рублей.
Региональный проект "Педагоги и наставники" | 57729318.42 | 40092159.49 | 40094999.53 | 2840.04 | 17634318.89 | 69.45%
02.1.Ю6.50500; Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций | 1249920 | 804783.82 | 804783.82 | 0 | 445136.18 | 64.39% | Расходы запланированы на оплату труда советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций
02.1.Ю6.51790; Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 3539746.93 | 2496195.58 | 2496195.58 | 0 | 1043551.35 | 70.52% | Расходы запланированы на оплату труда советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях
02.1.Ю6.53030; Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | 52939651.49 | 36791180.09 | 36794020.13 | 2840.04 | 16145631.36 | 69.5% | Расходы запланированы на оплату труда педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования, за классное руководство
Национальный проект 'Инфраструктура для жизни' | 25358257 | 25358257 | 25358257 | 0 | 0 | 100%
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" | 25358257 | 25358257 | 25358257 | 0 | 0 | 100%
05.1.И4.55550; Реализация программ формирования современной городской среды | 25358257 | 25358257 | 25358257 | 0 | 0 | 100% | Расходы запланированы на благоустройство территории, прилегающей к Парку аттракционов 2 (этап). Работы завершены.
ИТОГО | 454802287.72 | 310186661.85 | 311100411.62 | 913749.77 | 143701876.1 | 68.4%
Заместитель главы администрации-начальник финансового управления администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края |  |  | Л.В. Кузнецова