## кв.смета_13
Информация о реализации национальных проектов на территории Благодарненского городского округа Ставропольского края по состоянию на 22 июня 2023 года
(рублей)
Наименование | Утвержденный план на год | Кассовый расход на 20.06.2023 года | Кассовый расход на 22.06.2023 года | Кассовый расход с 20.06.2023 года по 22.06.2023 года | Остаток годового плана | % исп. год | Пояснение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Национальный проект 'Демография' | 82624754.57 | 41970525.38 | 42384675.38 | 414150 | 40240079.19 | 51.3%
Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" | 82624754.57 | 41970525.38 | 42384675.38 | 414150 | 40240079.19 | 51.3%
011P150840;Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | 82624754.57 | 41970525.38 | 42384675.38 | 414150 | 40240079.19 | 51.3% | По состоянию на 22.06.2023 года численность получателей составила 702 человек.
Национальный проект 'Образование' | 6365162.33 | 1476242.34 | 2581693.97 | 1105451.63 | 4888919.99 | 40.56%
Региональный проект "Успех каждого ребенка" | 2890878.45 | 0 | 1076852.03 | 1076852.03 | 2890878.45 | 37.25%
021E250980;Обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях | 2890878.45 | 0 | 1076852.03 | 1076852.03 | 1814026.42 | 37.25%
Реализация регионального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" | 3474283.88 | 1476242.34 | 1504841.94 | 28599.6 | 1998041.54 | 43.31%
021EВ51790;Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 3474283.88 | 1476242.34 | 1504841.94 | 28599.6 | 1969441.94 | 43.31% | Запланированы бюджетные ассигнования за счет средств бюджета Ставропольского края в размере 3 474 283,88 рублей. Расходы на выплату заработной платы и начисления составили 1 504 841,94 рублей.
Национальный проект 'Жилье и городская среда' | 58712620 | 0 | 0 | 0 | 58712620 | 0%
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" | 58712620 | 0 | 0 | 0 | 58712620 | 0%
05.1.F2.55550; Реализация программ формирования современной городской среды | 58712620 | 0 | 0 | 0 | 58712620 | 0%
Национальный проект 'Культура' | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 100%
Региональный проект "Цифровая культура" | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 100%
04.3.A3.54530; Создание виртуальных концертных залов | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 100% | Расходы произведены в полном объеме.
ИТОГО | 148702536.9 | 44446767.72 | 45966369.35 | 1519601.63 | 104255769.18 | 30.91%
Заместитель главы администрации - начальник финансового управления администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края |  |  |  |  | Л.В. Кузнецова