## кв.смета_13
Информация о реализации национальных проектов на территории Благодарненского муниципального округа Ставропольского края по состоянию на 29 октября 2026 года
Наименование | Утвержденный план на год | Кассовый расход на 22.10.2026 | Кассовый расход на 29.10.2026 | Кассовый расход с 22.10.2026 по 29.10.2026 | Остаток годового плана | % исп. год | Пояснение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Национальный проект 'Семья' | 118131516.86 | 22369552.07 | 28938497.1 | 6568945.03 | 89193019.76 | 24.5%
Региональный проект "Многодетная семья" | 21556194.26 | 6418296 | 6842612 | 424316 | 14713582.26 | 31.74%
01.1.Я2.54040; Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан | 21556194.26 | 6418296 | 6842612 | 424316 | 14713582.26 | 31.74% | Расходы запланированы на оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан. Численность получателей по состоянию на 29 октября 2026 года составила 45 человек.
Региональный проект "Семейные ценности и инфраструктура культуры" | 96575322.6 | 15951256.07 | 22095885.1 | 6144629.03 | 74479437.5 | 22.88%
021Я555130;Модернизация муниципальных учреждений культуры | 88154269.97 | 7530203.44 | 13674832.47 | 6144629.03 | 74479437.5 | 15.51% | Расходы запланированы на строительство детской школы искусств
043Я554540;Создание модельных муниципальных библиотек | 8421052.63 | 8421052.63 | 8421052.63 | 0 | 0 | 100% | Расходы запланированы на создание модельной муниципальной библиотеки в с.Спасское.
Национальный проект 'Молодежь и дети' | 311247277.28 | 271989376.38 | 273049672.42 | 1060296.04 | 38197604.86 | 87.73%
Региональный проект "Россия – страна возможностей" | 1448250.77 | 916323 | 1016001 | 99678 | 432249.77 | 0.70154
021Ю176750;Реализация проектов школьного инициативного бюджетирования | 1448250.77 | 916323 | 1016001 | 99678 | 432249.77 | 70.15% | Расходы запланированы на реализацию проектов школьного инициативного бюджетирования
Региональный проект "Все лучшее детям" | 252069708.09 | 226466619.06 | 226466619.06 | 0 | 25603089.03 | 89.84%
021Ю457500;Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования | 213986001.16 | 203432891.56 | 203432891.56 | 0 | 10553109.6 | 95.07% | Расходы запланированы на капитальный ремонт и приобретение оборудования для СОШ №7, СОШ №9, СОШ №14. По состоянию на 29 октября 2026 года работы выполнены на: СОШ № 7 - на 84%, плановые назначения составляют 62523699,78 рублей, кассовое исполнение - 53824126,36 рублей, СОШ № 9 - на 100%, плановые назначения составляют 97642327,93 рублей, кассовое исполнение - 96992366,93 рублей , СОШ № 14 - на 100%, плановые назначения составляют 53819973,45 рублей, кассовое исполнение - 52616398,27 рублей.
021Ю4А7500;Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования | 37567119.15 | 22763109.52 | 22763109.52 | 0 | 14804009.63 | 60.59% | Расходы запланированы на капитальный ремонт СОШ №7, СОШ №9, СОШ №14. По состоянию на 29 октября сентября 2026 года: СОШ № 7 - плановые назначения составляют 13607488,22 рублей, кассовое исполнение - 0,00 рублей, СОШ № 9 - плановые назначения составляют 11441489,89 рублей, кассовое исполнение - 11441489,89 рублей , СОШ № 14 - плановые назначения составляют 12518141,04 рублей, кассовое исполнение - 11321619,63 рублей.
021Ю4А7501;Строительный контроль по реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования | 516587.78 | 270617.98 | 270617.98 | 0 | 245969.8 | 52.39% | Расходы запланированы на строительный контроль по реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования. По состоянию на 29 октября 2026 года: СОШ № 7 - плановые назначения составляют 245969,80 рублей, кассовое исполнение - 0,00 рублей, СОШ № 9 - плановые назначения составляют 24256,99 рублей, кассовое исполнение - 24256,99 рублей , СОШ № 14 - плановые назначения составляют 246360,99 рублей, кассовое исполнение - 246360,99 рублей.
Региональный проект "Педагоги и наставники" | 57729318.42 | 44606434.32 | 45567052.36 | 960618.04 | 12162266.06 | 78.93%
02.1.Ю6.50500; Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций | 1249920 | 901650.06 | 920305.88 | 18655.82 | 329614.12 | 73.63% | Расходы запланированы на оплату труда советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций
02.1.Ю6.51790; Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 3539746.93 | 2800440.23 | 2957725.05 | 157284.82 | 582021.88 | 83.56% | Расходы запланированы на оплату труда советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях
02.1.Ю6.53030; Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | 52939651.49 | 40904344.03 | 41689021.43 | 784677.4 | 11250630.06 | 78.75% | Расходы запланированы на оплату труда педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования, за классное руководство
Национальный проект 'Инфраструктура для жизни' | 25358257 | 25358257 | 25358257 | 0 | 0 | 100%
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" | 25358257 | 25358257 | 25358257 | 0 | 0 | 100%
05.1.И4.55550; Реализация программ формирования современной городской среды | 25358257 | 25358257 | 25358257 | 0 | 0 | 100% | Расходы запланированы на благоустройство территории, прилегающей к Парку аттракционов 2 (этап). Работы завершены.
ИТОГО | 454737051.14 | 319717185.45 | 327346426.52 | 7629241.07 | 127390624.62 | 71.99%
Заместитель главы администрации-начальник финансового управления администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края |  |  | Л.В. Кузнецова