## кв.смета_13
Информация о реализации национальных проектов на территории Благодарненского городского округа Ставропольского края по состоянию на 04 февраля 2021 года
(рублей)
| Утвержденный план на год | Кассовый расход на 28.01.2021 года | Кассовый расход на 04.02.2021 года | Кассовый расход с 28.01.2021 года по 04.02.2021 года | Остаток годового плана | % исп. год | Пояснение
1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6
Национальный проект 'Демография' | 109012440 | 11842576.06 | 22079452.58 | 10236876.52 | 86932987.42 | 20.25%
Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" | 109012440 | 11842576.06 | 22079452.58 | 10236876.52 | 86932987.42 | 20.25%
011P150840;Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | 57149530 | 6700000 | 12829075.53 | 6129075.53 | 44320454.47 | 22.45% | По состоянию на 04.02.2021 года численность получателй составила 519 человек
011P155730;Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | 51862910 | 5142576.06 | 9250377.05 | 4107800.99 | 42612532.95 | 17.84% | По состоянию на 04.02.2021 года численность получателй составила 418 человек
Национальный проект 'Образование' | 8911822.87 | 0 | 0 | 0 | 8911822.87 | 0%
Региональный проект "Современная школа" | 7086391.87 | 0 | 0 | 0 | 7086391.87 | 0%
021Е1S1690;Обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей | 7086391.87 | 0 | 0 | 0 | 7086391.87 | 0% | Запланированы бюджетные ассигнования за счет средств бюджета Ставропольского края в размере 6732072,28 рублей, за счет средств местного бюджета-354319,59 рублей на выплату заработной платы, начисления, закупку товаров, работ и услуг в СОШ №2, СОШ №4, СОШ №6, СОШ№8, СОШ №10, СОШ №11.
Региональный проект "Успех каждого ребенка" | 1825431 | 0 | 0 | 0 | 1825431 | 0%
021E250970;Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом | 1825431 | 0 | 0 | 0 | 1825431 | 0% | Запланирован ремонт спортивного зала СОШ №3 на сумму 1625000,00 рублей, приобретение спортивного оборудования в СОШ №3 на сумму 200431,00 рублей. По состоянию на 04.02.2021 заключены муниципальные контракты: на проведение ремонта спортивного зала с ООО "Атлант", срок выполнения работ - с 01.04.2021 по 30.05.2021; на поставку спортивного оборудования - с ИП Кинаш А.Е., срок поставки-01.02.2021 год.
Национальный проект 'Культура' | 30577740 | 0 | 0 | 0 | 30577740 | 0%
Региональный проект "Культурная среда" | 30577740 | 0 | 0 | 0 | 30577740 | 0%
043А155198;Государственная поддержка отрасли культуры (создание и модернизация учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий учреждений) | 30577740 | 0 | 0 | 0 | 30577740 | 0% | Капитальный ремонт МУК ДК с.Спасское: заключен муниципальный контракт от 24.11.2020 №0121200004720001208, подрядчик-ИП Морин В.А., срок выполнения работ-до 31.08.2021. Произведен демонтаж дверей, дверных коробок, в танцевальном классе демонтаж зеркал, танцевальных станков, выполнены демонтажные работы старого покрытия пола и стен на 2 этаже. В 2 кабинетах библиотеки на 1 этаже выполнены демонтажные работы старого покрытия стен. На объект завезены строительное технологическое оборудование, гипсовая штукатурка, гипсокартон, направляющие под гипсокартон, цемент, щебень, песок. Выполнены работы на 2-м этаже здания: демонтаж пластиковых коробов электропроводки и монтаж новой электропроводки под штукатурку, выполнен демонтаж и монтаж радиаторных решеток, ведутся работы по монтажу направляющих под гипсокартон, на 100% выполнены работы: оштукатуривание стен кабинетов и коридора, бетонирование пола коридора, монтаж электропроводки под штукатурку. На 1-м этаже здания выполнены работы по оштукатуриванию коридора и 2-х кабинетов на 40%, на 100% выполнено бетонирование пола коридора. Демонтаж пластиковых коробов электропроводки и монтаж новой электропроводки под штукатурку выполнен на 85%. Монтаж радиаторных решеток выполнен на 100 %, ведутся работы по их покраске. В туалете ведутся демонтажные работы покрытия стен и пола. На лестничном марше, в коридоре 1 этажа здания демонтаж старого покрытия стен выполнен на 90%, выравнивание штукатурки-на 80%, в подвальном помещении оштукатуривание стен выполнено на 75%. Демонтаж старого потолка молодежного зала -100%. Монтаж потолков в помещения 2го этажа-100%. В помещении библиотеки закончены работ ы по монтажу подвесного потолка, оштукатурены оконные проемы. Доски для перекрытия молодежного зала покрыты огнезащитным составом. Ведутся работы по изготовлению и установке балок на перекрытие подвесного потолка молодежного зала. Общий процент выполненных работ на объекте -25%.
Капитальный ремонт здания МУД ДК с. Александрия: заключен муниципальный контракт от 23.11.2020 №1118-ЭА, подрядчик-ООО "Капитал", срок выполнения работ-до 31.08.2021. Работы начаты 08.12.2020 г. Завезен материал для ремонта крыши. Ведутся работы по демонтажу старого покрытия кровли. Произведен демонтаж правого и левого крыла кровли, построение каркаса правого крыла кровли. Выполнены монтажные работы по установке каркаса фасадной части кровли. Каркас фасада накрыт пленкой, установлены ветровики, снегозадержатели, коньки, завершены работы по устройству ветровой лобовой нагрузки (обшивка гладким листом), ведутся работы по отделке пожарных выходов на крыше, прикручены желоба, установлены водосточные трубы. Выполнены работы по устройству капельников. Выполнена обшивка коробов, обработка каркаса кровли противопожарным составом, завершен монтаж металлопрофиля. Начаты демонтажные работы в гримуборных на 1ом этаже здания. Процент выполнения работ 13%.
Капитальный ремонт здания МУК ДК с.Бурлацкое: заключён муниципальный контракт от 25.11.2020 №0121600011020000075, подрядчик-ООО "СМУ-9", срок выполнения работ-до 01.09.2021. Произведены демонтажные работы на 2-м этаже и в фойе. Произведены замеры объемов, осмотр полов 2-го этажа после демонтажа, осмотр и замеры объемов электромонтажных и противопожарных работ. Завезены материалы для электромонтажных работ Начат монтаж электропроводки на 2-м этаже. По состоянию на 28.01.2021 работы не ведутся, т.к. после демонтажа вскрылись проблемы, которые 27.01.2021 подрядчик обсудил с представителями стройконтроля. До конца недели подрядчик подготовит документы для согласования, после-начнутся работы. По соостоянию на 04.02.2021 года работы не проводились.
Национальный проект 'Жилье и городская среда' | 34147630 | 0 | 0 | 0 | 34147630 | 0%
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" | 34147630 | 0 | 0 | 0 | 34147630 | 0%
051F255550;Реализация программ формирования современной городской среды | 34147630 | 0 | 0 | 0 | 34147630 | 0% | Заключен муниципальный контракт на благоустройство территории, прилегающей к Роднику по пер.Рученый в г.Благодарный от 14.11.2020 №50, сроки выполнения работ-с 14.11.2020 до 30.06.2021. Цена контракта составляет 26416098,70 рублей. По состоянию на 04.02.2021 работы не проводились.
| 182649632.87 | 11842576.06 | 22079452.58 | 10236876.52 | 160570180.29 | 12.09%
Заместитель главы администрации - начальник финансового управления администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края |  |  |  |  | Л.В. Кузнецова