## кв.смета_13
Информация о реализации национальных проектов на территории Благодарненского городского округа Ставропольского края по состоянию на 05 ноября 2020 года
(рублей)
| Утвержденный план на год | Кассовый расход на 05.11.2020 года | Остаток годового плана | % исп. год | Пояснение
1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8
Национальный проект 'Демография' | 89721735.05 | 85919727.28 | 3802007.77 | 95.76%
Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" | 89721735.05 | 85919727.28 | 3802007.77 | 95.76%
011P150840;.Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | 55591837 | 51791837 | 3800000 | 93.16% | По состоянию на 05.11.2020 года численность получателей составила 497 человека
011P155730;.Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | 33479898.05 | 33477890.28 | 2007.77 | 99.99% | По состоянию на 05.11.2020 года численность получателей составила 219 человек
011P176240;Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам | 650000 | 650000 | 0 | 100% | По состоянию на 05.11.2020 года численность получателей составила 10 человек
Национальный проект 'Образование' | 1732039.8 | 1273039.8 | 459000 | 73.5%
Региональный проект "Успех каждого ребенка" | 1732039.8 | 1273039.8 | 459000 | 73.5%
021E250970;Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом | 1732039.8 | 1273039.8 | 459000 | 73.5% | 202 039,80 - приобретение инвентаря для спорт клуба СОШ №16, выполнены работы по капитальному ремонту спортзала СОШ №16 в сумме 1 071 000,00 рублей. Остаток годового плана в размере 459 000,00 рублей направлен на ремонт раздевалок в спортзале СОШ №16, контракт от 30 сентября 2020 года, выполнение работ по контракту до 30 октября 2020 года.
Национальный проект 'Жилье и городская среда' | 48045311.89 | 25720371.84 | 22324940.05 | 53.53%
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" | 48045311.89 | 25720371.84 | 22324940.05 | 53.53%
051F225550;Строительный контроль по реализации программ формирования современной городской среды | 102717.83 | 0 | 102717.83 | 0%
051F255550;Реализация программ формирования современной городской среды | 22222222.22 | 0 | 22222222.22 | 0% | Заключен контракт по благоустройству прилегающей территории к берегу реки Мокрая Буйвола Благодарненского городского округа Ставропольского края от 01 сентября 2020 года. Выполнение работ по графику до 30 ноября 2020 года.(1 часть контракта - 10 862 043,42руб, в том числе краевой - 10 821 064,22 руб., местный бюджет - 40 979,20 рублей)
051F2S5550;Реализация программ формирования современной городской среды | 25720371.84 | 25720371.84 | 0 | 100% | По состоянию на 05.11.2020 года работы по благоустройству прилегающей территории к мемориалу «Огонь Вечной Славы» в городе Благодарный Благодарненского городского округа Ставропольского края выполнены в полном объеме в сумме 25 720 371,84 рублей.
| 139499086.74 | 112913138.92 | 26585947.82 | 80.94%
И о заместителя главы администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края, начальник финансового управления администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края |  |  | Л.В. Кузнецова