## кв.смета_13
Информация о реализации национальных проектов на территории Благодарненского городского округа Ставропольского края по состоянию на 26 ноября 2020 года
(рублей)
| Утвержденный план на год | Кассовый расход на 26.11.2020 года | Остаток годового плана | % исп. год | Пояснение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Национальный проект 'Демография' | 98921272 | 96515977.54 | 2405294.46 | 97.57%
Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" | 98921272 | 96515977.54 | 2405294.46 | 97.57%
011P150840;.Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | 59541724 | 57136586.26 | 2405137.74 | 95.96% | По состоянию на 26.11.2020 года численность получателей составила 498 человека
011P155730;.Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | 38729548 | 38729391.28 | 156.72 | 100% | По состоянию на 26.11.2020 года численность получателей составила 397 человек
011P176240;Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам | 650000 | 650000 | 0 | 100% | По состоянию на 26.11.2020 года численность получателей составила 10 человек
Национальный проект 'Образование' | 1732039.8 | 1273039.8 | 459000 | 73.5%
Региональный проект "Успех каждого ребенка" | 1732039.8 | 1273039.8 | 459000 | 73.5%
021E250970;Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом | 1732039.8 | 1273039.8 | 459000 | 73.5% | 202 039,80 - приобретение инвентаря для спорт клуба СОШ №16, выполнены работы по капитальному ремонту спортзала СОШ №16 в сумме 1 071 000,00 рублей. Остаток годового плана в размере 459 000,00 рублей направлен на ремонт раздевалок в спортзале СОШ №16, контракт от 30 сентября 2020 года, по состоянию на 26.11.2020 работы выполнены в полном объеме.
Национальный проект 'Жилье и городская среда' | 48912594.06 | 25720371.84 | 23192222.22 | 52.58%
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" | 48912594.06 | 25720371.84 | 23192222.22 | 52.58%
051F225550;Строительный контроль по реализации программ формирования современной городской среды | 970000 | 0 | 970000 | 0%
051F255550;Реализация программ формирования современной городской среды | 22222222.22 | 0 | 22222222.22 | 0% | Заключен контракт по благоустройству прилегающей территории к берегу реки Мокрая Буйвола Благодарненского городского округа Ставропольского края от 01 сентября 2020 года. Выполнение работ по графику до 30 ноября 2020 года.(1 часть контракта - 10 862 043,42руб, в том числе краевой - 10 821 064,22 руб., местный бюджет - 40 979,20 рублей)
051F2S5550;Реализация программ формирования современной городской среды | 25720371.84 | 25720371.84 | 0 | 100% | По состоянию на 26.11.2020 года работы по благоустройству прилегающей территории к мемориалу «Огонь Вечной Славы» в городе Благодарный Благодарненского городского округа Ставропольского края выполнены в полном объеме в сумме 25 720 371,84 рублей.
| 149565905.86 | 123509389.18 | 26056516.68 | 82.58%
И о заместителя главы администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края, начальник финансового управления администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края |  |  | Л.В. Кузнецова