## кв.смета_13
Информация о реализации национальных проектов на территории Благодарненского городского округа Ставропольского края по состоянию на 03 июня 2021 года
(рублей)
| Утвержденный план на год | Кассовый расход на 03.06.2021 года | Остаток годового плана | % исп. год | Пояснение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Национальный проект 'Демография' | 109012440.35 | 56801586.89 | 52210853.46 | 52.11%
Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" | 109012440.35 | 56801586.89 | 52210853.46 | 52.11%
011P150840;Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | 57149532.69 | 32100865 | 25048667.69 | 56.17% | По состоянию на 03.06.2021 года численность получателей составила 460 человек
011P155730;Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | 51862907.66 | 24700721.89 | 27162185.77 | 47.63% | По состоянию на 03.06.2021 года численность получателей составила 396 человек
Национальный проект 'Образование' | 8911822.87 | 2211000.52 | 6700822.35 | 24.81%
Региональный проект "Современная школа" | 7086391.87 | 1923569.52 | 5162822.35 | 27.14%
021Е1S1690;Обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей | 7086391.87 | 1923569.52 | 5162822.35 | 27.14% | Запланированы бюджетные ассигнования за счет средств бюджета Ставропольского края в размере 6732072,28 рублей, за счет средств местного бюджета-354319,59 рублей на выплату заработной платы, начисления, закупку товаров, работ и услуг в СОШ №2, СОШ №4, СОШ №6, СОШ№8, СОШ №10, СОШ №11. По состоянию на 03.06.2021 произведена выплата заработной платы и начислений в сумме 1755579,52 рублей, прочие работы, услуги-14590 рублей. Приобретены ноутбук и принтер в сумме 153 400,00 рублей
Региональный проект "Успех каждого ребенка" | 1825431 | 287431 | 1538000 | 15.75%
021E250970;Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом | 1825431 | 287431 | 1538000 | 15.75% | Запланирован ремонт спортивного зала СОШ №3 на сумму 1530000,00 рублей, приобретение спортивного оборудования в СОШ №3 на сумму 295431,00 рублей, в соответствии с планом-графиком начало работ запланировано с 01.04.2021 года. По состоянию на 03.06.2021 заключены муниципальные контракты: на проведение ремонта спортивного зала с ООО "Атлант", срок выполнения работ - с 01.04.2021 по 30.05.2021 (по состоянию на 03.06.2021 процент выполнения работ-85%); на поставку спортивного оборудования: от 11.09.2020 №630972 с ИП Кинаш А.Е., от 05.02.2021 №554667 с ИП Кинаш А.Е исполнены, оплата произведена в полном объеме 26.02.2021.
[5 empty] | Выполнение работ в соответствии с планом-графиком | Выполнено/не выполнено
[5 empty] | проемы (01.04.2021-10.04.2021) | выполнено
[5 empty] | полы (11.04.2021-20.05.2021) | выполнено
[5 empty] | помещение для инвентаря (01.04.2021-30.04.2021) | выполнено
[5 empty] | раздевалки (11.04.2021-10.05.2021) | выполнено
[5 empty] | отделочные работы (21.04.2021-20.05.2021) | выполнено
[5 empty] | сантехнические работы (21.04.2021-20.05.2021) | выполнено
[5 empty] | тренерская (21.04.2021-10.05.2021) | выполнено
[5 empty] | электромонтажные работы (11.05.2021-20.05.2021) | выполнено
[5 empty] | протекторы (11.05.2021-31.05.2021) | выполняется
[5 empty] | коридор (21.04.2021-30.04.2021) | выполнено
прочие работы (01.05.2021-10.05.2021)
Национальный проект 'Культура' | 30577740 | 6408523.15 | 24169216.85 | 20.96%
Региональный проект "Культурная среда" | 30577740 | 6408523.15 | 24169216.85 | 20.96%
043А155198;Государственная поддержка отрасли культуры (создание и модернизация учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий учреждений) | 30577740 | 6408523.15 | 24169216.85 | 20.96% | Капитальный ремонт МУК ДК с.Спасское: заключен муниципальный контракт от 24.11.2020 №0121200004720001208, подрядчик-ИП Морин В.А., срок выполнения работ-до 31.08.2021. Общий процент выполненных работ на объекте -73%.
[5 empty] | Выполнение работ в соответствии с планом-графиком | Выполнено/не выполнено
[5 empty] | монтаж дверных проемов из ПВХ-01.02.2021-07.02.2021 | выполнено
[5 empty] | внутренние отделочные работ на 1 этаже-12.02.2021-01.08.2021 | выполняется
[5 empty] | электромонтажные работы-12.12.2020-07.01.2021 | выполнено
[5 empty] | сантехнические работы-12.12.2020-14.12.2020 | выполнено
[5 empty] | хоз.питьевой водопровод-12.12.2020-20.12.2020 | выполнено
[5 empty] | пожарный водопровод-01.03.2021-09.03.2021 | выполнено
[5 empty] | отопление - 01.05.2021-20.05.2021 | работы исключены из контракта в соответствии с дополнительным соглашением
[5 empty] | вентиляция - 01.06.2021-05.06.2021 | работы исключены из контракта в соответствии с дополнительным соглашением
пожарная сигнализация - 05.06.2021-01.07.2021
Капитальный ремонт здания МУД ДК с. Александрия: заключен муниципальный контракт от 23.11.2020 №1118-ЭА, подрядчик-ООО "Капитал", срок выполнения работ-до 31.08.2021. Процент выполнения работ -63%.
[5 empty] | Выполнение работ в соответствии с планом-графиком | Выполнено/не выполнено
[5 empty] | демонтажные работы-с 23.11.2020-05.08.2021 | выполняется
[5 empty] | кровля-23.11.2020-31.03.2021 | выполнено
[5 empty] | наружная отделка, фасад-23.11.2020-16.06.2021 | выполняется
[5 empty] | ремонт входного порога-23.11.2020-16.06.2021 | выполняется
[5 empty] | ремонт 1го этажа-23.11.2020-30.08.2021 | выполняется
[5 empty] | ремонт 2го этажа-23.11.2020-25.08.2021 | выполняется
[5 empty] | ремонт зала-23.11.2020-18.08.2021 | выполняется
[5 empty] | электромонтажные работы 1 этап-23.11.2020-26.02.2021 | выполнено
Капитальный ремонт здания МУК ДК с.Бурлацкое: заключён муниципальный контракт от 25.11.2020 №0121600011020000075, подрядчик-ООО "СМУ-9", срок выполнения работ-до 01.09.2021. Общий процент выполнения работ-29%.
[5 empty] | Выполнение работ в соответствии с планом-графиком | Выполнено/не выполнено
[5 empty] | демонтажные работы-14.02.2021-16.02.2021 | выполнено
[5 empty] | отопление - 08.02.2021-23.06.2021 | выполняется
[5 empty] | электромонтажные работы-01.03.2021-15.07.2021 | выполняется
[5 empty] | отделочные работы (08.02.2021-31.08.2021) | выполняется
[5 empty] | пожарная сигнализация (01.04.2021-31.08.2021) | выполняется
[5 empty] | вентиляция (01.05.2021-31.08.2021) | выполняется
Национальный проект 'Жилье и городская среда' | 46427808.8 | 370000 | 46057808.8 | 0.7969%
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" | 46427808.8 | 370000 | 46057808.8 | 0.7969%
05.1.F2.25550; Строительный контроль по реализации программ формирования современной городской среды | 920000 | 370000 | 550000 | 40.22%
051F255550;Реализация программ формирования современной городской среды | 45507808.8 | 0 | 45507808.8 | 0% | По состоянию на 03.06.2021 заключен муниципальный контракт №1 от 29.03.2021 на благоустройство территории, прилегающей к Роднику по пер.Ручейному в городе Благодарный. Цена контракта составляет 28 854 747,35 рублей. Срок выполнения работ-с 01.04.2021 по 30.06.2021. Общий процент выполнения работ-23%.
[5 empty] | Выполнение работ в соответствии с планом-графиком | Выполнено/не выполнено
[5 empty] | подготовительные работы (01.04.2021-30.05.2021) | выполняется
укрепление склона (10.05.2021-30.06.2021)
устройство асфальтного покрытия (дорожное полотно) (01.06.2021-20.06.2021)
устройство резинового покрытия (05.06.2021-28.06.2021)
покрытие тротуарной плиткой (05.06.2021-28.06.2021)
покрытие террасной доской (10.06.2021-29.06.2021)
[5 empty] | устройство асфальтного покрытия (пешеходная дорожка) (20.05.2021-05.06.2021) | выполняется
русло ручья, укрепление бортовой линии (15.06.2021-30.06.2021)
установка бортовых камней (01.06.2021-20.06.2021)
лестницы-ступени (15.06.2021-29.06.2021)
устройство освещения (10.06.2021-29.06.2021)
установка МАФ (15.06.2021-30.06.2021)
спортивное и игровое оборудование (15.06.2021-30.06.2021)
зона барбекю (15.06.2021-30.06.2021)
озеленение (20.06.2021-30.06.2021)
На реализацию проекта "Благоустройство прилегающей территории к берегу реки Мокрая Буйвола Благодарненского городского округа Ставропольского края" 01 сентября 2020 года был заключен контракт № 0121600011010000061 - 351692. Цена контракта составляет 22 222 222,22 рублей (1 часть контракта - 10 862 043,42руб. была оплачена в 2020 году). В 2021 году за счет средств местного бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 11360178,80 рублей.
| 194929812.02 | 65791110.56 | 129138701.46 | 33.75%
Заместитель главы администрации - начальник финансового управления администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края |  |  | Л.В. Кузнецова