## кв.смета_13
Информация о реализации национальных проектов на территории Благодарненского городского округа Ставропольского края по состоянию на 04 марта 2021 года
(рублей)
| Утвержденный план на год | Кассовый расход на 04.03.2021 года | Остаток годового плана | % исп. год | Пояснение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Национальный проект 'Демография' | 109212440.35 | 22742302.46 | 86470137.89 | 20.82%
Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" | 109212440.35 | 22742302.46 | 86470137.89 | 20.82%
011P150840;Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | 57149532.69 | 13100000 | 44049532.69 | 22.92% | По состоянию на 04.03.2021 года численность получателй составила 515 человек
011P155730;Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | 51862907.66 | 9642302.46 | 42220605.2 | 18.59% | По состоянию на 04.03.2021 года численность получателй составила 442 человек
011P176240;Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам | 200000 | 0 | 200000 | 0%
Национальный проект 'Образование' | 8911822.87 | 818288.95 | 8093533.92 | 9.182%
Региональный проект "Современная школа" | 7086391.87 | 530857.95 | 6555533.92 | 7.491%
021Е1S1690;Обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей | 7086391.87 | 530857.95 | 6555533.92 | 7.491% | Запланированы бюджетные ассигнования за счет средств бюджета Ставропольского края в размере 6732072,28 рублей, за счет средств местного бюджета-354319,59 рублей на выплату заработной платы, начисления, закупку товаров, работ и услуг в СОШ №2, СОШ №4, СОШ №6, СОШ№8, СОШ №10, СОШ №11. По состоянию на 25.02.2021 произведена выплата заработной платы и начислений в сумме 516267,95 рублей, прочие работы, услуги-14590 рублей.
Региональный проект "Успех каждого ребенка" | 1825431 | 287431 | 1538000 | 15.75%
021E250970;Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом | 1825431 | 287431 | 1538000 | 15.75% | Запланирован ремонт спортивного зала СОШ №3 на сумму 1625000,00 рублей, приобретение спортивного оборудования в СОШ №3 на сумму 200431,00 рублей. По состоянию на 04.03.2021 заключены муниципальные контракты: на проведение ремонта спортивного зала с ООО "Атлант", срок выполнения работ - с 01.04.2021 по 30.05.2021; на поставку спортивного оборудования: от 11.09.2020 №630972 с ИП Кинаш А.Е., от 05.02.2021 №554667 с ИП Кинаш А.Е исполнены, оплата произведена в полном объеме 26.02.2021.
Национальный проект 'Культура' | 30577740 | 0 | 30577740 | 0%
Региональный проект "Культурная среда" | 30577740 | 0 | 30577740 | 0%
043А155198;Государственная поддержка отрасли культуры (создание и модернизация учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий учреждений) | 30577740 | 0 | 30577740 | 0% | Капитальный ремонт МУК ДК с.Спасское: заключен муниципальный контракт от 24.11.2020 №0121200004720001208, подрядчик-ИП Морин В.А., срок выполнения работ-до 31.08.2021. Произведен демонтаж дверей, дверных коробок, в танцевальном классе демонтаж зеркал, танцевальных станков, выполнены демонтажные работы старого покрытия пола и стен на 2 этаже. В 2 кабинетах библиотеки на 1 этаже выполнены демонтажные работы старого покрытия стен. На объект завезены строительное технологическое оборудование, гипсовая штукатурка, гипсокартон, направляющие под гипсокартон, цемент, щебень, песок. Выполнены работы на 2-м этаже здания: демонтаж пластиковых коробов электропроводки и монтаж новой электропроводки под штукатурку, выполнен демонтаж и монтаж радиаторных решеток, завершены работы по монтажу направляющих под гипсокартон, на 100% выполнены работы: оштукатуривание стен кабинетов и коридора, бетонирование пола коридора, монтаж электропроводки под штукатурку. На 1-м этаже здания выполнены работы по оштукатуриванию коридора и 2-х кабинетов на 40%, на 100% выполнено бетонирование пола коридора. Демонтаж пластиковых коробов электропроводки и монтаж новой электропроводки под штукатурку выполнен на 85%. Монтаж радиаторных решеток выполнен на 100 %, ведутся работы по их покраске. В туалете завершены демонтажные работы покрытия стен и пола, ведется облицовка стен керамической плиткой. завершены работы по устройству канализации. Демонтаж старого потолка молодежного зала -100%. Монтаж потолков в помещения 2го этажа-100%. В помещении библиотеки закончены работы по монтажу подвесного потолка. Доски для перекрытия молодежного зала покрыты огнезащитным составом. Завершены работы по изготовлению и установке балок на перекрытие подвесного потолка молодежного зала, подшивка пароизоляции, утепление перекрытия, подшивка доской. Выполнен монтаж 16 дверей в здании. Устанавливаются защитные экраны на радиаторы отопления. Устанавливаются подоконники. Выполнено: финишная шпаклевка стен, дверных и оконных откосов в 4 кабинетах, помещения готовы под отделку, монтаж фанеры под ламинат, линолеум в 2х кабинетах, потолочного плинтуса в 4 кабинетах, штукатурка в подвальных помещениях. Продолжаются работы по шпаклевке стен и потолков помещений, покраске стен и потолков в подвальных помещениях, устройству основания пола из OSB, устройству короба из ГКЛ под карниз, установка галтелей. На объект завезена фанера для выравнивания полов, гипсовые смеси для стен, краска для потолков. Начата разборка стен и потолков из пластиковых панелей, покрытия пола в сан. узлах, ведется покраска потолка. Общий процент выполненных работ на объекте -28%.
Капитальный ремонт здания МУД ДК с. Александрия: заключен муниципальный контракт от 23.11.2020 №1118-ЭА, подрядчик-ООО "Капитал", срок выполнения работ-до 31.08.2021. Работы начаты 08.12.2020 г. Завезен материал для ремонта крыши. Ведутся работы по демонтажу старого покрытия кровли. Произведен демонтаж правого и левого крыла кровли, построение каркаса правого крыла кровли. Выполнены монтажные работы по установке каркаса фасадной части кровли. Каркас фасада накрыт пленкой, установлены ветровики, снегозадержатели, коньки, завершены работы по устройству ветровой лобовой нагрузки (обшивка гладким листом), ведутся работы по отделке пожарных выходов на крыше, прикручены желоба, установлены водосточные трубы. Выполнены работы по устройству капельников. Выполнена обшивка коробов, обработка каркаса кровли противопожарным составом, завершен монтаж металлопрофиля. Начаты демонтажные работы в гримуборных на 1ом этаже здания. Завершены работы по установке стекол на двери пожарного выхода, установка коньков. Ведутся работы по утеплению фасада здания пенопластом. Завершены электромонтажные работы, ведется демонтаж стен в зрительном зале, фойе. Процент выполнения работ 33%.
Капитальный ремонт здания МУК ДК с.Бурлацкое: заключён муниципальный контракт от 25.11.2020 №0121600011020000075, подрядчик-ООО "СМУ-9", срок выполнения работ-до 01.09.2021. Произведены демонтажные работы на 2-м этаже и в фойе. Произведены замеры объемов, осмотр полов 2-го этажа после демонтажа, осмотр и замеры объемов электромонтажных и противопожарных работ. Завезены материалы для электромонтажных работ. Начаты электромонтажные работы. В фойе завершены работы по монтажу металлического каркаса под ГКЛ. Завезен материал для укрепления пола коридора 2 этажа, для проведения работ по оштукатуриванию стен. На 2 этаже ведутся работы по гидроизоляции кабинетов. Завершена очистка стен фойе от краски, завезен материал для укрепления пола в коридоре 2 этажа, материал для штукатурки стен. Завершен демонтаж потолка в фойе, завезен материал для устройства навесного потолка. Завершены работы по гидроизоляции, ведутся работы по заливке пола кабинетов 2 этажа. Общий процент выполнения работ-11%.
Национальный проект 'Жилье и городская среда' | 46427808.8 | 0 | 46427808.8 | 0%
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" | 46427808.8 | 0 | 46427808.8 | 0%
05.1.F2.25550; Строительный контроль по реализации программ формирования современной городской среды | 920000 | 0 | 920000 | 0%
051F255550;Реализация программ формирования современной городской среды | 45507808.8 | 0 | 45507808.8 | 0% | Заключен муниципальный контракт на благоустройство территории, прилегающей к Роднику по пер.Рученый в г.Благодарный от 14.11.2020 №50, сроки выполнения работ-с 14.11.2020 до 30.06.2021. Цена контракта составляет 26416098,70 рублей. По состоянию на 25.02.2021 муниципальный контракт расторгнут по соглашению сторон от 04.02.2021 года. Размещено извещение о проведении электронного аукциона №0121600015921000001 от 24.02.2021, дата проведение аукциона-09.03.2021. Срок заключения контракта - 22-30 марта 2021 года.
На реализацию проекта "Благоустройство прилегающей территории к берегу реки Мокрая Буйвола Благодарненского городского округа Ставропольского края" за счет средств местного бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 11360178,80 рублей, срок выполнения работ-до 18.04.2021. Заявка на возврат остатков средств федерального бюджета на 01.01.2020 направлена в министерство дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края 25.01.2021 и в программном продукте "Электронный бюджет" 05.02.2021 года.
| 195129812.02 | 23560591.41 | 171569220.61 | 12.07%
Заместитель главы администрации - начальник финансового управления администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края |  |  |  | Л.В. Кузнецова
171569220.61