## кв.смета_13
Информация о реализации национальных проектов на территории Благодарненского городского округа Ставропольского края по состоянию на 09 сентября 2021 года
(рублей)
| Утвержденный план на год | Кассовый расход на 02.09.2021 года | Кассовый расход на 09.09.2021 года | Кассовый расход с 02.09.2021 года по 09.09.2021 года | Остаток годового плана | % исп. год | Пояснение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Национальный проект 'Демография' | 115432613.35 | 90547630.75 | 98935204.4 | 8387573.65 | 16497408.95 | 85.71%
Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" | 115432613.35 | 90547630.75 | 98935204.4 | 8387573.65 | 16497408.95 | 85.71%
011P150840;Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | 63569705.69 | 52802716 | 57830860.73 | 5028144.73 | 5738844.96 | 90.97% | По состоянию на 09.09.2021 года численность получателей составила 492 человек
011P155730;Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | 51862907.66 | 37744914.75 | 41104343.67 | 3359428.92 | 10758563.99 | 79.26% | По состоянию на 09.09.2021 года численность получателей составила 383 человек
Национальный проект 'Образование' | 8911822.87 | 4970384.86 | 5069835.53 | 99450.67 | 3841987.34 | 56.89%
Региональный проект "Современная школа" | 7086391.87 | 3144953.86 | 3244404.53 | 99450.67 | 3841987.34 | 45.78%
021Е1S1690;Обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей | 7086391.87 | 3144953.86 | 3244404.53 | 99450.67 | 3841987.34 | 45.78% | Запланированы бюджетные ассигнования за счет средств бюджета Ставропольского края в размере 6732072,28 рублей, за счет средств местного бюджета-354319,59 рублей на выплату заработной платы, начисления, закупку товаров, работ и услуг в СОШ №2, СОШ №4, СОШ №6, СОШ №8, СОШ №10, СОШ №11. По состоянию на 09.09.2021 произведена выплата заработной платы и начислений в сумме 2976963,86 рублей, прочие работы, услуги-14590 рублей. Приобретены ноутбук и принтер в сумме 153 400,00 рублей
Региональный проект "Успех каждого ребенка" | 1825431 | 1825431 | 1825431 | 0 | 0 | 100%
021E250970;Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом | 1825431 | 1825431 | 1825431 | 0 | 0 | 100% | Запланирован ремонт спортивного зала СОШ №3 на сумму 1530000,00 рублей, приобретение спортивного оборудования в СОШ №3 на сумму 295431,00 рублей, в соответствии с планом-графиком начало работ запланировано с 01.04.2021 года. По состоянию на 09.09.2021 заключены муниципальные контракты: на проведение ремонта спортивного зала с ООО "Атлант", срок выполнения работ - с 01.04.2021 по 30.05.2021 (по состоянию на 02.09.2021 процент выполнения работ-100%); на поставку спортивного оборудования: от 11.09.2020 №630972 с ИП Кинаш А.Е., от 05.02.2021 №554667 с ИП Кинаш А.Е исполнены, оплата произведена в полном объеме 26.02.2021.
[7 empty] | Выполнение работ в соответствии с планом-графиком | Выполнено/не выполнено
[7 empty] | проемы (01.04.2021-10.04.2021) | выполнено
[7 empty] | полы (11.04.2021-20.05.2021) | выполнено
[7 empty] | помещение для инвентаря (01.04.2021-30.04.2021) | выполнено
[7 empty] | раздевалки (11.04.2021-10.05.2021) | выполнено
[7 empty] | отделочные работы (21.04.2021-20.05.2021) | выполнено
[7 empty] | сантехнические работы (21.04.2021-20.05.2021) | выполнено
[7 empty] | тренерская (21.04.2021-10.05.2021) | выполнено
[7 empty] | электромонтажные работы (11.05.2021-20.05.2021) | выполнено
[7 empty] | протекторы (11.05.2021-31.05.2021) | выполнено
[7 empty] | коридор (21.04.2021-30.04.2021) | выполнено
[7 empty] | прочие работы (01.05.2021-10.05.2021) | выполнено
Национальный проект 'Культура' | 30577740 | 25232884.84 | 25232884.84 | 0 | 5344855.16 | 82.52%
Региональный проект "Культурная среда" | 30577740 | 25232884.84 | 25232884.84 | 0 | 5344855.16 | 82.52%
043А155198;Государственная поддержка отрасли культуры (создание и модернизация учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий учреждений) | 11252940 | 11252940 | 11252940 | 0 | 0 | 100% | Капитальный ремонт МУК ДК с.Спасское: заключен муниципальный контракт от 24.11.2020 №0121200004720001208, подрядчик-ИП Морин В.А., срок выполнения работ-до 31.08.2021. Работы выполнены в полном объеме.
[7 empty] | Выполнение работ в соответствии с планом-графиком | Выполнено/не выполнено
[7 empty] | монтаж дверных проемов из ПВХ-01.02.2021-07.02.2021 | выполнено
[7 empty] | внутренние отделочные работ на 1 этаже-12.02.2021-01.08.2021 | выполнено
[7 empty] | электромонтажные работы-12.12.2020-07.01.2021 | выполнено
[7 empty] | сантехнические работы-12.12.2020-14.12.2020 | выполнено
[7 empty] | хоз.питьевой водопровод-12.12.2020-20.12.2020 | выполнено
[7 empty] | пожарный водопровод-01.03.2021-09.03.2021 | выполнено
[7 empty] | отопление - 01.05.2021-20.05.2021 | выполнено
[7 empty] | вентиляция - 01.06.2021-05.06.2021 | выполнено
[7 empty] | пожарная сигнализация - 05.06.2021-01.07.2021 | выполнено
| 14800190 | 11799025.8 | 11799025.8 | 0 | 3001164.2 | 79.72% | Капитальный ремонт здания МУД ДК с. Александрия: заключен муниципальный контракт от 23.11.2020 №1118-ЭА, подрядчик-ООО "Капитал", срок выполнения работ-до 31.08.2021. Процент испонения составил - 79,72%.
[7 empty] | Выполнение работ в соответствии с планом-графиком | Выполнено/не выполнено
[7 empty] | демонтажные работы-с 23.11.2020-05.08.2021 | выполнено
[7 empty] | кровля-23.11.2020-31.03.2021 | выполнено
[7 empty] | наружная отделка, фасад-23.11.2020-16.06.2021 | выполнено
[7 empty] | ремонт входного порога-23.11.2020-16.06.2021 | выполнено
[7 empty] | ремонт 1го этажа-23.11.2020-30.08.2021 | выполнено
[7 empty] | ремонт 2го этажа-23.11.2020-25.08.2021 | выполнено
[7 empty] | ремонт зала-23.11.2020-18.08.2021 | выполнено
[7 empty] | электромонтажные работы 1 этап-23.11.2020-26.02.2021 | выполнено
| 4524610 | 2180919.04 | 2180919.04 | 0 | 2343690.96 | 48.2% | Капитальный ремонт здания МУК ДК с.Бурлацкое: заключён муниципальный контракт от 25.11.2020 №0121600011020000075, подрядчик-ООО "СМУ-9", срок выполнения работ-до 01.09.2021. Процент исполнения составил - 48,20%.
[7 empty] | Выполнение работ в соответствии с планом-графиком | Выполнено/не выполнено
[7 empty] | демонтажные работы-14.02.2021-16.02.2021 | выполнено
[7 empty] | отопление - 08.02.2021-23.06.2021 | выполнено
[7 empty] | электромонтажные работы-01.03.2021-15.07.2021 | выполнено
[7 empty] | отделочные работы (08.02.2021-31.08.2021) | выполняется
[7 empty] | пожарная сигнализация (01.04.2021-31.08.2021) | выполняется
Национальный проект 'Жилье и городская среда' | 41377337.1 | 520000 | 520000 | 0 | 40857337.1 | 1.257%
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" | 41377337.1 | 520000 | 520000 | 0 | 40857337.1 | 1.257%
05.1.F2.25550; Строительный контроль по реализации программ формирования современной городской среды | 920000 | 370000 | 370000 | 0 | 550000 | 40.22%
051F255550;Реализация программ формирования современной городской среды | 40457337.1 | 150000 | 150000 | 0 | 40307337.1 | 0.3708% | По состоянию на 09.09.2021 заключен муниципальный контракт №35 от 30.08.2021 на благоустройство территории, прилегающей к Роднику по пер.Ручейному в городе Благодарный. Цена контракта составляет 28 854 710,00 рублей. Срок выполнения работ-с 30.08.2021 по 15.11.2021.
На реализацию проекта "Благоустройство прилегающей территории к берегу реки Мокрая Буйвола Благодарненского городского округа Ставропольского края" 01 сентября 2020 года был заключен контракт № 0121600011010000061 - 351692. Цена контракта составляет 22 222 222,22 рублей (1 часть контракта - 10 862 043,42 руб. была оплачена в 2020 году). В 2021 году за счет средств местного бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 11360178,80 рублей. Заключен муницпальный контракт №28 от 30.07.2021 года. Цена контракта составляет 7 525 948,80 рублей, срок выполнения работ-с 30.07.2021 по 01.09.2021. Работы выполнены в полном объеме.
| 196299513.32 | 121270900.45 | 129757924.77 | 8487024.32 | 66541588.55 | 66.1%
Заместитель главы администрации - начальник финансового управления администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края |  |  |  |  | Л.В. Кузнецова