## кв.смета_13
Информация о реализации национальных проектов на территории Благодарненского городского округа Ставропольского края по состоянию на 11 ноября 2021 года
(рублей)
| Утвержденный план на год | Кассовый расход на 31.10.2021 года | Кассовый расход на 11.11.2021 года | Кассовый расход с 31.10.2021 года по 11.11.2021 года | Остаток годового плана | % исп. год | Пояснение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Национальный проект 'Демография' | 133108415.32 | 111737310.44 | 115091898.97 | 3354588.53 | 18016516.35 | 86.46%
Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" | 133108415.32 | 111737310.44 | 115091898.97 | 3354588.53 | 18016516.35 | 86.46%
011P150840;Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | 63569705.69 | 61595626.03 | 61595626.03 | 0 | 1974079.66 | 96.89% | В ноябре 2021 года выплаты не производились
011P15084F;Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | 17675801.97 | 3498000 | 3498000 | 0 | 14177801.97 | 19.79% | По состоянию на 11.11.2021 года численность получателей составила 458 человек
011P155730;Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | 51862907.66 | 46643684.41 | 49998272.94 | 3354588.53 | 1864634.72 | 96.4% | По состоянию на 11.11.2021 года численность получателей составила 323 человек
Национальный проект 'Образование' | 8911822.87 | 5732052.68 | 6088156.4 | 356103.72 | 2823666.47 | 68.32%
Региональный проект "Современная школа" | 7086391.87 | 3906621.68 | 4262725.4 | 356103.72 | 2823666.47 | 60.15%
021Е1S1690;Обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей | 7086391.87 | 3906621.68 | 4262725.4 | 356103.72 | 2823666.47 | 60.15% | Запланированы бюджетные ассигнования за счет средств бюджета Ставропольского края в размере 6732072,28 рублей, за счет средств местного бюджета-354319,59 рублей на выплату заработной платы, начисления, закупку товаров, работ и услуг в СОШ №2, СОШ №4, СОШ №6, СОШ №8, СОШ №10, СОШ №11. По состоянию на 11.11.2021 произведена выплата заработной платы и начислений в сумме 4015396,83 рублей, прочие работы, услуги-14590 рублей. Приобретены ноутбук, принтер, компьютер, МФУ в сумме 224 300,00 рублей, канцелярские товары-8438,57 рублей.
Региональный проект "Успех каждого ребенка" | 1825431 | 1825431 | 1825431 | 0 | 0 | 100%
021E250970;Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом | 1825431 | 1825431 | 1825431 | 0 | 0 | 100% | Запланирован ремонт спортивного зала СОШ №3 на сумму 1530000,00 рублей, приобретение спортивного оборудования в СОШ №3 на сумму 295431,00 рублей, в соответствии с планом-графиком начало работ запланировано с 01.04.2021 года. По состоянию на 11.11.2021 заключены муниципальные контракты: на проведение ремонта спортивного зала с ООО "Атлант", срок выполнения работ - с 01.04.2021 по 30.05.2021 (по состоянию на 11.11.2021 процент выполнения работ-100%); на поставку спортивного оборудования: от 11.09.2020 №630972 с ИП Кинаш А.Е., от 05.02.2021 №554667 с ИП Кинаш А.Е исполнены, оплата произведена в полном объеме 26.02.2021.
Национальный проект 'Культура' | 30577740 | 30090932.46 | 30090932.46 | 0 | 486807.54 | 98.41%
Региональный проект "Культурная среда" | 30577740 | 30090932.46 | 30090932.46 | 0 | 486807.54 | 98.41%
043А155198;Государственная поддержка отрасли культуры (создание и модернизация учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий учреждений) | 11252940 | 11252940 | 11252940 | 0 | 0 | 100% | Капитальный ремонт МУК ДК с.Спасское: заключен муниципальный контракт от 24.11.2020 №0121200004720001208, подрядчик-ИП Морин В.А., срок выполнения работ-до 31.08.2021. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.
| 14800190 | 14349612.9 | 14349612.9 | 0 | 450577.1 | 96.96% | Капитальный ремонт здания МУД ДК с. Александрия: заключен муниципальный контракт от 23.11.2020 №1118-ЭА, подрядчик-ООО "Капитал", срок выполнения работ-до 31.08.2021. Работы выполнены в полном объеме. Готовится документация для оплаты.
| 4524610 | 4488379.56 | 4488379.56 | 0 | 36230.44 | 99.2% | Капитальный ремонт здания МУК ДК с.Бурлацкое: заключён муниципальный контракт от 25.11.2020 №0121600011020000075, подрядчик-ООО "СМУ-9", срок выполнения работ-до 01.09.2021. Работы выполнены в полном объеме. Направлена заявка на финансирование.
Национальный проект 'Жилье и городская среда' | 51903545.95 | 20763661.8 | 20953921.8 | 190260 | 30949624.15 | 40.37%
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" | 51903545.95 | 20763661.8 | 20953921.8 | 190260 | 30949624.15 | 40.37%
05.1.F2.25550; Строительный контроль по реализации программ формирования современной городской среды | 988500 | 538500 | 728760 | 190260 | 259740 | 73.72%
051F255550;Реализация программ формирования современной городской среды | 50915045.95 | 20225161.8 | 20225161.8 | 0 | 30689884.15 | 39.72% | По состоянию на 11.11.2021 заключен муниципальный контракт №35 от 30.08.2021 на благоустройство территории, прилегающей к Роднику по пер.Ручейному в городе Благодарный. Цена контракта составляет 28 854 710,00 рублей. Срок выполнения работ-с 30.08.2021 по 15.11.2021. Процент исполнения составил - 80%.
На реализацию проекта "Благоустройство прилегающей территории к берегу реки Мокрая Буйвола Благодарненского городского округа Ставропольского края" 01 сентября 2020 года был заключен контракт № 0121600011010000061 - 351692. Цена контракта составляет 22 222 222,22 рублей (1 часть контракта - 10 862 043,42 руб. была оплачена в 2020 году). В 2021 году за счет средств местного бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 11360178,80 рублей. Заключен муницпальный контракт №28 от 30.07.2021 года. Цена контракта составляет 7 525 948,80 рублей, срок выполнения работ-с 30.07.2021 по 01.09.2021. Работы выполнены в полном объеме.
Национальный проект 'Экология' | 311263.6 | 0 | 0 | 0 | 311263.6 | 0
Региональный проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" | 311263.6 | 0 | 0 | 0 | 311263.6 | 0
063G252690;Государственная поддержка закупки контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов | 311263.6 | 0 | 0 | 0 | 311263.6 | 0%
| 224812787.74 | 168323957.38 | 172224909.63 | 3900952.25 | 52587878.11 | 76.61%
Заместитель главы администрации - начальник финансового управления администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края |  |  |  |  | Л.В. Кузнецова