## кв.смета_13
Информация о реализации национальных проектов на территории Благодарненского городского округа Ставропольского края по состоянию на 28 декабря 2021 года
(рублей)
| Утвержденный план на год | Кассовый расход на 28.12.2021 года | Остаток годового плана | % исп. год | Пояснение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Национальный проект 'Демография' | 134315112.54 | 134315110.49 | 2.05 | 100%
Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" | 134315112.54 | 134315110.49 | 2.05 | 100%
011P150840;Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | 61595626.16 | 61595626.03 | 0.13 | 100% | В декабре 2021 года выплаты не производились
011P15084F;Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | 17675801.97 | 17675800.05 | 1.92 | 100% | По состоянию на 28.12.2021 года численность получателей составила 475 человек
011P155730;Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | 55043684.41 | 55043684.41 | 0 | 100% | По состоянию на 28.12.2021 года численность получателей составила 354 человек
Национальный проект 'Образование' | 8911822.87 | 8485241.32 | 426581.55 | 95.21%
Региональный проект "Современная школа" | 7086391.87 | 6659810.32 | 426581.55 | 93.98%
021Е1S1690;Обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей | 7086391.87 | 6659810.32 | 426581.55 | 93.98% | Запланированы бюджетные ассигнования за счет средств бюджета Ставропольского края в размере 6732072,28 рублей, за счет средств местного бюджета-354319,59 рублей на выплату заработной платы, начисления, закупку товаров, работ и услуг в СОШ №2, СОШ №4, СОШ №6, СОШ №8, СОШ №10, СОШ №11. По состоянию на 28.12.2021 произведена выплата заработной платы и начислений в сумме 5255189,19 рублей, прочие работы, услуги-53507,45 рублей. Приобретены основные средства в сумме 1163727,64 рублей, канцелярские товары-187386,04 рублей,
Региональный проект "Успех каждого ребенка" | 1825431 | 1825431 | 0 | 100%
021E250970;Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом | 1825431 | 1825431 | 0 | 100% | Запланирован ремонт спортивного зала СОШ №3 на сумму 1530000,00 рублей, приобретение спортивного оборудования в СОШ №3 на сумму 295431,00 рублей, в соответствии с планом-графиком начало работ запланировано с 01.04.2021 года. По состоянию на 28.12.2021 заключены муниципальные контракты: на проведение ремонта спортивного зала с ООО "Атлант", срок выполнения работ - с 01.04.2021 по 30.05.2021 (по состоянию на 28.12.2021 процент выполнения работ-100%); на поставку спортивного оборудования: от 11.09.2020 №630972 с ИП Кинаш А.Е., от 05.02.2021 №554667 с ИП Кинаш А.Е исполнены, оплата произведена в полном объеме 26.02.2021.
Национальный проект 'Культура' | 30577740 | 30577740 | 0 | 100%
Региональный проект "Культурная среда" | 30577740 | 30577740 | 0 | 100%
043А155198;Государственная поддержка отрасли культуры (создание и модернизация учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий учреждений) | 11252940 | 11252940 | 0 | 100% | Капитальный ремонт МУК ДК с.Спасское: заключен муниципальный контракт от 24.11.2020 №0121200004720001208, подрядчик-ИП Морин В.А., срок выполнения работ-до 31.08.2021. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.
| 14800190 | 14800190 | 0 | 100% | Капитальный ремонт здания МУД ДК с. Александрия: заключен муниципальный контракт от 23.11.2020 №1118-ЭА, подрядчик-ООО "Капитал", срок выполнения работ-до 31.08.2021. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.
| 4524610 | 4524610 | 0 | 100% | Капитальный ремонт здания МУК ДК с.Бурлацкое: заключён муниципальный контракт от 25.11.2020 №0121600011020000075, подрядчик-ООО "СМУ-9", срок выполнения работ-до 01.09.2021. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.
Национальный проект 'Жилье и городская среда' | 50070220.02 | 47710008.8 | 2360211.22 | 95.29%
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" | 50070220.02 | 47710008.8 | 2360211.22 | 95.29%
05.1.F2.25550; Строительный контроль по реализации программ формирования современной городской среды | 1202460 | 1193110 | 9350 | 99.22%
051F255550;Реализация программ формирования современной городской среды | 37008314.51 | 36990687 | 17627.51 | 99.95% | По состоянию на 28.12.2021 заключен муниципальный контракт №35 от 30.08.2021 на благоустройство территории, прилегающей к Роднику по пер.Ручейному в городе Благодарный. Цена контракта составляет 28 854 710,00 рублей. За счет средств местного бюджета дополнительно выделенно 7 722 964,51 рублей. Срок выполнения работ-с 30.08.2021 по 15.11.2021. Процент выполнения работ составил 100%.
| 11859445.51 | 9526211.8 | 2333233.71 | 80.33% | На реализацию проекта "Благоустройство прилегающей территории к берегу реки Мокрая Буйвола Благодарненского городского округа Ставропольского края" 01 сентября 2020 года был заключен контракт № 0121600011010000061 - 351692. Цена контракта составляет 22 222 222,22 рублей (1 часть контракта - 10 862 043,42 руб. была оплачена в 2020 году). В 2021 году за счет средств местного бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 11360178,80 рублей. Заключен муницпальный контракт №28 от 30.07.2021 года. Цена контракта составляет 7 525 948,80 рублей, срок выполнения работ-с 30.07.2021 по 01.09.2021. Работы выполнены в полном объеме. На январь 2022 года назначено судебное заседание по вопросу оплаты выполненных работ на сумму 3834230,00 рублей.
Национальный проект 'Экология' | 311263.6 | 311263.56 | 0.04 | 100%
Региональный проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" | 311263.6 | 311263.56 | 0.04 | 100%
063G252690;Государственная поддержка закупки контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов | 311263.6 | 311263.56 | 0.04 | 100%
| 224186159.03 | 221399364.17 | 2786794.86 | 98.76%
Заместитель главы администрации - начальник финансового управления администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края |  |  | Л.В. Кузнецова