## кв.смета_13
Информация о реализации национальных проектов на территории Благодарненского городского округа Ставропольского края по состоянию на 31 октября 2021 года
(рублей)
| Утвержденный план на год | Кассовый расход на 21.10.2021 года | Кассовый расход на 31.10.2021 года | Кассовый расход с 21.10.2021 года по 28.10.2021 года | Остаток годового плана | % исп. год | Пояснение
1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6
Национальный проект 'Демография' | 118930613.35 | 105743241.05 | 111737310.44 | 5994069.39 | 7193302.91 | 93.95%
Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" | 118930613.35 | 105743241.05 | 111737310.44 | 5994069.39 | 7193302.91 | 93.95%
011P150840;Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | 63569705.69 | 59802716 | 61595626.03 | 1792910.03 | 1974079.66 | 96.89% | По состоянию на 31.10.2021 года численность получателей составила 552 человек
011P15084F;Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | 3498000 | 0 | 3498000 | 3498000 | 0 | 100% | По состоянию на 31.10.2021 года численность получателей составила 317 человек
011P155730;Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | 51862907.66 | 45940525.05 | 46643684.41 | 703159.36 | 5219223.25 | 89.94% | По состоянию на 31.10.2021 года численность получателей составила 448 человек
Национальный проект 'Образование' | 8911822.87 | 5515293.57 | 5732052.68 | 216759.11 | 3179770.19 | 64.32%
Региональный проект "Современная школа" | 7086391.87 | 3689862.57 | 3906621.68 | 216759.11 | 3179770.19 | 55.13%
021Е1S1690;Обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей | 7086391.87 | 3689862.57 | 3906621.68 | 216759.11 | 3179770.19 | 55.13% | Запланированы бюджетные ассигнования за счет средств бюджета Ставропольского края в размере 6732072,28 рублей, за счет средств местного бюджета-354319,59 рублей на выплату заработной платы, начисления, закупку товаров, работ и услуг в СОШ №2, СОШ №4, СОШ №6, СОШ №8, СОШ №10, СОШ №11. По состоянию на 31.10.2021 произведена выплата заработной платы и начислений в сумме 3667731,68 рублей, прочие работы, услуги-14590 рублей. Приобретены ноутбук, принтер, компьютер, МФУ в сумме 224 300,00 рублей
Региональный проект "Успех каждого ребенка" | 1825431 | 1825431 | 1825431 | 0 | 0 | 100%
021E250970;Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом | 1825431 | 1825431 | 1825431 | 0 | 0 | 100% | Запланирован ремонт спортивного зала СОШ №3 на сумму 1530000,00 рублей, приобретение спортивного оборудования в СОШ №3 на сумму 295431,00 рублей, в соответствии с планом-графиком начало работ запланировано с 01.04.2021 года. По состоянию на 31.10.2021 заключены муниципальные контракты: на проведение ремонта спортивного зала с ООО "Атлант", срок выполнения работ - с 01.04.2021 по 30.05.2021 (по состоянию на 31.10.2021 процент выполнения работ-100%); на поставку спортивного оборудования: от 11.09.2020 №630972 с ИП Кинаш А.Е., от 05.02.2021 №554667 с ИП Кинаш А.Е исполнены, оплата произведена в полном объеме 26.02.2021.
Национальный проект 'Культура' | 30577740 | 29291552 | 30090932.46 | 799380.46 | 486807.54 | 98.41%
Региональный проект "Культурная среда" | 30577740 | 29291552 | 30090932.46 | 799380.46 | 486807.54 | 98.41%
043А155198;Государственная поддержка отрасли культуры (создание и модернизация учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий учреждений) | 11252940 | 11252940 | 11252940 | 0 | 0 | 100% | Капитальный ремонт МУК ДК с.Спасское: заключен муниципальный контракт от 24.11.2020 №0121200004720001208, подрядчик-ИП Морин В.А., срок выполнения работ-до 31.08.2021. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.
| 14800190 | 14349612.9 | 14349612.9 | 0 | 450577.1 | 96.96% | Капитальный ремонт здания МУД ДК с. Александрия: заключен муниципальный контракт от 23.11.2020 №1118-ЭА, подрядчик-ООО "Капитал", срок выполнения работ-до 31.08.2021. Работы выполнены в полном объеме. Готовится документация для оплаты.
| 4524610 | 3688999.1 | 4488379.56 | 799380.46 | 36230.44 | 99.2% | Капитальный ремонт здания МУК ДК с.Бурлацкое: заключён муниципальный контракт от 25.11.2020 №0121600011020000075, подрядчик-ООО "СМУ-9", срок выполнения работ-до 01.09.2021. Работы выполнены в полном объеме. Готовится документация для оплаты.
Национальный проект 'Жилье и городская среда' | 51903545.95 | 8563661.8 | 20763661.8 | 12200000 | 31139884.15 | 40%
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" | 51903545.95 | 8563661.8 | 20763661.8 | 12200000 | 31139884.15 | 40%
05.1.F2.25550; Строительный контроль по реализации программ формирования современной городской среды | 988500 | 538500 | 538500 | 0 | 450000 | 54.48%
051F255550;Реализация программ формирования современной городской среды | 50915045.95 | 8025161.8 | 20225161.8 | 12200000 | 30689884.15 | 39.72% | По состоянию на 31.10.2021 заключен муниципальный контракт №35 от 30.08.2021 на благоустройство территории, прилегающей к Роднику по пер.Ручейному в городе Благодарный. Цена контракта составляет 28 854 710,00 рублей. Срок выполнения работ-с 30.08.2021 по 15.11.2021. Процент исполнения составил - 50%.
На реализацию проекта "Благоустройство прилегающей территории к берегу реки Мокрая Буйвола Благодарненского городского округа Ставропольского края" 01 сентября 2020 года был заключен контракт № 0121600011010000061 - 351692. Цена контракта составляет 22 222 222,22 рублей (1 часть контракта - 10 862 043,42 руб. была оплачена в 2020 году). В 2021 году за счет средств местного бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 11360178,80 рублей. Заключен муницпальный контракт №28 от 30.07.2021 года. Цена контракта составляет 7 525 948,80 рублей, срок выполнения работ-с 30.07.2021 по 01.09.2021. Работы выполнены в полном объеме.
| 210323722.17 | 149113748.42 | 168323957.38 | 19210208.96 | 41999764.79 | 80.03%
Заместитель главы администрации - начальник финансового управления администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края |  |  |  |  | Л.В. Кузнецова