РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ БЛАГОДАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА  СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
	29
	декабря
	2024  года
	г. Благодарный
	№
	755-р


Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы Благодарненского муниципального округа Ставропольского края «Безопасный район» на 2025 год 
В целях реализации мероприятий муниципальной программы Благодарненского муниципального округа Ставропольского края «Безопасный район», утвержденной постановлением администрации Благодарненского муниципального района Ставропольского края от 28 декабря 2024 года № 1935, в соответствии с постановлением администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края от 27 марта 2024 года № 373 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Благодарненского муниципального округа Ставропольского края» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края от 21 октября  2024 года № 1499, 29 января  2025 года № 72),
1. Утвердить прилагаемый детальный план-график реализации муниципальной программы Благодарненского муниципального округа Ставропольского края «Безопасный район» на 2025 год.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации – начальника отдела по обеспечению общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, информационных технологий и защиты информации администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края Донцова А.М.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.

	Глава   

Благодарненского  муниципального округа

Ставропольского края
	А.И. Теньков


	Проект вносит первый заместитель главы администрации

Благодарненского муниципального округа 

Ставропольского края
Проект визируют:

Заместитель главы администрации – начальник финансового управления администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края


	Н.Д. Федюнина
Л.В. Кузнецова

	Начальник отдела по правовым, организационным и общим вопросам администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края
	Л.С. Шурховецкая


	
	УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации 
Благодарненского муниципального округа 
Ставропольского края

от 29 декабря 2024 года № 755-р


ДЕТАЛЬНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

реализации муниципальной программы Благодарненского муниципального округа Ставропольского края
«Безопасный район» на 2025 год

	№

п/п
	Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы
	ответственный исполнитель (должность/
Ф.И.О.)
	дата наступления контрольного события


	объемы и источники финансового обеспечения Программы, Подпрограммы программы, мероприятия, тыс. рублей

	
	
	
	
	бюджет

Ставрополь-ского края
	местный бюджет
	средства других источников

	
	Программа «Безопасный район»
	Донцов А.М.
	х
	3 142,40
	66 080,26
	0,00

	1.
	Подпрограмма 1 «Профилактика терроризма и его идеологии, экстремизма, гармонизации межнациональных отношений, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, совершенствование и развитие гражданской обороны»
	Донцов А.М.
	х
	1 773,29
	57 590,02
	0,00

	1.1
	Основное мероприятие «Реализация мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, создание безопасных условий функционирования объектов муниципальных учреждений»

	Донцов А.М.
	х
	100,0
	41 344,55
	0,00

	1.1.1
	Контрольное событие 1
Мероприятия направленные на обеспечение антитеррористической защиты и охраны объектов муниципальной собственности проведены
	Донцов А.М.
	до 31.12.2025
	х
	х
	х

	1.1.2
	Контрольное событие 2

Проведены информационно-пропагандистские мероприятия, направленные на профилактику идеологии терроризма
	Донцов А.М.
	до 31.12.2025
	х
	х
	х

	1.2.
	Основное мероприятие «Реализация мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера, гражданской обороне»
	Донцов А.М.
	х
	1 673,29
	16 245,47
	0,00

	1.2.1
	Контрольное событие 3
Деятельность муниципального учреждения «ЕДДС» обеспечена 
	Донцов А.М.
	31.03.2025

30.06.2025

30.09.2025

31.12.2025
	х
	х
	х

	1.2.2
	Контрольное событие 4
Мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера, а так же мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения короновирусной инфекции проведены


	Донцов А.М.
	до
31.12.2025
	х
	х
	х

	1.2.3
	Контрольное событие 5
Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности проведены
	Донцов А.М.
	до
31.12.2025
	х
	х
	х

	1.2.4
	Контрольное событие 6
Мероприятия по обеспечению эффективного ведения воинского учета органами местного самоуправления муниципальных и городских округов
	Донцов А.М.
	до

31.12.2025
	х
	х
	х

	1.2.5
	Контрольное событие 6
Мероприятия по осуществлению первичного воинского учета проведены
	Донцов А.М.
	до
31.12.2025
	х
	х
	х

	1.2.6
	Контрольное событие 7
Мероприятия по разработке, согласованию, экспертизе, проверке проектно-сметной документации выполнены
	Донцов А.М.
	до

31.12.2025
	х
	х
	х

	2.
	Подпрограмма 2 «Профилактика правонарушений, мошенничества, уличной, пьяной и рецидивной преступности, наркомании и обеспечение общественного порядка»
	Донцов А.М.
	х
	1369,11
	724,98
	0,00

	2.1
	Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения безопасности граждан на территории муниципального округа»
	Донцов А.М.
	х
	1369,11
	724,98
	0,00

	2.1.1
	Контрольное событие 8
Обеспечено создание условий для деятельности народных дружин и казачьих обществ проведены


	Донцов А.М.
	31.03.2025

30.06.2025

30.09.2025

31.12.2025
	х
	х
	х

	2.1.2
	Контрольное событие 9
Обеспечено информирование населения путем распространения агитационного материала направленного на гармонизацию межнациональных (межэтнических) отношений, профилактика мошенничества, уличной, пьяной и рецидивной преступности
	Донцов А.М.
	до 31.12.2025
	х
	х
	х

	2.1.3
	Контрольное событие 10
Обеспечено информирование население путем распространения агитационного материала направленного профилактику правонарушений, незаконного потребления и оборота наркотических средств и психотропных веществ
	Донцов А.М.
	до 31.12.2025
	х
	х
	х

	2.1.4
	Контрольное событие 11
Выполнены мероприятия по организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
	Донцов А.М.
	до 31.12.2025
	х
	х
	х

	3.
	Подпрограмма 3«Обеспечение реализации программы «Безопасный район»
	Донцов А.М.
	х
	0,00
	7 765,26
	0,00

	3.1.
	Основное мероприятие «Обеспечение реализации Программы»
	Донцов А.М.
	х
	0,00
	7 765,26
	0,00

	3.1.1
	Контрольное событие 12 

Мероприятия по обеспечению функций управления по обеспечению общественной безопасности ГО ЧС АБМО СК выполнены
	Донцов А.М.
	31.03.2025

30.06.2025

30.09.2025

31.12.2025
	х
	х
	х

	3.1.2
	Контрольное событие 13 Оплата труда работников управления по обеспечению общественной безопасности ГО ЧС АБМО СК произведена
	Донцов А.М.
	до 29.12.2025
	х
	х
	х

	4.
	Подпрограмма 4 «Безопасный город»
	Донцов А.М.
	х
	финансирование не предусмотрено

	4.1
	Основное мероприятие «Реализация мероприятий по развитию на территории Благодарненского муниципального округа Ставропольского края аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
	Донцов А.М.
	х
	0,00
	0,00
	0,00

	4.1.1
	Контрольное событие 13 

Заседания межведомственной рабочей группы по вопросам развития и построения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории  округа, проведены
	Донцов А.М.
	31.03.2025

30.06.2025

30.09.2025

31.12.2025
	х
	х
	х

	4.1.2
	Контрольное событие 14

Прием и обработка вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории округа обеспечены 
	Глущенко Е.П.

начальник «ЕДДС»
	до 24:00 часов
31.12.2025
	х
	х
	х


Используемые сокращения:
	УООБ ГО и ЧС 
	управление по обеспечению общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края;

	Донцов А.М.
	заместитель главы администрации – начальник управления по обеспечению общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края;

	«ЕДДС»
	муниципальное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба г. Благодарный» 


	Первый заместитель главы администрации

Благодарненского муниципального округа 

Ставропольского края
	Н.Д. Федюнина


