**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИИ БЛАГОДАРНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | мая | 2019 года | г. Благодарный | № | 954 |

О внесении изменений в Методику оценки эффективности реализации муниципальных программ Благодарненского городского округа Ставропольского края, утвержденную постановлением администрацией Благодарненского городского округа Ставропольского края от 01 июня 2018 года № 605

В целях уточнения правил проведения оценки и эффективности реализации муниципальных программ Благодарненского городского округа Ставропольского края, администрация Благодарненского городского округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Методику оценки эффективности реализации муниципальных программ Благодарненского городского Ставропольского края, утвержденную постановлением администрацией Благодарненского городского округа Ставропольского края от 01 июня 2018 года № 605 «Об утверждении Методики оценки эффективности реализации муниципальных программ Благодарненского городского округа Ставропольского края», изложив ее в прилагаемой редакции.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника финансового управления администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края Кузнецову Л.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

Благодарненского городского округа

Ставропольского края А.И. Теньков

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Благодарненского городского

округа Ставропольского края

 от 31 мая 2019 года № 954

МЕТОДИКА

оценки эффективности реализации муниципальных программ Благодарненского городского округа Ставропольского края

1. Настоящая Методика устанавливает правила проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Благодарненского городского округа Ставропольского края (далее - муниципальная программа) в целом, подпрограмм муниципальных программ (далее - подпрограмма).

2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится финансовым управлением администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края (далее – финансовое управление) ежегодно по итогам ее реализации в отчетном финансовом году.

3. Исходными данными для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы являются:

годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы, подготавливаемый ответственным исполнителем муниципальной программы;

результаты мониторинга хода реализации муниципальных программ, осуществляемого отделом экономического развития;

результаты оценки налоговых расходов Благодарненского городского округа Ставропольского края;

иная (дополнительная) информация об итогах реализации муниципальной программы, необходимая для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, представляемая ответственным исполнителем муниципальной программы, отделом экономического развития по отдельным запросам финансового управления (далее - исходные данные).

4. На основании исходных данных финансовое управление проводит анализ:

степени достижения целей муниципальной программы (решения задач подпрограммы) с учетом весовых коэффициентов;

степени соответствия кассовых расходов бюджета Благодарненского городского округа Ставропольского края на реализацию муниципальной программы и фактических расходов участников муниципальной программы и фактических расходов за счет других источников финансового обеспечения муниципальной программы (далее - кассовые и фактические расходы) их запланированному уровню;

степени выполнения контрольных событий основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, определяющей качество управления муниципальной программой (далее - показатель качества управления муниципальной программой).

5. По результатам анализа степени достижения целей муниципальной программы (решения задач подпрограммы) определяется оценка результативности достижения целей муниципальной программы (решения задач подпрограммы) согласно таблице 1.

Таблица 1

ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы | Значение оценки эффективности реализации муниципальной программы |
| Выше плановой | более 100% |
| Плановая | от 90% до 100% включительно |
| Ниже плановой | от 75% до 90% |
| Неэффективна | менее 75% |

6. Оценка эффективности реализации муниципальной программ определяется по следующей формуле:

, где

ОЭ - оценка эффективности реализации муниципальной программы;

СДЦ - степень достижения целей муниципальной программы;

n - количество подпрограмм муниципальной программы;

СРЗi - степень решения i-й задачи подпрограммы;

 - сумма степеней решения i-й задачи подпрограммы;

КУП - показатель качества управления муниципальной программой.

7. Степень достижения целей муниципальной программы определяется по следующей формуле:

, где

СДЦ - степень достижения целей муниципальной программы;

СДЦi - степень достижения i-й цели муниципальной программы;

kцi - весовой коэффициент, присвоенный i-й цели муниципальной программы;

 - сумма произведений степени достижения i-й цели муниципальной программы и весового коэффициента, присвоенного i-й цели муниципальной программы.

Степень достижения i-й цели муниципальной программы определяется по следующей формуле:

, где

 - степень достижения i-й цели муниципальной программы;

 - количество показателей, характеризующих достижение i-й цели муниципальной программы;

 - оценка результативности достижения планового значения j-го показателя, характеризующего достижение i-й цели муниципальной программы;

 - сумма оценок результативности достижения плановых значений показателей, характеризующих достижение i-й цели муниципальной программы.

8. Степень решения задач подпрограммы определяется по следующей формуле:

, где

СРЗ - степень решения задач подпрограммы;

СРЗi - степень решения i-й задачи подпрограммы;

k3i - весовой коэффициент, присвоенный i-й задаче подпрограммы;

 - сумма произведений степени решения i-й задачи подпрограммы и весового коэффициента, присвоенного i-й задаче подпрограммы.

Степень решения i-й задачи подпрограммы определяется по следующей формуле:

, где

 - степень решения i-й задачи подпрограммы;

 - количество показателей, характеризующих решение i-й задачи подпрограммы;

 - оценка результативности достижения планового значения j-го показателя, характеризующего решение i-й задачи подпрограммы;

 - сумма оценок результативности достижения плановых значений показателей, характеризующих решение i-й задачи подпрограммы.

9. Оценка результативности достижения плановых значений показателей, характеризующих достижение соответствующей цели муниципальной программы (решение соответствующей задачи подпрограммы) (далее - показатели), устанавливается путем сопоставления степени достижения плановых значений показателей (далее - состояние показателя) и степени соответствия кассовых и фактических расходов на реализацию подпрограмм (основных мероприятий подпрограмм), оказывающих влияние на значение показателей (далее - расходы на достижение значения показателя), их запланированному уровню согласно таблице 2.

Таблица 2

ОЦЕНКА

результативности достижения плановых значений показателей

|  |  |
| --- | --- |
| Состояние показателя | степень соответствия расходов на достижение значения показателя их запланированному уровню |
| расходы на достижение значения показателя осуществлены в большем объеме | расходы на достижение значения показателя осуществлены в запланированном объеме | расходы на достижение значения показателя осуществлены в меньшем объеме |
| Перевыполнен | 1 | 2 | 3 х О <\*> |
| Выполнен | 0 | 1 | 2 х О <\*> |
| Не достигнут с положительной динамикой | -1 x К <\*\*>  | 0 | 1 х О <\*> |
| Не достигнут с отрицательной динамикой | -2 x К <\*\*>  | -1 | 0 |

<\*>О – отношение кассовых и фактических расходов на реализацию подпрограмм (основных мероприятий подпрограмм) к запланированному объему расходов на реализацию подпрограмм (основных мероприятий подпрограмм);

<\*\*>К - отношение запланированного объема расходов на реализацию подпрограмм (основных мероприятий подпрограмм) к кассовым и фактическим расходам на реализацию подпрограмм (основных мероприятий подпрограмм).

10. Состояние показателя считается перевыполненным, если фактически достигнутое значение показателя превышает его плановое значение и фактическая динамика показателя превышает его плановую динамику более чем на 15 процентов.

Состояние показателя считается выполненным в случаях, если:

фактически достигнутое значение показателя превышает его плановое значение и фактическая динамика показателя превышает его плановую динамику не более чем на 15 процентов;

фактически достигнутое значение показателя совпадает с его плановым значением;

фактически достигнутое значение показателя меньше его планового значения и фактическая динамика показателя меньше его плановой динамики не более чем на 15 процентов;

фактически достигнутое значение показателя совпадает с его плановым значением;

фактически достигнутое значение показателя меньше его планового значения и фактическая динамика показателя меньше его плановой динамики не более чем на 15 процентов.

Состояние показателя считается не достигнутым с положительной динамикой, если фактически достигнутое значение показателя меньше его планового значения, фактическая динамика показателя является положительной и меньше его плановой динамики более чем на 15 процентов.

Состояние показателя считается не достигнутым с отрицательной динамикой, если динамика показателя является отрицательной.

11. Динамика показателя, увеличение значения которого свидетельствует о достижении цели муниципальной программы (решении задачи подпрограммы), является положительной в случае, если фактически достигнутое значение показателя по итогам реализации муниципальной программы в отчетном финансовом году больше или равно фактически достигнутому значению показателя по итогам реализации муниципальной программы в году, предшествующем отчетному. В противном случае динамика такого показателя является отрицательной.

Динамика показателя, снижение значения которого свидетельствует о достижении цели муниципальной программы (решении задачи подпрограммы), является положительной в случае, если фактически достигнутое значение показателя по итогам реализации муниципальной программы в отчетном финансовом году меньше или равно фактически достигнутому значению показателя по итогам реализации муниципальной программы в году, предшествующем отчетному. В противном случае динамика такого показателя является отрицательной.

12. Расходы на достижение значения показателя считаются осуществленными в большем объеме, если они превышают их первоначально запланированный уровень более чем на 10 процентов.

Расходы на достижение значения показателя считаются осуществленными в запланированном объеме, если они равны их запланированному уровню, превышают их запланированный уровень менее чем на 10 процентов или меньше их запланированного уровня не более чем на 10 процентов.

Расходы на достижение значения показателя считаются осуществленными в меньшем объеме, если они меньше их запланированного уровня более чем на 10 процентов.

13. Показатель качества управления муниципальной программой определяется по следующей формуле:

, где

КУП - показатель качества управления муниципальной программой;

 - количество подпрограмм;

 - показатель качества управления i-й подпрограммой;

 - сумма показателей качества управления i-й подпрограммой.

Показатель качества управления i-й подпрограммой определяется по следующей формуле:

, где

 - показатель качества управления i-й подпрограммой;

 - количество основных мероприятий i-й подпрограммы;

 - количество контрольных событий j-го основного мероприятия

i-й подпрограммы, наступивших не позднее запланированного срока;

 - общее количество контрольных событий j-го основного мероприятия i-й подпрограммы, срок наступления которых был запланирован в отчетном финансовом году;

сумма долей контрольных событий основных мероприятий i-й подпрограммы, наступивших не позднее запланированного срока.

14. По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы финансовое управление готовит заключение об оценке эффективности реализации муниципальной программы, содержащее вывод о сокращении на очередной финансовый год и плановый период объемов бюджетных ассигнований, целесообразности дальнейшей реализации муниципальной программы (подпрограммы) или их отдельных мероприятий, и (или) рекомендации о необходимости внесения отдельных изменений в муниципальную программу (подпрограмму).

|  |  |
| --- | --- |
| Исполняющий обязанности заместителя главы администрации Благодарненского городского округаСтавропольского края, начальник отдела торговли администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края | Н.Д. Федюнина |