Сводный отчет по Плану мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития

Благодарненского городского округа Ставропольского края на период до 2035 года» за 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия | наименование муниципальной программы, содержащей мероприятие  (при наличии) | | | ответственный  исполнитель  мероприятия | | | | | | результат мероприятия | | | | | | |
| наименование показателя реализации  стратегии (единица измерения) | | 2021 | 2019 | | Примечание | |
| Цель Стратегии: Благодарненский городской округ - территория, комфортная для проживания, возможностей ведения бизнеса и развития здоровой и гармоничной личности | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Развитие и повышение качества человеческого капитала | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Задача 1.1. Повышение доступности и качества образования и обеспечение его соответствия требованиям инновационной экономики и потребностям рынка труда | | | | | | | | | | доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет, (процент) | | 60,1 | 60,1 | |  | |
| доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет, (процент) | | 0,2 | 0,2 | |  | |
| доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, (процент) | | 90,0 | 90,6 | |  | |
|  | доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, (процент) | | 0,0 | 0,5 | |  | |
| доля детей, в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы, (процент) | | 79,0 | 78,0 | |  | |
| доля детей обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам общего образования, в общей численности обучающихся, осваивающих образовательные программы общего образования, (процент) | | 93,0 | 84,5 | |  | |
| доля обучающихся образовательных организаций, занимающихся во вторую смену, (процент) | | 3,4 | 3,4 | |  | |
| 1.1.1 | Модернизация существующей инфраструктуры школ (капитальный ремонт, реконструкция, пристройка к зданиям школ) | | МП «Развитие образования и молодежной политики» | | | управление образование и молодежной политики | | | | | доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных общеобразовательных учреждений, (процент) | | 6,3 | 6,3 | |  | |
| 1.1.2 | Капитальный ремонт спортивных залов в образовательных организациях; | | МП «Развитие образования и молодежной политики» | | | управление образование и молодежной политики | | | | | доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, (процент) | | 90,5 | 90,6 | |  | |
| 1.1.3 | Создание на базе общеобразовательных организаций городского округа Центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»; | | МП «Развитие образования и молодежной политики» | | | управление образование и молодежной политики | | | | | доля детей, в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы, (процент) | | 76,9 | 78,0 | |  | |
| 1.1.4 | Внедрение новых образовательных технологий, включая информационно – коммуникационные, обеспечивающих качество образования в соответствии с новыми государственными образовательными стандартами | | МП «Развитие образования и молодежной политики» | | | управление образование и молодежной политики | | | | | доля детей, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам общего образования, в общей численности обучающихся, осваивающих образовательные программы общего образования, (процент) | | 93,0 | 84,5 | |  | |
| 1.1.5 | Создание условий для полноценного включения в образовательное пространство и успешной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья (инклюзивное образование) | | МП «Развитие образования и молодежной политики» | | | управление образование и молодежной политики | | | | | доля детей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных обучением по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий, (процент) | | 50 | 80,6 | |  | |
| 1.2 | Задача 1.2. Создание условий, обеспечивающих возможность для населения вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом.  Мероприятия. Всего в округе 141 спортивных сооружений, единовременной пропускной способностью 3040 человек. В 2019 году построено 3 комплексных спортивных площадки. В рамках регионального проекта «Спорт норма жизни» национального проекта «Демография» в МАУ ФОК «Колос» оборудована площадка для подготовки и сдачи нормативов ГТО. | | | | | | | | | | доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся, (процент) | | 96,0 | 93,8 | |  | |
| доля населения БГО СК в возрасте от 3 до 79 лет, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения БГО СК в возрасте от 3 до 79 лет | | 48,5 | 48,3 | |  | |
| численность населения (среднегодовая), (процент) | | 58,5 | 57,8 | |  | |
| ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет | | 74,0 | 74,66 | |  | |
| 1.2.1 | Приобщение людей к систематическим занятиям физическими упражнениями и массовым спортом, к здоровому образу жизни | | подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» МП «Осуществление местного самоуправления в Благодарненского городского округа Ставропольского края» | | | | | управление физической культуры и спорта | | | удовлетворенность населения качеством предоставляемых бюджетных услуг в области физической культуры и спорта, (процент) | | 55 | 45 | |  | |
| 1.2.2 | Модернизация системы детско-юношеского спорта, включая нормативно-правовое, организационно-управленческое, финансовое, материально-техническое, научно-методическое, кадровое обеспечение | | внепрограммные мероприятия | | | | | управление физической культуры и спорта | | | доля детей, в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы, (процент) | | 80 | 60 | |  | |
| 1.2.3 | Совершенствование физического воспитания лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов и привлечение их к занятиям спортом, обеспечение доступности объектов спорта для лиц данной категории | | подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» МП «Осуществление местного самоуправления в БГО СК» | | | | | управление физической культуры и спорта | | | доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения городского округа, (процент) | | 20 | 15 | |  | |
| 1.2.4 | Создание инфраструктуры физкультурно-спортивного и оздоровительного назначения, рекреационных территорий с учетом социальных нормативов | | подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» МП «Осуществление местного самоуправления в БГО СК» | | | | | управление физической культуры и спорта | | | строительство и реконструкция физкультурно-спортивных сооружений на территории Благодарненского городского округа. Повышение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, процент | | 67 | 50 | |  | |
| 1.2.5 | Формирование качественной системы информационного обеспечения в области физической культуры и спорта | | подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» | | | | | управление физической культуры и спорта | | | проведение информационно-просветительских кампаний, в средствах массовой информации, направленных на пропаганду здорового образа жизни и формирование позитивного общественного мнения о занятиях физической культурой и спортом в том числе реализация муниципальной составляющей всероссийского комплекса «ГТО» и регионального проекта «Спорт-норма жизни», единиц | | 15 | 10 | |  | |
| 1.3 | Задача 1.3. Обеспечение творческого и культурного развития личности, участие населения в культурной жизни Благодарненского городского округа. | | | | | | | | | | доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений, (процент) | | 52,0 | 25,9 | |  | |
| количество участников клубных формирований, единиц | | 3350 | 3435 | |  | |
| количество посещений МУК «БРИКМ», единиц | | 17715 | 17750 | |  | |
| количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, единиц | | 144,1 | 133,9 | |  | |
| количество посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры  в т.ч. на платной основе, единиц | | 180,3  66,5 | 187,6  71,1 | |  | |
| прирост посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры, единиц  в т.ч. на платной основе, единиц | | 1,5  1,5 | 4,8  8,1 | |  | |
| прирост участников клубных формирований, процент | | 2,4 | 4,6 | |  | |
| количество обучающихся МУДО «БДШИ», единиц | | 631 | 545 | |  | |
| прирост обучающихся МУДО «БДШИ», процент | | 15,7 | 4,8 | |  | |
| 1.3.1 | Модернизация материально-технической базы учреждений культуры; обеспечение досуга сельских жителей | | подпрограмма «Сохранение развитие культуры» МП «Осуществление местного самоуправления Благодарненского городского округа Ставропольского края» | | | | | | управление культуры | | проведена реконструкция домов культуры, их капитальный ремонт, модернизация и техническое переоснащение, единиц | | 2 | 10 | |  | |
| 1.3.2 | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций | | подпрограмма «Сохранение развитие культуры» МП «Осуществление местного самоуправления Благодарненского городского округа Ставропольского края» | | | | | | управление культуры | | количество посетителей МУК «БРИКМ», единиц | | 17715 | 17750 | |  | |
| 1.3.3 | Создание в библиотеках комфортной среды для духовного, культурного, интеллектуального развития населения | | подпрограмма «Сохранение развитие культуры» МП «Осуществление местного самоуправления Благодарненского городского округа Ставропольского края» | | | | | | управление культуры | | количество посещений МУК «БЦБС», единиц | | 144810 | 133916 | |  | |
| 1.3.4 | Обеспечение доступности культурных благ для населения городского округа | | подпрограмма «Сохранение развитие культуры» МП «Осуществление местного самоуправления Благодарненского городского округа Ставропольского края» | | | | | | управление культуры | | охват населения услугами автоклубов, человек | | 2000 | 2023 | |  | |
| 1.3.5 | Обеспечение доступности и повышение качества дополнительного образования детей городского округа | | подпрограмма «Сохранение развитие культуры» МП «Осуществление местного самоуправления Благодарненского городского округа Ставропольского края» | | | | | | управление культуры | | количество детей, охваченных дополнительным образованием в сфере культуры, человек | | 631 | 545 | |  | |
| 1.4 | Задача 1.4. Формирование системы социальной самореализации и профессионального самоопределения молодежи, развитие потенциала молодежи. | | | | | | | | | | доля молодых граждан, задействованных в мероприятиях по реализации молодежной политики в общем количестве молодых граждан Благодарненского городского округа, процент | | 64 | 63,0 | |  | |
| доля молодых граждан, принимающих участие в волонтерском движении, в общем количестве молодых граждан Благодарненского городского округа, процент | | 4,5 | 4,4 | |  | |
| 1.4.1 | Развитие кадрового потенциала (курсы повышения квалификация, аттестация специалистов, проведение и участие в семинарах) | | Подпрограмма «Молодежная политика» МП «Развитие образования и молодежной политики» | | | | | управление образования и молодежной политики | | | доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности общественных объединений различных форм общественного самоуправления, процент | | 12 | 8,0 | |  | |
| 1.4.2 | Усовершенствование межведомственного взаимодействия с социальными партнерами и организациями и предприятиями городского округа | | Подпрограмма «Молодежная политика» МП «Развитие образования и молодежной политики» | | | | | управление образования и молодежной политики | | | доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет - участников проектов и мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, процент | | 16 | 10,0 | |  | |
| 1.5 | Задача 1.5. Повышение эффективности и усиление адресной направленности мер по социальной защите населения и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. | | | | | | | | | | численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума к общей численности населения, человек | | 16,7 | 20,2 | |  | |
| доля приоритетных объектов социальной инфраструктуры, доступных (условно доступных) для маломобильных групп населения и инвалидов в общей численности, процент | | 51 | 51 | |  | |
| численность инвалидов и детей - инвалидов, участвующих в социокультурных и спортивных мероприятиях, человек | | 50 | 55 | |  | |
| доля граждан, которым предоставлены меры социальной поддержки, в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края, процент | | 100 | 100 | |  | |
| 1.5.1 | Совершенствование организации работы по охране труда и внедрение систем оценки и управления профессиональными рисками у работодателей Благодарненского городского округа Ставропольского края | | | подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда» МП «Социальная поддержка граждан» | | | | УТ и СЗН | | | внедрение системы оценки и управления профессиональными рисками работодателями, осуществляющих деятельность на территории Благодарненского городского округа Ставропольского края, штук | | 5 | 0 | |  | |
| 1.5.2 | Активизация деятельности работодателей Благодарненского городского округа Ставропольского края по проведению специальной оценки условий труда на рабочих местах и приведению их в соответствие с государственными нормативными требованиями охраны труда | | | подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда» МП «Социальная поддержка граждан» | | | | УТ и СЗН | | | проведение специальной оценки условий труда на рабочих местах, процент | | 99,8 | 114,7 | |  | |
| 1.5.3 | Развитие информационного обеспечения процесса обучения по охране труда | | | подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда» МП «Социальная поддержка граждан» | | | | УТ и СЗН | | | принятие участия в обучении по охране труда из числа руководителей и специалистов, человек | | 290 | 290 | |  | |
| 1.5.4 | Реализация мер, направленных на ликвидацию задолженности по выплате заработной платы, уплате страховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование | | | внепрограммные мероприятия | | | | УТ и СЗН | | | снижение уровня задолженности по заработной плате, процент | | 100 | 92,44 | |  | |
| снижение уровня задолженности по уплате страховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование, процент | | 10 | 0 | |  | |
| 1.5.5 | Проведение мероприятий, направленных на устранение нелегальной занятости на территории Благодарненского городского округа Ставропольского края | | | внепрограммные мероприятия | | | | УТ и СЗН | | | выявление неформально занятых трудовой деятельностью работников, человек | | 1900 | 2311 | |  | |
| 1.5.6 | Проведение мероприятий по обеспечению соблюдения прав и гарантий работников в процессе трудовой деятельности | | | внепрограммные мероприятия | | | | УТ и СЗН | | | выявление нарушений норм трудового законодательства, штук | | 200 | 210 | |  | |
| 1.5.7 | Эффективное осуществление социальной поддержки многодетных семей и отдельных категорий граждан | | | МП «Социальная поддержка граждан» | | | | УТ и СЗН | | | предоставление выплат социальной направленности многодетным семьям в соответствии с действующим законодательством, процент | | 100 | 100 | |  | |
| предоставление выплат социальной направленности отдельным категориям граждан в соответствии с действующим законодательством, процент | | 100 | 100 | |  | |
| 1.5.8 | Формирование системы комплексной профилактики социального неблагополучия семей на основе межведомственного взаимодействия | | | внепрограммные мероприятия | | | | УТ и СЗН | | | участие в межведомственных операциях, рейдах по выявлению семей, находящихся в социально опасном положении, консультирование граждан данной категории о мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, своевременное назначение социальных пособий и компенсаций, процент | | 100 | 100 | |  | |
| 1.5.9 | Укрепление и пропаганда семейных ценностей. Повышение престижа социально благополучной семьи | | | внепрограммные мероприятия | | | | УТ и СЗН | | | предоставление кандидатур семейных пар, подающих пример достойной семейной жизни в любви и верности, сохранения семейных ценностей для награждения медалью «За любовь и верность», семейных пар | | 4 | 4 | |  | |
| 1.5.10 | Создание условий для активного, независимого образа жизни инвалидов | | | внепрограммные мероприятия | | | | УТ и СЗН | | | проведение мониторинга доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры, процент | | 51 | 51 | |  | |
| 1.5.11 | Содействие социальной интеграции инвалидов, формирование толерантного отношения общества к проблемам инвалидов | | | внепрограммные мероприятия | | | | УТ и СЗН | | | проведение фестивалей художественного творчества инвалидов, детей-инвалидов, иных мероприятий с участием инвалидов и детей-инвалидов, человек | | 50 | 55 | |  | |
| 1.5.12 | Обеспечение условий для социальной адаптации и интеграции в общественную жизнь пожилых людей | | | внепрограммные мероприятия | | | | УТ и СЗН | | | определение льготного статуса и предоставление мер социальной поддержки гражданам из числа пожилых людей, прооцент | | 100 | 100 | |  | |
| Задача 2. Создание комфортной среды для жизни населения Благодарненского городского округа | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Обеспечение население качественным, комфортным и доступным жильем | |  | | | |  | | | доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях, процент | | 15,0 | | 4,4 | |  | |
|  |  | |  | | | |  | | | ввод в действие жилых домов, тыс. кв. м. | | 7,8 | | 6,6 | |  | |
|  |  | |  | | | |  | | | общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, кв.м | | 26,6 | | 30,16 | |  | |
|  |  | |  | | | |  | | | доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами, процент | | 95,83 | | 95,83 | |  | |
| 2.1.1 | Сохранение имеющегося жилого фонда на сложившимся уровне, поддержание жилищного хозяйства путём уравнивания выбывших и вновь вводимых фондов | | внепрограммные мероприятия | | | |  | | | принятие в муниципальную собственность бесхозного имущества, единиц | | 41 | | 22 | |  | |
| 2.1.2 | Улучшение жилищных условий | | МП  «РЖКХ» | | | | управление по делам территорий | | | доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, стоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях, процент | | 15,0 | | 4,4 | |  | |
| 2.1.3 | увеличение объемов жилищного строительства | | внепрограммные мероприятия | | | | отдел архитектуры и градостроительства | | | увеличение общей площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя введенная в действие за один год, тыс. кв. м. | | 0,13 | | 0,11 | |  | |
| 2.2. | Задача 2.2. Развитие современной и эффективной автомобильно - дорожной инфраструктуры. | |  | | | |  | | | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, процент | | 60,0 | | 56,90 | |  | |
|  |  | |  | | | |  | | | доля дорожно-транспортных происшествий, зарегистрированных на автомобильных дорогах местного значения, из-за сопутствующих дорожных условий в общем количестве дорожно-транспортных происшествий в городском округе, процент | | 75 | | 40,9,0 | |  | |
| 2.2.3. | Приведение улично-дорожной сети в соответствии с требованиями новых национальных стандартов на территории городского округа | | МП «Развитие коммунального хозяйства и дорожной инфраструктуры» | | | | управление по делам территорий | | | доля пешеходных переходов автомобильных дорог, находящихся в собственности городского округа, отвечающих нормативным требованиям, в общем количестве пешеходных переходов местного значения, процент | | 60,0 | | 47,0 | |  | |
| 2.2.4 | Развитие транспорта общего пользования городского округа | | внепрограммные мероприятия | | | | управление по делам территорий | | | доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа, в общей численности населения городского округа, процент | | 0 | | 0 | |  | |
| 2.2.5 | Развитие сети автомобильных дорог городского округа | | внепрограммные мероприятия | | | | управление по делам территорий | | | доля автомобильных дорог городского округа, работающих в режиме перезагрузки, в их общей протяженности, снизится к концу 2035 года на 16 процентов по сравнению с 2018 годом, процент | | 60,0 | | 60,0 | |  | |
| 2.3 | Задача 2.3. Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания территории БГО СК | |  | | | |  | | | доля уличной сети населенных пунктов, обеспеченная искусственным освещением, от общей протяженности уличной сети населенных пунктов, процент | | 80 | | 50 | |  | |
|  |  | |  | | | |  | | | доля ликвидированных несанкционированных свалок от общего количества выявленных свалок, процент | | 75 | | 38 | |  | |
|  |  | |  | | | |  | | | доля благоустроенных территорий соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) (далее - общественные территории) в городском округе в общем количестве общественных территорий в городском округе (на конец отчетного года), процент | | 47 | | 30 | |  | |
| 2.3.1 | Благоустройство общественных территорий | | МП «Формирование современной городской среды | | | | управление по делам территорий | | | количество благоустроенных общественных территорий в городском округе, единиц | | 7 | | 2 | |  | |
| 2.3.2 | Развитие специализированных предприятий по уборке территории городского округа с приобретением высокопроизводительной техники | | МП «Развитие коммунального хозяйства и дорожной инфраструктуры» | | | | управление по делам территорий | | | приобретена высокопроизводительная техника, единиц | | 2 | | 3 | |  | |
| 2.3.3 | Создание декоративного озеленения территорий | | МП «Развитие коммунального хозяйства и дорожной инфраструктуры» | | | | управление по делам территорий | | | доля благоустроенных территорий населенных пунктов от общего количества населенных пунктов, процент | | 50 | | 30 | |  | |
| 2.3.4 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | | МП «Формирование современной городской среды» | | | | управление по делам территорий | | | количество благоустроенных дворовых территорий в городском округе, единиц | | 2 | | 2 | |  | |
| 2.3.5 | Организация уличного освещения | | МП «Развитие коммунального хозяйства и дорожной инфраструктуры» | | | | управление по делам территорий | | | доля уличной сети населенных пунктов, обеспеченная искусственным освещением, от общей протяженности уличной сети населенных пунктов, процент | | 80 | | 50 | |  | |
| 2.3.6 | Повышение качества благоустройство, содержания дворовых и общественных пространств для поддержания физического, психологического и социального здоровья населения | | МП «Развитие коммунального хозяйства и дорожной инфраструктуры» | | | | управление по делам территорий | | | доля населения, считающая проживание на территории городского округа комфортным (удовлетворённая состоянием благоустройства), процент | | 67 | | 45 | |  | |
| 2.3.7 | Обустройство площадок по сбору мусора на территориях частного сектора | | МП «Развитие коммунального хозяйства и дорожной инфраструктуры» | | | | управление по делам территорий | | | доля ликвидированных несанкционированных свалок от общего количества выявленных свалок, процент | | 50 | | 40 | |  | |
| 3. | Задача 3. Создание условий для эффективного использования и развития имеющегося экономического потенциала | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Задача 3.1. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства | | | | | | | | | число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения, единиц | | | 319,0 | | 397,5 | |  |
| доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, процент | | | 26,5 | | 20,4 | |  |
| численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, единиц | | | 5872 | | 4727 | |  |
| 3.1.1 | Предоставление субсидий на развитие малых форм хозяйствования и индивидуальных предпринимателей | | МП «Осуществление местного самоуправления в БГО СК» | | | | отдел торговли | | | организация и проведение ежегодных конкурсов среди субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа, единиц | | | 2 | | 2 | |  |
| 3.1.2 | Проведение обучающих семинаров, круглых столов для субъектов МСП | | МП «Осуществление местного самоуправления в БГО СК» | | | | отдел торговли | | | организация и проведение ежегодных обучающих семинаров, круглых столов для субъектов МСП, единиц | | | 4 | | 3 | |  |
| 3.1.3 | Имущественная поддержка субъектов МСП в рамках Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в виде сформированного и утвержденного перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) | | внепрограммные мероприятия | | | | управление имущественных и земельных отношений | | | размещение на официальном сайте администрации актуализированного перечня муниципального имущества городского округа, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | | |  | | \* | |  |
| 3.1.4 | Стимулирование развития эко-бизнеса, поскольку с развитием информационных технологий параллельно растет и популярность здорового образа жизни и увеличивается спрос потребителей на экологичные продукты, экологичный дизайн, эко - маркировку | | внепрограммные мероприятия | | | | отдел торговли, управление сельского хозяйства | | | оказано консультативных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства по государственной и муниципальной поддержках, единиц | | | 4 | | 4 | |  |
| 3.1.5 | Организация выставки товаров местных товаропроизводителей | | внепрограммные мероприятия | | | | отдел торговли, управление сельского хозяйства | | | количество проведенных мероприятий, способствующих созданию благоприятных условий для ведения малого и среднего бизнеса, единиц | | | 9 | | 5 | |  |
| 3.1.4 | Проведение обучающих семинаров для сферы торговли и общественного питания | | внепрограммные мероприятия | | | | отдел торговли | | | привлечение субъектов малого предпринимательства к участию в мероприятиях различных уровней, единиц | | | 2 | | 3 | |  |
| 3.1.6 | Содействие развитию интернет – торговли | | внепрограммные мероприятия | | | | отдел торговли | | | темп роста оборота розничной торговли, процент | | | 103,4 | | 101,6 | |  |
| 3.2 | Задача 3.2. Достижение лидерских позиций городского округа среди муниципальных районов и городских округов Ставропольского края по привлекательности для инвесторов | | | | | | | | | объем инвестиций в основной капитал  на душу населения, рублей | | | 14384 | | 9883,8 | |  |
| объем инвестиций в основной капитал, млн. рублей | | | 2262,9 | | 2683,0 | |  |
| 3.2.1 | Поддержка в актуальном состоянии базы данных инвестиционных предложений и проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории городского округа | | внепрограммное мероприятие | | | | отдел экономического развития | | | количество созданных и модернизированных рабочих мест в рамках реализации инвестиционных проектов на территории городского округа (нарастающим итогом), мест | | | 15 | | 37 | |  |
| 3.2.2. | Обеспечение административного сопровождения реализации инвестиционных проектов | | внепрограммное мероприятие | | | | отдел экономического развития | | | индекс физического объема инвестиций в основной капитал, процент | | | 103,6 | | 86,9 | |  |
| 3.2.3 | Поддержание в актуальном состоянии перечня инвестиционных площадок на территории округа | | внепрограммное мероприятие | | | | отдел экономического развития | | | количество инвестиционных площадок размещенных на инвестиционном портале Ставропольского края (нарастающим итогом), единиц | | | 12 | | 10 | |  |
| 3.2.4 | Привлечение предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории округа, для участия в инвестиционных форумах, выставках, ярмарках и других аналогичных мероприятиях различных уровней | | внепрограммное мероприятие | | | | отдел экономического развития | | | количество предприятий принявших участие в мероприятиях различных уровней, единиц | | | 12 | | 8 | |  |
| 3.3 | Задача 3.3. Снижение бедности и повышение уровня доходов населения | | | | | | | | | среднемесячная заработная плата одного работника, рубль | | | 29844,6 | | 28369,2 | |  |
| уровень регистрируемой безработицы, процент | | | 0,7 | | 0,8 | |  |
| доля занятых граждан предпенсионного возраста в общей численности граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование, процент | | | 85 | | 97 | |  |
| 3.3.1 | Определение (расчетно) потребности в профессиональном обучении безработных граждан в профессионально - квалификационном разрезе на основе анализа и прогноза рынка труда | | внепрограммное мероприятие | | | | ГКУ «ЦЗН Благодарненского района» | | | обучено безработных граждан, чел. | | | 20 | | 20 | |  |
| 3.3.2 | Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест | | внепрограммное мероприятие | | | | ГКУ «ЦЗН Благодарненского района» | | | число граждан принявших участие в мероприятиях, проводимых ГКУ «Центр занятости населения Благодарненского района», чел. | | | 250 | | 813 | |  |
| 3.3.3 | Осуществление подбора для граждан, ищущих работу, места работы или учебных рабочих мест, для работодателей - требуемых специалистов | | внепрограммное мероприятие | | | | ГКУ «ЦЗН Благодарненского района» | | | доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы, процент | | | 62 | | 62,1 | |  |
| 3.4 | Задача 3.4. Обеспечение стабильного роста экономики городского округа | | | | | | | | | оборот организаций по видам экономической деятельности по крупным и средним организациям, млн. руб. | | | 32927,5 | | 18522,2 | |  |
| объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по всем видам экономической деятельности предприятий, млн. руб. | | | 25362,0 | | 16735,3 | |  |
| производство продукции сельского хозяйства, млн. руб. | | | 13212,0 | | 14166 | |  |
| рентабельность сельскохозяйственных организаций, процент | | | 20 | | 6,3 | |  |
| количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию национального проекта, единиц | | | 1 | | 0 | |  |
| количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики, единиц | | | 4548 | | 4004 | |  |
| 3.4.1 | Информационная поддержка инвестиционной деятельности с использованием интернет - ресурсов администрации городского округа, министерства экономического развития Ставропольского края, Корпорации развития Ставропольского края, а также с использованием региональных средств массовой информации | | внепрограммное мероприятие | | | | отдел экономического развития | | | количество инвестиционных площадок для реализации новых инвестиционных проектов в реестре инвестиционных площадок Ставропольского края, штук | | | 10 | | 10 | |  |
| 3.4.2 | Применение интенсивных агро технологий (разработка оптимальной структуры посевов, расширение посевных площадей озимых культур, кукурузы на зерно, внедрение высокоурожайных районированных сортов) | | внепрограммное мероприятие | | | | управление сельского хозяйства | | | производство зерновых и зернобобовых культур, тыс. тонн | | | 377,5 | | 343,3 | |  |
|  |  | |  | | | |  | | | доля площади засеваемой элитными семенами, процент | | | 8,0 | | 10,9 | |  |
| 3.4.3 | Увеличение производительности труда в сельском хозяйстве, в том числе повышение экономической эффективности сельскохозяйственного производства за счет внедрения инновационных технологий и сокращения потерь продукции при хранении | | внепрограммное мероприятие | | | | управление сельского хозяйства | | | индекс производства продукции сельского хозяйства, процент | | | 101,5 | | 104,9 | |  |
| 3.4.4 | Повышение плодородия и развитие мелиорации сельскохозяйственных земель | | внепрограммное мероприятие | | | | управление сельского хозяйства | | | внесение минеральных удобрений, тонн д.н. | | | 12,8 | | 16,7 | |  |
| ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель (нарастающим итогом), гектар | | | 130 | | 0 | |  |
| 3.4.5 | Развитие эфиро-масличного растениеводства на базе закрытого акционерного общества «Родина» | | внепрограммное мероприятие | | | | управление сельского хозяйства | | | площадь, занятых под эфиро-масличными культурами, тыс. га | | | 2,0 | | 4,1 | |  |
| 3.4.6 | Развитие овощеводства, виноградарства и садоводства | | внепрограммное мероприятие | | | | управление сельского хозяйства | | | производство овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, тыс. тонн | | | 3,2 | | 7,3 | |  |
| валовой сбор винограда в сельскохозяйственных организациях, тыс. тонн | | | 2,0 | | 2,3 | |  |
| количество участников краевой программы по закладке садов супер интенсивного типа в личных подсобных хозяйствах, единиц | | | 20 | | 0 | |  |
| 3.4.7 | Модернизация сельскохозяйственного производства и обновление сельскохозяйственной техники | | внепрограммное мероприятие | | | | управление сельского хозяйства | | | количество приобретенной сельскохозяйственной техники и оборудования, единиц | | | 21 | | 22 | |  |
| 3.4.8 | Развитие молочного направления за счет расширения производства молока и его переработку за счет развития кооперации и повышение товарности продукции ЛПХ | | внепрограммное мероприятие | | | | управление сельского хозяйства | | | производство молока в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн | | | 14,0 | | 17,5 | |  |
| 3.4.9 | Создание новой технологической базы с использованием современного оборудования для модернизации животноводческих ферм, а также наращивание генетического потенциала продуктивности животных | | внепрограммное мероприятие | | | | управление сельского хозяйства | | | поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, тыс. год | | | 2,6 | | 2,8 | |  |
| производство мяса всех видов на убой в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн | | | 94,0 | | 97,5 | |  |
| производства яиц в сельскохозяйственных организациях, млн. шт. | | | 81,5 | | 78,2 | |  |
| 3.4.10 | Развитие племенного животноводства | | внепрограммное мероприятие | | | | управление сельского хозяйства | | | племенное условное маточное поголовье сельскохозяйственных животных в сельскохозяйственных организациях, тыс. усл. голов | | | 1,6 | | 1,6 | |  |
| 3.4.11 | Содействие взаимодействию хозяйствующих субъектов в инвестиционно-инновационной сфере | | внепрограммное мероприятие | | | | управление сельского хозяйства | | | количество созданных и модернизированных высокопроизводительных рабочих мест (нарастающим итогом), единиц | | | 18 | | 14 | |  |
| 3.4.12 | Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств | | внепрограммное мероприятие | | | | управление сельского хозяйства | | | прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грантовую поддержку, процентов | | | 3,0 | | 2,7 | |  |
| 3.4.13 | Рост заработной платы работников агропромышленного комплекса | | внепрограммное мероприятие | | | | управление сельского хозяйства | | | среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства, рублей | | | 37200 | | 36284,9 | |  |
| 3.4.14 | Развитие рыбоводства | | внепрограммное мероприятие | | | | управление сельского хозяйства | | | количество реализованной рыбы, тонн | | | 197 | | 197,7 | |  |
| 3.4.14 | Устойчивое развитие сельских территорий | | внепрограммное мероприятие | | | | управление сельского хозяйства | | | количество объектов, включенных в Государственную программу «Комплексное развитие сельских территорий» (нарастающим итогом), единиц | | | 5 | | 0 | |  |

\* Решение совета депутатов от 28 мая 2019 года № 244 «Об утверждении Порядка формирования, ведения, ежегодного дополнения и опубликования Перечня муниципального имущества Благодарненского городского округа Ставропольского края, предназначенного для представления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».

Начальник отдела экономического развития

администрации Благодарненского городского округа

Ставропольского края М.Н. Арзамас