**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БЛАГОДАРНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЕРВОГО СОЗЫВА**

**РЕШЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 21 июня 2022 года | г.Благодарный | № 510 |

|  |
| --- |
| Об утверждении отчета о ходе реализации Стратегии социально-экономического развития Благодарненского городского округа Ставропольского края на период до 2035 года за 2021 год |

В соответствии с пунктом 4.4. части 1 статьи 17 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 7.1 части 1 статьи 12 Закона Ставропольского края от 02 марта 2005 года № 12-кз «О местном самоуправлении в Ставропольском крае», Законом Ставропольского края от 10 апреля 2017 года № 31-кз «О стратегическом планировании в Ставропольском крае» Совет депутатов Благодарненского городского округа Ставропольского края

**РЕШИЛ:**

1. Утвердить прилагаемый отчёт о ходе реализации Стратегии социально - экономического развития Благодарненского городского округа Ставропольского края на период до 2035 года за 2021 год.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Совета депутатов

Благодарненского городского округа

Ставропольского края И.А. Ерохин

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНрешением Совета депутатов Благодарненского городского округа Ставропольского краяот 21 июня 2022 года № 510 |

ОТЧЕТ

о ходе реализации Стратегии социально-экономического развития Благодарненского городского округа Ставропольского края

на период до 2035 года за 2021 год

Стратегия социально-экономического развития Благодарненского городского округа Ставропольского края на период до 2035 года (далее Стратегия), утвержденная решением Совета депутатов Благодарненского городского округа Ставропольского края от 27 декабря 2019 года № 300, определила основные пути развития Благодарненского городского округа Ставропольского края (далее – городской округ) на ближайшие 15 лет.

Главной стратегической целью социально-экономического развития городского округа является формирование комфортной среды для проживания, возможностей ведения бизнеса и развития здоровой и гармоничной личности, достижение которой обеспечивается за счет реализации следующих стратегических направлений:

развитие человеческого потенциала;

развитие экономического потенциала;

развитие инженерной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства;

развитие транспортной инфраструктуры;

обеспечение благоустроенной городской среды и улучшение экологии;

обеспечение безопасности;

развитие гражданского общества;

развитие градостроительства и землепользования.

В рамках реализации Стратегии проведена большая совместная работа всех органов местного самоуправления Благодарненского городского округа Ставропольского края, предпринимательского сообщества, предприятий, организаций, общественности, создавались условия, позволяющие сохранить устойчивую тенденцию социально-экономического развития городского округа.

Достижение стратегических целей и решение стратегических задач, определенных Стратегией, осуществлялось в 2021 году через реализацию муниципальных программ Благодарненского городского округа Ставропольского края (далее - муниципальные программы), инвестиционных проектов, участие городского округа в национальных, федеральных проектах и государственных программах.

За отчетный период на территории городского округа осуществлялась реализация 7 муниципальных программ, исполнение по которым составило 2243,92 млн. рублей, или 94,89 процента к запланированному объему. По результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2021 год все программы получили положительную оценку

В рамках муниципальных программ городского округа осуществлялась реализация мероприятий 5 национальных проектов общей стоимостью 223,3 млн. рублей:

В рамках реализации национального проекта «Демография» реализован региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» общей стоимостью 134,3 млн. рублей. Финансовую поддержку получили 827 получателей.

По национальному проекту «Образование» реализованы два региональных проекта, общей стоимостью 8,8 млн. рублей.

Реализация мероприятий регионального проекта «Успех каждого ребенка» обеспечила проведение ремонтных работ и приобретение оборудования спортзала средней общеобразовательной школы №3, расположенной в поселке Ставропольском стоимостью 1,8 млн. рублей. Мероприятия регионального проекта «Современная школа» обеспечили деятельность центров образования цифрового и гуманитарного профилей (7,0 млн. рублей).

В ходе реализации национального проекта «Культура», регионального проекта «Культурная среда» отремонтированы Дома культуры в 3 населенных пунктах округа с. Александрия, с. Бурлацкое, с. Спасское. Стоимость ремонтных работ составила 30,6 млн. рублей.

Две городские территории: территория, прилегающая к реке Мокрая Буйвола и территория, прилегающей к Роднику по пер. Ручейному благоустроены в результате реализации национального проекта «Жилье и городская среда», регионального проекта «Формирование комфортной городской среды». Общая стоимость проектов, включая сопутствующие расходы, составила 49,3 млн. рублей.

В рамках реализации национального проекта «Экология», регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми бытовыми отходами» приобретены 20 контейнеров общей стоимостью 311,3 тыс. рублей.

В 2021 году на территории городского округа реализованы 14 проектов, основанных на местных инициативах общей стоимостью 47,9 млн. рублей.

В 2021 году органы местного самоуправления городского округа продолжали работать в особых условиях, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции, которая была направлена на сохранение жизни и здоровья людей, выполнение социальных обязательств, восстановление всех отраслей экономики и социальной сферы повышение благосостояния и улучшение качества жизни населения, улучшение комфортных условий для проживания, ведения бизнеса.

Достижение цели в минувшем году обеспечивалось в рамках решения задач и выполнения целевых социально-экономических показателей, определенных Стратегией.

Источником информации для оценки достижения запланированных результатов показателей достижения целей социально-экономического развития городского округа за 2021 год являлись:

годовые отчеты о реализации муниципальных программ за 2021 год;

доклад об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления Благодарненского городского округа Ставропольского края за 2021 год;

официальная статистическая информация;

информация, предоставленная отделами и органами администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края, государственным казённым учреждением «Центр занятости населения Благодарненского района»;

информация из открытых источников.

На основе обобщенных данных получены следующие итоги реализации Стратегии за 2021 год:

Задача 1.1. Повышение доступности и качества образования и обеспечение его соответствия требованиям инновационной экономики и потребностям рынка труда.

Показатель 1. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет составила 61 процент, темп роста к плану составил 99,7 процента.

Численность детей в возрасте от 1 года до 6 лет, охваченных услугами дошкольного образования, составляет 2894 человека (в 2020 году - 2957 человек). Сеть групп составила 133 единицы (в 2020 году – 135 единиц).

Показатель 2. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет составила 0,3 процента, рост к плану составил 0,1 процента.

В отчетном году в городском округе обеспечена 100 процентная доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет. По состоянию на 01 января 2022 года на учете для определения в МДОУ (отложенный спрос) стоят 15 детей, что составляет 0,3 процента от общей численности детей дошкольного возраста по городскому округу (4748 детей).

Показатель 3. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений.

Значение показателя в 2021 году составило 89,8 процента, что составляет 99,8 процента к плановому значению.

Показатель уменьшился в 2021 году в связи с увеличением численности общеобразовательных организаций, здания которых требуют капитального ремонта, согласно статистическому отчёту ОО-2, с нуля до 16.

Показатель 4. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений составила 0 процентов. В 2021 году государственную итоговую аттестацию по образовательным программам среднего общего образования проходили 163 обучающихся 11 классов, все они получили аттестат о среднем общем образовании.

Показатель 5. Доля детей, в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы составила 73,62 процента, плановое значение выполнено на 93,2 процента. По состоянию 31 декабря 2021 года в региональном информационном ресурсе «Навигатор дополнительного образования детей Ставропольского края» зарегистрированы 8199 детей городского округа, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности.

Показатель 6. Доля детей обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам общего образования, в общей численности обучающихся, осваивающих образовательные программы общего образования, составила 100 процентов, показатель выполнен на 107,5 процента. В 2021 году по федеральным государственным образовательным стандартам обучается 6621 школьник с первого по одиннадцатый классы.

Показатель 7. Доля обучающихся образовательных организаций, занимающихся во вторую смену, составила 2,7 процента, плановый показатель выполнен в 2,2 раза.

Задача 1.2. Создание условий, обеспечивающих возможность для населения вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом.

Решение данной задачи осуществляется в рамках реализации подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта» муниципальной программы «Осуществление местного самоуправления в Благодарненском городском округе Ставропольского края». Целью подпрограммы является привлечение населения к участию в спортивных и физкультурных мероприятиях, которые реализуются путем организации и проведения спортивных и физкультурных мероприятий.

Показатель 8. Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся составила 97 процентов, плановый показатель выполнен н 101 процент.

Показатель 9. Доля населения Благодарненского городского округа Ставропольского края в возрасте от 3 до 79 лет, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Благодарненского городского округа Ставропольского края в возрасте от 3 до 79 лет составила 51,6 процента, рост к плану 6,4 процента.

Показатель 10. Численность населения (среднегодовая).

Среднегодовая численность населения городского округа за 2021 год снизилась на 180 человек и составила 57,4 человека или 98,1 процента к плановому значению. Демографическая ситуация в городском округе характеризуется продолжающимся процессом естественной убыли населения. В 2021 году естественная убыль составила 326 человек (2020 году - 166 человек). Родилось 660 человека, умерло 986 человек, коэффициент смертности в расчете на 1000 человек населения увеличился по сравнению с 2020 годом на 2,7 промилле и составил 17,2 промилле, коэффициент рождаемости составил 11,5 промилле (11,9 в 2020 году).

Миграционное движение в городском округе характеризуется интенсивностью миграционных потоков, как прибывших, так и выбывших. За 2021 год миграционный прирост составил 92 человека (в 2020 году 79 человек).

Показатель 11. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в 2021 году составила 71,66 лет, что составляет 96,8 процента к плановому значению показателя.

Задача 1.3. Обеспечение творческого и культурного развития личности, участие населения в культурной жизни Благодарненского городского округа.

Показатель 12. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений составила 7,4 процента (2020 год -11,1 процента). Плановый показатель перевыполнен в 7 раз.

Показатель 13. Количество посещений муниципального учреждения культуры «Благодарненский районный историко – краеведческий музей имени Петра Федоровича Грибцова» за 2021 год составило 17802 единицы, темп роста составил 100,5 процента.

Показатель 14. Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек на 01 января 2022 года составило 155,1 тыс. человек, темп роста к плану -107,6 процента.

Показатель 15. Количество посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры, в т.ч. на платной основе составило 194,7 тыс. человек, в том числе на платной основе 13,2 тыс. человек. Общий показатель выполнен на 108 процентов.

За 2021 год учреждениями культуры проведено 4031 культурно-досуговых мероприятий. Из общего числа мероприятий на платной основе –262.

Показатель 16. Прирост посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры за 2021 год составил 3,6 процента. План 1,5 процента.

Показатель 17. Количество участников клубных формирований составило 3813 человек, темп роста составил 113,8 процента. В 2021 году несмотря на пандемию, общее количество клубных формирований не уменьшилось и составило – 210(2020 год – 204).

Показатель 18. Прирост участников клубных формирований составил 2,9 процента, темп роста к плану 120,8 процента.

Показатель 19. Количество учащихся муниципального учреждения дополнительного образования «Благодарненская детская школа искусств».

По состоянию на 01 января 2022 года число детей, охваченных дополнительным образованием в сфере культуры – 545 человек или 86,4 процента к плановому значению.

Показатель 20. Прирост учащихся МУДО «БДШИ». За 2021 год численность учащихся не изменилась по сравнению к 2020 году.

Задача 1.4. Формирование системы социальной самореализации и профессионального самоопределения молодежи, развитие потенциала молодежи.

Показатель 21. Доля молодых граждан, задействованных в мероприятиях по реализации молодежной политики в общем количестве молодых граждан Благодарненского городского округа, составила 64,2 процента, темп роста – 100,3 процента.

Показатель 22. Доля молодых граждан, принимающих участие в волонтерском движении, в общем количестве молодых граждан городского округа в 2021 году составила 4,5 процента, уровень планового показателя.

Задача 1.5. Повышение эффективности и усиление адресной направленности мер по социальной защите населения и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Показатель 23. Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума к общей численности населения составила 12,3 процента, снижение к плановому значению составило 73,6 процента.

Показатель 24. Доля приоритетных объектов социальной инфраструктуры, доступных (условно доступных) для маломобильных групп населения и инвалидов в общей численности составила 57 процентов, темп роста к плановому значению – 111,8 процента.

По состоянию на 01 января 2021 года из 113 приоритетных объектов социальной инфраструктуры городского округа 65 приспособлены с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения.

Показатель 25. Численность инвалидов и детей - инвалидов, участвующих в социокультурных и спортивных мероприятиях, составляет 60 человек темп роста к плановому значению – 120 процентов.

Численность инвалидов в городском округе на 01 января 2022 года составляет 4603 человека, из них 442 детей-инвалидов. Доля инвалидов в общей численности населения городского округа составляет 8 процентов.

Показатель 26. Доля граждан, которым предоставлены меры социальной поддержки, в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края, составила 100 процентов.

Задача 2. Создание комфортной среды для жизни населения Благодарненского городского округа.

Задача 2.1. Обеспечение населения качественным, комфортным и доступным жильем.

Показатель 27. Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях, в 2021 году составила 10,6 процента (в 2020 году – 17,7 процента), к плановому показателю 70,7 процента.

В 2021 году на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма, поставлены 94 семьи, из них в состав участников мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Ставропольском крае» государственной программы Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» (далее – программа «Молодая семья») – 92 семьи.

В 2021 году жилищные условия улучшили 10 семей. Из них по программе «Молодая семья» субсидии на приобретение (строительство) жилья получили 4 многодетные семьи на общую сумму 4332 тыс. рублей; 1 гражданин, состоящий на учете граждан, имеющих право на обеспечение жильем в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и принятый на учет до 01 января 2005 года - субсидию на сумму 641,2 тыс. рублей.

По договорам социального найма в 2021 году предоставлено 5 муниципальных квартир.

Улучшили жилищные условия путем приватизации муниципального жилья 2 семьи.

Показатель 28. Ввод в действие жилых домов.

В 2021 году строительство жилья осуществлялось за счет средств индивидуальных застройщиков. Введено в эксплуатацию – 4441 кв. метров жилья, что составляет 56,4 процента к плановому значению показателя.

Показатель 29. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, составила 26,6 квадратных метров, плановое значение показатель выполнено на 101,5 процента.

Показатель 30. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами, составила 95,83 процента, плановое значение показатель выполнено на 100 процентов.

Задача 2.2. Развитие современной и эффективной автомобильно - дорожной инфраструктуры.

Показатель 31. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения за 2021 год составила 49,7 процента, улучшение данного показателя от планового значения на 10,3 процента.

 Показатель 32. Доля дорожно-транспортных происшествий, зарегистрированных на автомобильных дорогах местного значения из-за сопутствующих дорожных условий, в общем количестве дорожно-транспортных происшествий в городском округе составила 40,4 процента, улучшение данного показателя от планового значения на 34,6 процента.

За 2021 год в городском округе зарегистрировано 47 дорожно - транспортных происшествия, из них 19 - на автомобильных дорогах местного значения из-за сопутствующих дорожных условий.

Задача 2.3. Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания территории Благодарненского городского округа.

Показатель 33. Доля уличной сети населенных пунктов, обеспеченная искусственным освещением, от общей протяженности уличной сети населенных пунктов в 2021 году составила 90 процентов, темп роста к плановому значению показателя 112,5 процента.

Показатель 34. Доля ликвидированных несанкционированных свалок от общего количества выявленных свалок составила 85 процентов, темп роста к плановому значению показателя 113,3 процента.

За 2021 год ликвидировано 38 несанкционированных (стихийных) свалок.

Показатель 35. Доля благоустроенных территорий соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) (далее - общественные территории) в городском округе в общем количестве общественных территорий в городском округе (на конец отчетного года) составила 50 процентов, плановый показатель выполнен на 106,4 процента.

Задача 3. Создание условий для эффективного использования и развития имеющегося экономического потенциала.

Задача 3.1. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства.

Показатель 36. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения составило 368,9 единиц, темп роста составил 115,6 процента.

Показатель 37. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций составила 26,4 процента, плановое значение показателя исполнено на 99,6 процента.

Показатель 38. Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей в 2021 году, составила 5745 единиц, плановое значение показателя исполнено на 97,8 процента.

Показатель 39. Оборот розничной торговли по крупным и средним предприятиям в 2021 году составил 1530,0 млн. рублей, что составляет 46,6 процента к плановому значению показателя.

Задача 3.3. Достижение лидерских позиций городского округа среди муниципальных районов и городских округов Ставропольского края по привлекательности для инвесторов.

Показатель 40. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) на душу населения по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, за 2021 год составил 10754 рублей, плановое значение показателя исполнено на 74,8 процента.

Показатель 41. Объем инвестиций в основной капитал за 2021 год по всем видам хозяйствующих субъектов составили 3643,23 млрд. рублей, или 110,9 процента к плановому показателю.

Задача 3.5. Снижение бедности и повышение уровня доходов населения.

Показатель 42. Среднемесячная заработная плата одного работника списочного состава крупных и средних предприятий за 2021 год увеличилась до 33193,0 рублей, темп роста к плановому значению показателя 111,2 процента.

Показатель 43. Уровень регистрируемой безработицы в 2021 году составил 0,8 процента, рост планового значения показателя составил 0,1 процента.

На 01 января 2022 года в государственное казённое учреждение «Центр занятости населения Благодарненского района» за содействием в поиске подходящей работы обратился 1506 граждан, что на 795 человек меньше, чем за 2020 год. Всего из числа обратившихся в службу занятости трудоустроено в 2021 году 1074 человека: на постоянную работу - 627 человек, на временную работу 447 человек. Уровень трудоустройства ищущих работу составил 71.3 процента (2020 год – 47,2 процента). Из числа обратившихся признаны безработными 596 человек, что на 825 человек меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Показатель 44.Доля занятых граждан предпенсионного возраста в общей численности граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование, в 2021 году составила 72 процента. плановое значение показателя исполнено на 84,7 процента.

Задача 3.4. Обеспечение стабильного роста экономики городского округа.

Показатель 45.Оборот организаций по видам экономической деятельности по крупным и средним организациям в 2021 году составил 36106,1 млн. рублей, плановое значение показателя исполнено на 109,6 процента.

Показатель 46.Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по всем видам экономической деятельности предприятий за 2021 год составил 17997,9 млн. рублей, плановое значение показателя исполнено на 71 процент.

Показатель 47.Производство продукции сельского хозяйства за 2021 год составило 13229 млн. рублей, плановое значение показателя исполнено на 100,1 процента.

Показатель 48.Рентабельность сельскохозяйственных организаций за 2021 год составила 15,9 процента, плановое значение показателя исполнено на 79,5 процента.

Показатель 49. Количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».

В 2021 году предприятия городского округа не принимали участие в национальном проекте. Плановый показатель не выполнен.

Показатель 50. Количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики за 2021 год составило 4347 единиц, плановое значение показателя исполнено на 95,6 процента.

Проведенный анализ показателей Стратегии за 2021 год отражает выполнение основных стратегических задач. В 2021 году из 50-ти целевых показателей, утвержденных Стратегией, плановые значения достигнуты по 30 показателям, по 11 показателям наблюдается снижение фактического значения от запланированного значения на 2021 года, 1 - не выполнено.

На реализацию первого этапа Стратегии развития округа (2019-2021 год) за счет всех источников финансирования в рамках муниципальных программ направлено 5883,25 млн. рублей, в том числе за счет средств бюджета Благодарненского городского округа Ставропольского края 5772,37 млн. рублей.

За первый этап реализации Стратегии:

 привлечено инвестиций (по всем видам хозяйствующих субъектов) на общую сумму 9690,0 млн. рублей. В рамках инвестиционных проектов создано 307 новых рабочих мест.

реализованы 38 проектов Программы поддержки местных инициатив на общую сумму 110,29 млн. рублей;

с 2019 года городской округ принимает участие в реализации 6 региональных проектов Ставропольского края, разработанных в целях реализации Национальных проектов Российской Федерации:

«Финансовая поддержка семей при рождении детей»;

«Современная школа»;

«Успех каждого ребенка»;

«Культурная среда»;

«Формирование комфортной городской среды»;

«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»;

Региональные проекты реализовывались в рамках муниципальных программ.

Главным итогом реализации Стратегии в 2021 году является сохранение положительной динамики в базовых отраслях экономики городского округа, несмотря на напряженную макроэкономическую ситуацию в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

Глава

Благодарненского городского округа

Ставропольского края А.И. Теньков