**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИИ БЛАГОДАРНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | февраля | 2022 года | г. Благодарный | № | 176 |

Об утверждении Программы комплексного развития систем социальной инфраструктуры Благодарненского городского округа Ставропольского края на период до 2040 года

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Уставом Благодарненского городского округа Ставропольского края, администрация Благодарненского городского округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития систем социальной инфраструктуры Благодарненского городского округа Ставропольского края на период до 2040 года.

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя главы администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края Агренина Ю.И.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава  Благодарненского городского округа  Ставропольского края | А.И. Теньков |

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНА  постановлением администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края  от 21 февраля 2022 года № 176 |

ПРОГРАММА

комплексного развития систем социальной инфраструктуры Благодарненского городского округа Ставропольского края

на период до 2040 года

I. Общие Положения

Положение Благодарненского городского округа в системе расселения Ставропольского края.

Расположение Благодарненского городского округа Ставропольского края является очень выгодным с позиций перспективного развития, так как он находится в полосе центрального экономико-географического района Ставропольского края, на пересечении путей сообщения юго-восточной и северо-восточной территорий края. Границы: на севере Благодарненский округ граничит с Туркменским, на северо-востоке – с Арзгирским, на востоке – с Будённовским, на юге – с Новоселицким и Александровским, на западе – с Петровским районами.

Город Благодарный является административным центром Благодарненского городского округа Ставропольского края. Площадь: 247217,59 га (3,73 процента от площади Ставропольского края, 11 место среди 26 районов). Город Благодарный расположен по берегам реки Мокрая Буйвола, в 150 километрах к востоку от г. Ставрополя.

Поселение основано в 1782 году, Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 09 сентября 1971 года с. Благодарное преобразовано в город.



Рисунок . Географическое положение Благодарненского городского округа в границах Ставропольского края

Согласно постановлению Правительства Ставропольского края от 04 мая 2006 года № 63-п «Об утверждении Реестра административно-территориальных единиц Ставропольского края» (с изменениями на 09.01.2019) Благодарненский район был преобразован в муниципальное образование Благодарненский городской округ, включающий в себя 24 населённых пункта:

1. Город Благодарный – административный центр.
2. Село Александрия.
3. Хутор Новоалександровский.
4. Посёлок Госплодопитомник.
5. Село Алексеевское.
6. Хутор Большевик.
7. Село Бурлацкое.
8. Село Елизаветинское.
9. Село Каменная Балка.
10. Посёлок Каменка.
11. Хутор Красный Ключ.
12. Хутор Алтухов.
13. Хутор Кучурин.
14. Хутор Гремучий.
15. Хутой Дейнекин.
16. Село Мирное.
17. Посёлок Мокрая Буйвола.
18. Село Сотниковское.
19. Село Спасское.
20. Посёлок Ставропольский.
21. Посёлок Молочный.
22. Посёлок Видный.
23. Село Шишкино.
24. Аул Эдельбай.

Ведущее место в экономике Благодарненский городской округ Ставропольского края (далее – городской округ) занимают промышленное производство и розничная торговля, на долю которых приходится около 94 процентов оборота крупных и средних предприятий.

Объём инвестиций в основной капитал по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, за 2019 год составил 575,8 млн. руб., или 98,8 процентов к уровню 2018 года.

По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 ноября 2020 года на территории городского округа зарегистрированы 1491 субъект малого и среднего предпринимательства, в том числе 1352 индивидуальных предпринимателя.

По территории городского округа проходит автодорога общего пользования регионального значения К-020 «Светлоград – Благодарный – Будённовск». Две автомобильные дороги регионального значения пересекают городской округ с востока на запад и с севера на юг, предоставляя выход на автомобильные дороги краевого и федерального значения, соединяющие регионы России. Имеется прямое сообщение с аэропортами г. Ставрополя и г. Минеральные Воды, расстояние до которых составляет 130-150 километров.

Демографические показатели развития городского округа

Одним из важнейших факторов, обеспечивающих конкурентоспособность любой территориальной единицы, является наличие достаточного количества трудовых ресурсов, что, в свою очередь, зависит от демографической ситуации.




Рисунок 2. Динамика численности населения городского округа в целом

и г. Благодарный, чел.




Рисунок 3. Динамика численности населения сельских населённых пунктов с численностью населения >1 тыс. жителей, чел.




Рисунок 4. Динамика численности населения сельских населённых пунктов с численностью населения <1 тыс. жителей, чел.

Демографическая ситуация, сложившаяся в городском округе, отличается от ситуации в Ставропольском крае в целом, где динамика населения за анализируемый период 2014-2020 годов показывает незначительный, но положительный тренд (+0,3 процента). В Благодарненском городском округе данный показатель характеризуется стабильным в целом за указанный период превышающим рождаемость уровнем смертности (отрицательным балансом естественного прироста) и ещё более активным отрицательным трендом миграционного прироста, что не обеспечивает простое воспроизводства населения.

За период с 2014 по 2020 год численность населения снизилась на 2531 человека и к началу 2020 года по данным ФСГС Российской Федерации составила 57624 человека против 60155 человек в начале 2014 года. В процентном соотношении численность населения муниципального образования за данный период уменьшилась на 4,2 процента.

Расселение жителей городского округа непропорциональное – 52,8 процентов населения проживает в г. Благодарный, остальные 47,2 процента – в 23 сельских населённых пунктах округа. Самый крупный сельский населённый пункт – с. Сотниковское (7,3  процента жителей городского округа), самый маленький – поселок Госплодопитомник (0,009  процентов).

За 2019 г. демографические показатели, связанные с естественным приростом населения, имеют значение 11,7 родившихся на 1000 чел. населения (средний показатель за 6 лет 13,1) при смертности 13,1 чел. на 1000 человек населения (средний 13,0). Здесь отмечается относительно незначительная разница между уровнем рождаемости и уровнем смертности населения, но при этом – достаточно высокие показатели численности женщин фертильного возраста (на 1 тыс. мужчин в возрасте 18-34 лет приходится 1013 женщин того же возраста).



Рисунок 5. Динамика естественного движения населения Благодарненского городского округа, чел.

Из диаграммы на рисунке 5 видно, что за анализируемый период происходило волнообразное изменение показателей смертности и рождаемости при незначительном доминировании рождаемости. При этом, интенсивность показателя смертности имеет тенденцию к увеличению от года к году.

Как показывает статистика, в структуре родившихся по очерёдности доминируют первые и вторые рождения, что является доказательством твёрдых ориентиров семей на одно-двухдетную модель семьи, при явно выраженном предпочтении однодетной модели.

Динамика миграционных потоков за анализируемый период показывала в целом отрицательное направление.

Наличие отрицательных миграционных процессов на территории муниципального образования связано с общей тенденцией в России – миграция с целью улучшения трудовых и социальных условий, из малых городов и сельской местности в крупные центры с высоким предложением мест приложения труда.

Дальнейшее повышение миграционного оттока приведёт к изменению возрастной структуры населения, обусловленному вступлением в трудоспособный возраст малочисленного молодого поколения людей, рождённых в 1990-е годы и выбытием многочисленного поколения, рождённых в послевоенные годы. Этот фактор может повлиять на количество женщин репродуктивного возраста и снижение общего уровня рождаемости.



Рисунок 6. Динамика миграционного движения населения Благодарненского городского округа, чел.

Миграционный прирост населения в 2019 году составил –3,3/1000 чел. при среднем показателе за последние 6 лет –7,3/1000 чел.

Таблица 1

ОСНОВНЫЕ

показатели, характеризующие демографические процессы в Благодарненском городском округе Ставропольского края

| Показатель | годы | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Среднегодовая численность населения (чел.) | 59 889 | 59 471 | 59 115 | 58 767 | 58258 | 57 759 |
| Зарегистрировано родившихся (чел.) | 805 | 798 | 799 | 797 | 759 | 675 |
| Зарегистрировано умерших (чел.) | 750 | 683 | 826 | 759 | 805 | 754 |
| Естественный прирост (+), убыль (-) населения (чел.) | 55 | 115 | -27 | 38 | -46 | -79 |
| Коэффициент рождаемости (чел. на 1000 чел. населения) | 13,4 | 13,4 | 13,5 | 13,6 | 13,0 | 11,7 |
| Общий коэффициент смертности (чел. на 1000 чел. населения) | 12,5 | 11,5 | 14,0 | 12,9 | 13,8 | 13,1 |
| Коэффициент естественного прироста (на 1000 чел. населения) | 0,9 | 1,9 | -0,5 | 0,6 | -0,8 | -1,4 |
| Прибыло мигрантов (чел.) | 1379 | 1451 | 1356 | 1244 | 1156 | 1500 |
| Выехало жителей (чел.) | 1966 | 1871 | 1736 | 1570 | 1840 | 1690 |
| Миграционный прирост (+), убыль (-) населения (чел.) | -587,0 | -420,0 | -380,0 | -326,0 | -684,0 | -190,0 |
| Коэффициент миграционного прироста (чел на 1000 чел. населения) | -9,8 | -7,1 | -6,4 | -5,5 | -11,7 | -3,3 |

В целях сохранения, накопленных потенциальных трудовых ресурсов появляется необходимость проведения мероприятий, направленных на снижение смертности населения в рабочих возрастах. Основная часть трудоспособного населения погибает под воздействием внешних факторов, поэтому устранение или уменьшение их влияния на человека может быть использовано как один из методов снижения смертности населения в целом.

В целом снижение смертности населения в настоящее время является одним из эффективных способов противостоять тенденциям депопуляции. Для этого необходимы меры, направленные на повышение уровня жизни населения, улучшение экологической обстановки, повышение доступности качественного здравоохранения. Для снижения заболеваемости – одного из основных факторов высокой смертности, необходима широкая пропаганда здорового образа жизни, направленная на изменение поведения населения в целях самосохранения.



Рисунок . Структура населения Благодарненского городского округа Ставропольского края, 2020 год

Отрицательная тенденции усиливаются и стартовыми условиями в муниципальном образовании, которые показывают не совсем перспективное на сегодняшний день положение с соотношением возрастов – превышение численности доли лиц старше трудоспособного возраста над долей лиц младше трудоспособного возраста. Таким образом, при сохранении миграционных потоков, в ближайшие годы может обеспечиваться суженный характер естественного воспроизводства населения.

Это явление имеет далеко идущие экономические последствия – снижение в перспективе численности трудовых ресурсов, усиление общего для страны уровня старения трудового потенциала, рост средних показателей заболеваемости, повышение демографической нагрузки на трудоспособное население и соответственно затрат на социальное обеспечение лиц старше и младше трудоспособного возраста, снижение потенциальных возможностей экономического роста. В 2020 году полная демографическая нагрузка на 1000 человек трудоспособного возраста в городском округе составляла 875 чел. Это высокий показатель.

Демографические тенденции сказываются и на возрастной структуре населения, соотношении численности лиц нетрудоспособного и трудоспособного возрастов. В связи со снижением интенсивности миграционных и естественных потоков, в городе динамика численности трудоспособного населения с 2014 года стабильно отрицательная (53,3 процента в 2020 г. против 55,7 процентов в 2014 году). При этом численность жителей старше трудоспособного возраста увеличивается (с 23,4 процентов в 2014 году до 25,1 процента в 2020 году). Увеличивается, но менее активно и численность лиц младше трудоспособного возраста – с 20,8 процентов в 2014 году до 21,6 процентов в 2020 году. Основное влияние оказывает миграционное движение населения.

Для городского округа, как и для большинства территорий России, возрастная структура населения представляет собой регрессивный тип воспроизводства. Процесс старения населения сопровождается ростом среднего возраста, относительным снижением доли детей и ростом доли лиц старших возрастов. При этом наблюдается асимметрия между полами, что связано со значительной разницей в продолжительности жизни между мужчинами и женщинами, а также региональными экономико-географическими особенностями территории.

По данным Федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю, по состоянию на 01 января 2020 года на 1000 мужчин в Благодарненском городском округе приходится 1159 женщин (46,3 процента и 53,7 процентов соответственно).

Однако такое преобладание женского населения прослеживается не во всех возрастных группах. Для каждой группы возрастов характерно различное соотношение полов (рисунок 8).




Рисунок 8. Половозрастная структура населения Благодарненского городского округа Ставропольского края

Только в возрасте младше трудоспособного и в трудоспособном, согласно статистическим данным, преобладает население мужского пола. Данное положение обусловлено тем, что мальчиков рождается больше, чем девочек. Согласно данным медицинской статистики, при рождении на 100 девочек обычно приходится 105 мальчиков. Однако вследствие более высокой мужской смертности соотношение полов сначала выравнивается (предпенсионный возраст), а затем образуется значительный женский перевес (пожилой и старческий возраст). В старших возрастных группах происходит резкое снижение доли населения мужского пола, что связано с более низкой продолжительностью жизни и высоким уровнем смертности у мужчин. Так, по данным ФСГС, средний возраст населения городского округа на начало 2020 года – 37,7 лет, в том числе мужчин – 35,3, женщин – 39,7.

В результате комплексного анализа демографической ситуации выявлены основные факторы, влияющие на численность населения:

незначительное превышение среднегодовых показателей рождаемости над смертностью населения (13,1 и 13,0 чел./1 тыс. жителей, соответственно);

относительно невысокая доля населения трудоспособного возраста (в 2020 году доля лиц трудоспособного возраста составляла 53,3 процента);

миграционный отток населения (за период с 2014 года среднегодовой коэффициент миграционного оттока составил –7,3 чел./1 тыс. жителей).

Занятость и трудовые ресурсы

Среднесписочная численность занятых на крупных и средних предприятиях городского округа (включая организации с численностью работников до 15 человек) на 01 января 2020 года увеличилась на 330 человек и составила 8122 человека.

Наибольшая доля занятых приходится на промышленность (22 процента), сельское хозяйство (19,7 процентов) и образование (22,1 процент).

Имеющийся в округе трудовой потенциал характеризуется как невысокий, отмечается повышение среднего возраста занятых в экономике.

Таблица 2

Среднегодовая численность работников в 2016-2020 годах по направлениям социальной инфраструктуры Благодарненского городского округа Ставропольского края

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Территориальная единица | годы | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Дошкольные учреждения | 549 | 530 | 544 | 560 | 572 |
| Школьные учреждения | 811 | 768 | 753 | 794 | 796 |
| Учреждения культуры | 212 | 205 | 150 | 161 | 165 |
| Учреждения физкультуры и спорта | 12 | 13 | 20 | 31 | 29 |
| Учреждения здравоохранения | н/д | н/д | н/д | 773 | 774 |

На рынке труда городского округа существует острая нехватка специалистов в области здравоохранения, образования и в сельском хозяйстве. Также в последние годы наблюдается тенденция нехватки специалистов по специальностям «экономика» и «юриспруденция». По данным Администрации городского округа, на начало 2019 года округ испытывает потребность в специалистах среднего уровня квалификации (около 100 человек) и высокую потребность в неквалифицированных кадрах, по рабочим профессиям (около 700 человек в год) в сферах: сельского хозяйства (дефицит 43 человека), производства пищевых продуктов, включая напитки и табака (дефицит 27 человек), здравоохранения (дефицит 12 человек), добычи полезных ископаемых (дефицит 12 человек), предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг (дефицит 11 человек), образования (дефицит 10 человек), производства и распределения электроэнергии, газа и воды (дефицит 7 человек).

Заявленная в органы службы занятости потребность в работниках в 2018 году составила 2815 вакансий. По состоянию на 01 января 2019 года банк вакансий составил 142 единицы, из них на долю рабочих профессий приходится – 68 процентов. По сравнению с началом 2018 года количество вакансий увеличилось на 90 единиц.

Результаты обследования потребности в кадрах показали, что наибольшим спросом у работодателей городского округа пользуются профессии квалифицированных рабочих. В 2018-2024 годах в общей потребности в кадрах рабочие профессии составят до 66 процентов, а удельный вес квалифицированных рабочих достигнет уровня 45 процентов.

Востребованными профессиями у работодателей являются: водитель автомобиля, медицинская сестра, продавец продовольственных товаров, врач (лечебное дело, педиатрия), бухгалтер, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, тракторист, электрогазосварщик, продавец непродовольственных товаров, повар, социальный работник, учитель (начальных классов, русского языка, математики, химии, иностранного языка), техник, технолог мяса, обработчик птицы, электромонтёр.

В структуре прогноза потребности в кадрах на 2018-2024 годах спрос на специалистов будет составлять до 34,3 процента. К востребованным профессиям специалистов по итогам изучения прогноза потребности в кадрах, кроме уже перечисленных выше, относятся: воспитатель детей дошкольного возраста, учитель (в сельской местности) специалист по охране труда и технике безопасности, инженер-энергетик.

Администрацией городского округа на постоянной основе организовано взаимодействие с центром занятости населения по вопросам организации рабочих мест, информирования граждан и работодателей о возможностях прохождения переподготовки и повышения квалификации.

В связи с повышением пенсионного возраста и увеличением периода, когда гражданами предпенсионного возраста будут считаться граждане в течение 5 лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочную пенсию, начиная с 2019 года, численность граждан предпенсионного возраста увеличится.

Главными задачами демографического развития являются:

повышение рождаемости и укрепление института семьи, возрождение и распространение её духовно-нравственных ценностей.

снижение предотвратимой и преждевременной смертности населения, существенное снижение уровня заболеваемости и смертности от болезней социального характера, увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения, в том числе продолжительности активной жизни, улучшение состояния здоровья населения;

дальнейшее сокращение уровня младенческой смертности;

повышение качества жизни пожилых людей и инвалидов;

регулирование миграционных потоков в целях обеспечения социально-экономического комплекса городского округа кадрами необходимых профессий и уровня квалификации.

Доходы населения

Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних организаций за 2019 год составила 28369,2 рубля, рост составил 2086,7 рубля к 2018 году.

Среднеквартальная величина прожиточного минимума в 2019 году в Ставропольском крае на душу населения составила 9235 рублей, увеличившись на 6,7 процентов относительно 2018 года.

В соответствии с Законом Российской Федерации от 17 июля 1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» с 2010 года неработающим получателям пенсий установлена региональная доплата к пенсии с учётом совокупности всех социальных выплат, отнесённых к мерам социальной поддержки населения до размера прожиточного минимума.

Право на получение региональной социальной доплаты к пенсии получили получатели пенсий по старости, по инвалидности, по потере кормильца.

Одной из главных социально значимых целей развития общества является обеспечение благополучия и достойной жизни граждан.

Одним из основных источников денежных доходов населения Благодарненского городского округа является заработная плата. В сфере оплаты труда продолжается рост номинальной и реальной заработной платы. Предполагается дальнейшее повышение доходов и развитие платёжеспособного потребительского спроса.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий района за 2019 год составила 28 369,2 рублей или 107,9 процентов к уровню 2018 года.




Рисунок 9. Соотношение среднедушевых доходов и прожиточного минимума на территории Благодарненского городского округа Ставропольского края

Сохраняется высокая межотраслевая дифференциация заработной платы.

В результате развития предпосылок к росту уровня и качества жизни граждан ожидается постепенная стабилизация не только номинальных, но и реальных показателей материальной обеспеченности, снижение размеров и глубины бедности, сокращение социально-экономической дифференциации населения.

Таблица 3

Изменения среднемесячной заработной платы в сфере социальной инфраструктуры Благодарненского городского округа[[1]](#footnote-1)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Территориальная единица | годы | | | | | рост к 2019 году,% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Дошкольные организации | 13243 | 14352 | 18199 | 18563 | 19910 | 107 |
| Школьные организации | 20503 | 19596 | 21908 | 22193 | 22848 | 103 |
| Учреждения культуры | 15634 | 19168 | 24824 | 25811 | 25902 | 100 |
| Учреждения физкультуры и спорта | 8066 | 8723 | 16874 | 22146 | 22626 | 102 |
| Учреждения здравоохранения | 22859 | 26645 | 29065 | 31836 | 35751 | 112 |

Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий за 2019 год составила 28,4 тыс. рублей, темп роста составил 108 процентов к аналогичному периоду прошлого года.

На 01 января 2020 года в государственное казённое учреждение «Центр занятости населения Благодарненского района» за содействием в поиске подходящей работы обратились 1298 граждан, ищущих работу, что на 164 человека меньше, чем за 2018 год. Нашли работу при содействии службы занятости 806 обратившихся человек. Из числа обратившихся были признаны безработными 369 человека, что на 83 человека больше, чем за аналогичный период прошлого года. Снято с регистрационного учёта 318 безработных, из этого числа 140 – в связи с трудоустройством, 20 безработных – в связи с направлением на профессиональное обучение. Уровень зарегистрированной безработицы остался на прежнем уровне и составил 0,8 процентов (в 2018 году 0,6 процентов).

За отчётный период количество вакансий, заявленных работодателями, составило 2713 единиц, что на 102 вакансии меньше, чем за 2018 год. Востребованные работодателями профессии: агроном, врач, бухгалтер, воспитатель, подсобный рабочий, водитель автомобиля, медицинская сестра, электромонтёр.

В 2019 году в полном объёме реализованы запланированные мероприятия по социальной поддержке населения.

По состоянию на 01 января 2020 года на учёте в управлении труда и социальной защиты населения администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края (далее – управление) состоят 22 986 получателей мер социальной поддержки.

В отчётном году величина прожиточного минимума к уровню предыдущего года увеличилась незначительно, что обусловлено существенным замедлением темпов роста цен на основные продукты питания.

По итогам 2019 года среднедушевой доход обеспечил 1,98 прожиточного минимума (2018 год – 1,96), заработная плата – 1,9 прожиточного минимума трудоспособного человека, трудовая пенсия по старости – 2,4 прожиточного минимума пенсионера.

В результате комплексного анализа демографической ситуации выявлены основные факторы, влияющие на численность населения:

высокий показатель рождаемости населения (в 2018 году количество родившихся в 3 раза превысило число умерших, за последние 6 лет – в 3,2 раза);

высокая доля населения младше трудоспособного возраста (в 2018 году их доля составляла 23,7 процентов, прирост доли за 6 лет составил 18 процентов);

сокращение доли лиц трудоспособного возраста (в 2018 году их доля составляла 61,1 процент, убыль доли за 6 лет составила 10,3 процента);

стабильный миграционный прирост населения (в 2018 году коэффициент миграционного прироста составил +7,0 чел./1 тыс. жителей, за 6 последних лет, средний показатель составил +9,4 чел./1 тыс. жителей).

Основные направления экономического развития городского округа

Ведущее место в экономике городского округа занимают промышленное производство и розничная торговля, на долю которых приходится около 94 процента оборота крупных и средних предприятий.

На долю промышленности приходится более 82 процента объёмов отгруженных товаров. Данная отрасль, занимающая лидирующие позиции в экономике городского округа, задаёт вектор его развития, обеспечивает занятость и условия для высокого уровня жизни населения.

Структурный анализ промышленного производства показывает, что основная доля в общем обороте традиционно приходится на обрабатывающее производство (98 процентов). Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства», за 2019 год составил 14,2 млрд, рублей, темп роста составил 96 процентов. По данному показателю городской округ занимает 5 место в Ставропольском крае.

Оборот предприятий жилищно-коммунального хозяйства составил 1025,8 млн. рублей, темп роста составил 100,7 процентов.

Валовое производство продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств по предварительным расчётам за 2019 год составило 19,5 млрд, рублей. Оборот организаций по крупным и средним сельскохозяйственным предприятиям за 2019 год составил 12,4 млрд, рублей.

За 2019 год оборот розничной торговли крупных и средних предприятий всех видов экономической деятельности составил 1192,7 млн. рублей или 101,6 процентов к 2018 году.

Оценочно объём инвестиций в основной капитал по всем видам хозяйствующих субъектов за 2019 год составил 2683,0 млн. рублей, темп роста к 2018 году составил 128,9 процентов.

Объём инвестиций в основной капитал по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, за 2019 год составил 575,8 млн. руб., или 98,8 процентов к уровню 2018 года.

Ситуация в промышленности городского округа характеризуется:

низкой конкурентоспособностью существующих предприятий;

отсутствием долгосрочной перспективы развития промышленных предприятий;

низкой инновационной активностью промышленных предприятий.

Аграрный сектор экономики городского округа формируется из 16 сельскохозяйственных предприятий, включая филиалы, 335 крестьянских (фермерских) хозяйств и более 10 000 личных подсобных хозяйств.

Проводимый на территории городского округа комплекс мер, направленных на развитие деятельности крупных агропромышленных формирований, малых форм хозяйствования на селе, позволил довести объём произведённой продукции сельского хозяйства в 2018 году до 12,5 млрд. руб.

По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, по состоянию на 10 августа 2020 года, на территории городского округа зарегистрированы 1538 субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе 1397 индивидуальных предпринимателей.

Фактическая обеспеченность торговой площадью на 1 тыс. человек составляет 753,3 м2 при нормативе 274 м2.

По состоянию на 01.01.2020 на потребительском рынке городского округа субъектами малого и среднего предпринимательства открыто 27 предприятий общественного питания на 1302 посадочных места, из них 16 кафе, 1 столовая, 7 закусочных.

Оборот общественного питания составил 100,7 млн. рублей, темп роста 121,6 процентов к аналогичному периоду прошлого года.

Заметно начинает развиваться услуга кейтеринга. Доставкой готовых блюд сейчас занимаются предприятия общественного питания, то есть услуга все более приближается к потребителю. Это направление считается одним из наиболее перспективных сегментов рынка общественного питания.

В сфере услуг на территории городского округа развиты следующие направления: парикмахерские и косметические услуги, ремонт обуви, пошив одежды, пошив штор, фотоуслуги, ритуальные услуги, изготовление и ремонт мебели. Широко развита сеть автосервиса, мойка машин и прочие.

Имеет место совмещение услуг розничной торговли с оказанием бытовых услуг – прокат и ремонт электрооборудования и инструмента, изготовление штор, мелкий ремонт швейных изделий и т.д.

Существуют проблемы оказания некоторых видов бытовых услуг по территориальной и ценовой доступности услуг, их качества и комфорта предоставления:

в округе не развиты услуги химчистки;

имеется потребность на услуги бань;

в виду отсутствия квалифицированных кадров в сельской местности проблематичным становится получение услуг по ремонту теле- и радиоаппаратуры, бытовых приборов и техники, часов, обуви, ювелирных изделий и т.д.

В настоящее время качество предоставляемых услуг является для клиентов одним из наиболее важных факторов привлекательности и потребительского выбора.

Субъекты малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) вносят существенный вклад в социально-экономическое развитие городского округа. Данная отрасль является одним из резервов развития экономики городского округа.

Малый и средний бизнес является внутренним инвестором для территории, и вовлечение его в процесс социально-экономических преобразований является важнейшей задачей разработки муниципальной программы.

Структура малого и среднего предпринимательства по видам экономической деятельности на протяжении последних лет в городском округе существенно не меняется и соответствует общероссийским тенденциям:

оптовая и розничная торговля составляет 46,9 процентов от общего количества субъектов малого и среднего предпринимательства;

растениеводство и животноводство – 17,2 процента;

автомобильные грузовые перевозки – 7 процентов;

предоставление бытовых услуг – 6,7 процентов;

пассажирские перевозки – 5,8 процентов;

прочие виды деятельности – 13,4 процента.

Важным фактором является, что в бюджете городского округа за анализируемый период фактически сохраняется положительная тенденция расходования средств на поддержку и развитие социальной инфраструктуры (таблица 4).

Таблица 4

ДОЛЯ

в расходах бюджета городского округа в 2016-2020 годах по направлениям

| № пп | Наименование | годы | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|  | Расходы всего, руб. | 1 181 843 202,00 | 1 195 738 448,41 | 1 552 874 040,70 | 1 705 583 526,31 | 1 798 789 216,86 |
| 1. | Образование | 31,81% | 34,25% | 37,29% | 39,71% | 41,47% |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Молодёжная политика | 0,77% | 0,81% | 0,76% | 0,36% | 0,36% |
| 2. | Культура | 0,70% | 0,81% | 5,31% | 5,01% | 8,47% |
| 3. | Спорт и физическая культура | 0,03% | 0,03% | 0,89% | 0,91% | 1,37% |
| 4. | Здравоохра  нение[[2]](#footnote-2) | - | - | - | - | - |

Основные показатели социально-экономического развития муниципального образования за 2019 год (темп роста к уровню 2018 года) составили:

индекс промышленного производства – 96,0 процентов;

инвестиции в основной капитал в сопоставимых ценах – 128,9 процентов;

ввод в эксплуатацию жилых домов – 92,2процента;

оборот розничной торговли по крупным и средним организациям в сопоставимых ценах – 101,6 процентов;

поступление налоговых доходов в бюджетную систему – 116,09 процентов;

численность постоянного населения (на конец периода) – 98,8 процентов;

среднедушевой денежный доход – 107,6 процентов;

среднемесячная заработная плата одного работника – 111,7 процентов;

среднемесячный размер пенсии по старости – 105,8 процентов;

1. Паспорт программы

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Наименование программы | программа комплексного развития систем социальной инфраструктуры Благодарненского городского округа Ставропольского края на период (далее – Программа) |
| 1. Основание для разработки программы | федеральные законы от:  09 октября 1992 года № 3612-I «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;  29 декабря 1994 года № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;  30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;  17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»;  10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;  25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;  06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;  21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;  29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;  Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, принятый Государственной Думой 22 декабря 2004 года;  Указ Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 года № 808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики»;  постановления Правительства Российской Федерации от:  21 января 2015 года № 30 «О федеральной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы»;  01 октября 2015 года № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»;  15 апреля 2014 года № 302 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта»;  распоряжения Правительства Российской Федерации от:  17 ноября 2008 года № 1662-р «О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года»;  07 августа 2009 года № 1101-р «Об утверждении Стратегии развития физической культуры и спорта на период до 2020 года»;  29 ноября 2014 года № 2403-р «Об утверждении Основ государственной молодёжной политики Российской Федерации на период до 2025 года»;  постановления Правительства Ставропольского края от:  24 декабря 2018 года № 592-п «Об утверждении государственной программы Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры»;  29 декабря 2018 года № 628-п «Об утверждении государственной программы Ставропольского края «Развитие образования»;  28 декабря 2018 года № 619-п «Об утверждении государственной программы Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта»;  24 декабря 2018 года № 582-п «Об утверждении государственной программы Ставропольского края «Развитие здравоохранения»;  28 декабря 2018 года № 615-п «Об утверждении государственной программы Ставропольского края «Молодёжная политика»;  распоряжения Правительства Ставропольского края от:  31 января 2017 года № 17-рп «Об утверждении бюджетного прогноза Ставропольского края на период до 2029 года»;  19 октября 2017 года № 309-рп «Об утверждении прогноза социально-экономического развития Ставропольского края на период до 2035 года»;  решение Совета депутатов Благодарненского городского округа Ставропольского края от 27.12.2019 № 300 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Благодарненского городского округа Ставропольского края на период до 2035 года»;  постановления администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края от:  17 декабря 2021 года № 1390 «Об утверждении муниципальной программы Благодарненского городского округа Ставропольского края «Развитие образования и молодежной политики»;  15 декабря 2021 года № 1367 «Об утверждении муниципальной программы Благодарненского городского округа Ставропольского края «Осуществление местного самоуправления в Благодарненском городском округе Ставропольского края»;  проект генерального плана Благодарненского городского округа Ставропольского края (решение Совета депутатов Благодарненского городского округа Ставропольского края от 23 ноября 2021 года № 452) |
| 1. Заказчик программы | управление по делам территорий администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края.  Адрес: 356420, г. Благодарный, пл. Ленина, 1 |
| 1. Разработчик программы | общество с ограниченной ответственностью «Корпус» (ООО «Корпус»). Адрес: г. Новосибирск, Горский микрорайон, дом 1, офис 8 |
| 1. Цели и задачи программы | Цели Программы:  обеспечение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов социальной инфраструктуры Благодарненского городского округа;  обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры Благодарненского городского округа для населения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;  обеспечение сбалансированного, перспективного развития социальной инфраструктуры Благодарненского городского округа в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры;  достижение расчётного уровня обеспеченности населения Благодарненского городского округа услугами в областях образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, молодёжной политики в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;  обеспечение эффективности функционирования действующей социальной инфраструктуры.  Задачи программы:  выполнение анализа социально-экономического развития Благодарненского городского округа, градостроительной деятельности на территории округа, включая деятельность в социальной сфере, оценка спроса в услугах и потребности в объектах социальной инфраструктуры;  формирование прогноза социального спроса в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры на основании перспективы развития Благодарненского городского округа;  выполнение анализа, существующего состояния объектов социальной инфраструктуры в областях образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, молодёжной политики на предмет доступности, качества, безопасности и эффективности использования их населением;  разработка взаимоувязанного по срокам реализации плана мероприятий по развитию и модернизации социальной инфраструктуры в соответствии с перспективным развитием территорий Благодарненского городского округа;  формирование прогноза стоимости мероприятий развития и модернизации социальной инфраструктуры с учётом прогнозных возможностей бюджета Благодарненского городского округа и других источников финансирования мероприятий Программы;  обоснование перечня и количественного уровня целевых характеристик развития социальной инфраструктуры, которые должны быть достигнуты на каждом этапе реализации Программы;  обоснование перечня инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых индикаторов развития социальной инфраструктуры;  определение источников инвестиций Программы;  обеспечение объектов социальной инфраструктуры беспрепятственным доступом для инвалидов (маломобильных групп населения);  разработка мероприятий по охране окружающей среды и улучшению экологической обстановки на территории городского округа |
| 1. Целевые показатели (индикаторы) программы | увеличение количества мест в общеобразовательных организациях на 1000 человек с 163,7 до 184,3;  увеличение доли муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций с 93,0 процентов до 100,0 процентов;  увеличение доли детей школьного возраста, обеспеченных ученическими местами для занятий в школе в одну смену с 96,9 процентов до 100,0 процентов;  увеличение количества мест в дошкольных организациях на 1000 человек с 84,3 до 102,0;  увеличение доли детей в возрасте от 1 до 7 лет, обеспеченных дошкольными организациями с 55,0  процентов до 76,0 процентов;  увеличение количества мест в учреждениях дополнительного образования на 1000 чел. с 23,9 до 135,9;  увеличение уровня фактической обеспеченности бассейнами на 1000 чел. с 1,2 м2 до 28,8 м2;  увеличение уровня фактической обеспеченности спортивными залами на 1000 чел. с 114,8 м2 до 126,0 м2;  увеличение уровня фактической обеспеченности плоскостными сооружениями на 1000 чел. 2264,5 м2 до 2894,2 м2;  увеличение доли систематически занимающихся физкультурой и спортом от общей численности населения с 48,5 процентов до 59,0 процентов;  увеличение количества мест в учреждениях культурно-досугового типа на 1000 человек с 85,8 до 90,0;  изменение мощности амбулаторно-поликлинических учреждений в смену с 13,9, до 19,1 посещений в смену на 1000 человек;  увеличение мощности больничных учреждений с 7,0 до 12,7 коек на 1000 человек;  увеличение обеспеченности аптеками на 10000 человек с 2,3 до 3,4 единиц;  оборудование зданий социальной инфраструктуры согласно СП 59.13330.2016 (обеспечение доступности для лиц с ограниченными возможностями) с 50,0 процентов до 100,0 процентов |
| 1. Описание мероприятий (инвестиционных проектов) | за период реализации Программы с 2021 по 2040 год планируется реконструкция, проектирование и строительство 144 объектов социальной инфраструктуры, в том числе 51 объекта нового строительства:  в сфере образования – 58 объектов (в том числе – 14 строительство);  в сфере здравоохранения и социальной защиты 25 объектов (в том числе – 8 строительство);  в сфере культуры, искусства и молодёжной политики – 20 объектов (в том числе – 1 строительство);  в сфере физической культуры и спорта – 41 объект (в том числе – 28 строительство) |
| 1. Срок и этапы реализации программы | срок реализации Программы: 2022‑2040 годы |
| 1. Объёмы и источники финансирования программы | общий объём финансирования Программы за счёт всех источников – 12 903 811 тыс. рублей, в том числе:  муниципальный бюджет Благодарненского городского округа – 6 489 180 тыс. рублей;  бюджет Ставропольского края – 5 612 147 тыс. рублей;  внебюджетные источники – 802 484 тыс. рублей.  Направления расходования средств:  строительство – 11 487 722 тыс. рублей;  реконструкция – 1 416 089 тыс. рублей.  Расходование средств по периодам:  2022-2025 годы – 2 218 920 тыс. рублей;  2026-2030 годы – 1 873 481 тыс. рублей;  2031-2040 годы – 8 811 409 тыс. рублей |
| 1. Ожидаемые конечные результаты программы | 1.Достижение расчётного уровня обеспеченности населения Благодарненского городского округа услугами в сфере образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и массового спорта в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Благодарненского городского округа и Региональными нормативами градостроительного проектирования Ставропольского края.  2.Эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры.  3.Повышение уровня жизни населения, соблюдение прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности и закрепление населения квалифицированными трудовыми ресурсами |

# III. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры Благодарненского городского округа Ставропольского края

## Технико-экономические параметры объектов социальной инфраструктуры

Основной целью функционирования объектов социальной инфраструктуры является создание условий для формирования прогрессивных тенденций в демографических процессах, улучшение и сохранение физического и духовного здоровья населения, рациональное использование свободного времени людей.

Система муниципального образования городского округа представлена 23 дошкольными образовательными, 16 общеобразовательными организациями, 6 организациями дополнительного образования. Профессиональное образование в городском округе осуществляет государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Благодарненский агротехнический техникум» (далее – ГБПОУ БАТ). Так же в округе работают 2 государственные образовательные организации: ГКДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 1 «Ягодка» и ГКСОУ для обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) образовательная школа-интернат № 6 VIII вида».

Система здравоохранения городского округа представлена государственным бюджетным учреждением здравоохранения Ставропольского края «Благодарненская районная больница» (далее – ГБУЗ СК «Благодарненская РБ»), в состав которой входят районная поликлиника, детская поликлиника, женская консультация, стоматологическая поликлиника, отделение скорой медицинской помощи в г. Благодарный и филиалы в сёлах Александрия, Сотниковское, Бурлацкое и в посёлке Ставропольский, 7 врачебных амбулаторий, 8 фельдшерско-акушерских пунктов, а также частные медицинские учреждения.

Сохранение традиционной народной культуры, развитие народного творчества, предоставление населению округа высокопрофессиональных и качественных услуг в сфере культуры являются приоритетными направлениями в работе учреждений культуры. Реализацию данных направлений осуществляют управление культуры администрации городского округа и 17 муниципальных учреждений культуры, в том числе 14 учреждений клубного типа. Библиотечное обслуживание осуществляют 17 общедоступных библиотек, в том числе: 1 центральная библиотека, 1 детская, 2 городских, 13 сельских библиотек.

В округе действует 136 спортивных сооружений, в том числе 31 спортивный зал, 93 плоскостных сооружений, включая 1 стадион, 10 тиров, 1 крытый бассейн. Работают 2 спортивные школы по 8 видам спорта.

В связи с прогнозируемой в генеральном плане городского округа тенденцией стабилизации и роста численности населения на расчётный срок, может возникнуть дефицит объектов социальной сферы, а уровень обеспеченности данными учреждениями жителей округа, без принятия соответствующих мер, будет сокращаться. Для решения данной проблемы планируется согласование сети учреждений социальной инфраструктуры, как с индивидуальными запросами, способностями и потребностями каждого жителя, так и с нормативами градостроительного проектирования городского округа и Ставропольского края.

### Дошкольные образовательные организации:

В области дошкольного образования за последние 5 лет в городском округе были достигнуты значительные успехи:

в 2013 году проведена реконструкция административного здания, пекарни, гаража под муниципальным дошкольным образовательным учреждением (далее – МДОУ) «Детский сад № 8» на 60 мест в городе Благодарном;

в 2015 году в рамках реализации мероприятий по модернизации региональной системы дошкольного образования было завершено строительство детского сада на 150 мест в а. Эдельбай. Данные мероприятия позволили увеличить обеспеченность детей в возрасте 1-6 лет местами – с 521 на 1000 детей до 642.

В организациях дошкольного образования функционируют 2 группы компенсирующей направленности, 100 процентов дошкольников охвачены коррекционной помощью.

Системой дополнительного образования в детских садах охвачен 21 процент воспитанников, что способствует развитию детей в четырёх образовательных областях: коммуникативно-личностной, познавательно-речевой, художественно-эстетической и в области физического развития.

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», запланированы мероприятия по достижению к 2021 году 100  процентной доступности дошкольного образования детей в возрасте до 3 лет.

Таблица 5

ОРГАНИЗАЦИИ

дошкольного образования (включая дошкольные группы) на территории городского округа

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Местонахождение | наименование ДОУ | количество мест | количество персонала/ педсостав |
| г. Благодарный | МДОУ «ДС № 2» | 261 | 26/18 |
| г. Благодарный | МДОУ «ДС № 3» | 125 | 18/10 |
| г. Благодарный | МДОУ «ДС № 5» | 240 | 21/20 |
| г. Благодарный | МДОУ «ДС № 7» | 60 | 13/8 |
| г. Благодарный | МДОУ «ДС № 8» | 60 | 12/7 |
| г. Благодарный | МДОУ «ДС № 9» | 90 | 15/8 |
| г. Благодарный | МДОУ «ДС № 28» | 256 | 32/19 |
| г. Благодарный | МДОУ «ДС № 29» | 263 | 28/19 |
| г. Благодарный | МДОУ «ДС № 30» | 300 | 34/20 |
| с. Александрия | МДОУ «ДС № 4» | 84 | 18/12 |
| х. Большевик | МДОУ «ДС № 13» | 70 | 10/5 |
| с. Елизаветинское | МДОУ «ДС № 14» | 130 | 17/8 |
| п. Ставропольский | МДОУ «ДС № 15» | 70 | 11/5 |
| с. Сотниковское | МДОУ «ДС № 16» | 176 | 24/15 |
| с. Спасское | МДОУ «ДС № 17» | 120 | 19/6 |
| с. Бурлацкое | МДОУ «ДС № 19» | 120 | 17/10 |
| с. Бурлацкое | МДОУ «ДС № 20» | 120 | 13/5 |
| с. Шишкино | МДОУ «ДС № 21» | 100 | 9/6 |
| с. Мирное | МДОУ «ДС № 22» | 60 | 9/3 |
| с. Алексеевское | МДОУ «ДС № 23» | 120 | 14/6 |
| с. Каменная Балка | МДОУ «ДС № 24» | 141 | 14/7 |
| х. Алтухов | МДОУ «ДС № 25» | 70 | 12/5 |
| а. Эдельбай | МДОУ «ДС № 27» | 150 | 18/9 |
| ИТОГО | × | 3186 | 404/235 |

Загрузка организаций дошкольного образования в городском округе составляет 93 процента. Количество воспитанников на 1 педагога составляет 12,6 чел. Уровень обеспеченности организациями дошкольного образования составляет 98 процентов от нормативного значения МНГП городского округа.

Приоритетом дошкольного образования остаётся его доступность. В округе удалось обеспечить выполнение Указа президента Российской Федерации «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»: все дети в возрасте от 3 до 7 лет обеспечены услугами дошкольного образования. Численность детей в возрасте от 1,5 года до 6 лет, охваченных услугами дошкольного образования, составляет 3006 человек (59,4 процента от общей численности детей). В сравнении с 2018 годом значение индикативного показателя «Охват детей 1-6 лет дошкольным образованием» увеличилось на 0,8 процентов. Сеть групп в прошедшем учебном году составила 135 единиц, из них 40 групп в возрасте от 1 года до 3 лет и 95 групп в возрасте от 3 до 7 лет. Наполняемость групп на 100 мест составляет 92,7 ребёнка (2018 год – 94,2; 2017 год – 93,4; 2016 год – 92 ребёнка). В рамках национального проекта «Демография» реализуются мероприятия по созданию условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая достижение 100процентной доступности к 2021 году дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет. Для этого планируется создать 10 дополнительных мест для детей в возрасте от двух месяцев до полутора лет в МДОУ «Детский сад № 2» города Благодарного в период 2020 – 2021 годов. На сегодняшний день очерёдность на устройство детей от 3 до 6 лет в детские сады округа отсутствует. Проблема общедоступности дошкольного образования в округе решается за счёт развития его вариативных форм. Так, на протяжении ряда лет в округе реализуется модель кратковременного пребывания детей в детских садах. В 2019-2020 учебном году в восьми группах дошкольных образовательных организаций (МДОУ «Детский сад № 2, 3, 5, 9, 17, 28, 29, 30) дошкольное образование получили 99 детей в возрасте от 3 до 7 лет.

### Общеобразовательные организации:

В 2019-2020 учебном году в общеобразовательных организациях городского округа открыто 339 классов, в которых по очной форме обучались 6449 учеников. По сравнению с предыдущим учебным годом отмечается положительная тенденция – количество классов увеличилось на 4, количество обучающихся – на 41 человека.

Количество первоклассников – 836, по сравнению с прошлым годом увеличилось на 89 человек. Для 246 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья открыты 22 класса. Количество обучающихся 10-11 классов уменьшилось на 39 человек и составило 371 человек. В сравнении с прошлым годом сократилось количество десятиклассников на 42 человека. Средняя наполняемость классов в 2019/20 учебном году составила 19,02, для сравнения в 2018/19 учебном году 19,13 человека.

Во всех общеобразовательных организациях городского округа созданы условия для инклюзивного образования.

Для сокращения физического и психического переутомления школьников 94 процента школ городского округа работают в 5-дневном режиме обучения.

Доступность школьного образования обеспечивается благодаря осуществлению подвоза обучающихся, так на 10 школьных маршрутах подвоз сельских 254 школьников осуществляется 9 школьными автобусами.

Ежегодно наблюдается увеличение численности детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, что ставит перед системой образования городского округа задачу по развитию специального образования для детей, нуждающихся в особых условиях обучения.

В общеобразовательных организациях обучаются 126 детей-инвалидов. Всего в общеобразовательных организациях городского округа 126 детей-инвалидов. Для 45 детей осуществляется индивидуальное обучение на дому, 5 человек обучаются с использованием дистанционных образовательных технологий.

В округе сохранена сеть коррекционных классов для детей с ограниченными возможностями здоровья (22 класса для детей с задержкой психического здоровья).

Образовательная политика городского округа в сфере дополнительного образования детей призвана обеспечивать гарантии доступности, повышения качества, расширения сферы дополнительных образовательных услуг, создание современной инфраструктуры, принцип персонального дополнительного образования, когда ребёнок получает возможность реализации индивидуальной образовательной траектории, исходя из его возможностей и потребностей.

Таблица 6

СРЕДНИЕ

общеобразовательные учреждения на территории городского округа

(далее МОУ «СОШ №»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Местонахождение | наименование | коли  чество мест | количество педсостав/ персонала | подвоз детей/ н.п., единиц |
| г. Благодарный | МОУ «СОШ № 1» | 600 | 24/56 | 0 |
| г. Благодарный | МОУ «СОШ № 6» | 960 | 17/55 | 0 |
| г. Благодарный | МОУ «СОШ № 9» | 640 | 25/52 | 0 |
| г. Благодарный | МОУ «СОШ № 15» | 1230 | 26/ 56 | 0 |
| с. Александрия | МОУ «СОШ № 2» | 820 | 21/35 | 89 |
| п. Ставропольский | МОУ «СОШ № 3» | 640 | 15/20 | 23 |
| с. Сотниковское | МОУ «СОШ № 4» | 890 | 21/46 | 0 |
| с. Спасское | МОУ «СОШ № 5» | 480 | 17/28 | 0 |
| с. Каменная Балка | МОУ «СОШ № 7» | 464 | 18/19 | 30 |
| с. Елизаветинское | МОУ «СОШ № 8» | 460 | 32/33 | 35 |
| с. Бурлацкое | МОУ «СОШ № 10» | 505 | 19 /32 | 0 |
| с. Алексеевское | МОУ «СОШ № 11» | 624 | 32/18 | 0 |
| х. Алтухов | МОУ «СОШ № 12» | 400 | 12/19 | 26 |
| с. Мирное | МОУ «СОШ № 13» | 320 | 13/16 | 0 |
| а. Эдельбай | МОУ «СОШ № 14» | 250 | 10/25 | 0 |
| с. Шишкино | МОУ «СОШ № 16» | 150 | 5/20 | 15 |
| ИТОГО | × | 9433 | 307/530 | 218 |

Загрузка организаций общего образования в городском округе составляет 68 процентов. Количество учеников на 1 педагога составляет 20,83 человека. Уровень обеспеченности организациями общего образования составляет 117 процентов от нормативного значения МНГП городского округа.

Первоочередными задачами 2020-2021 учебного года остаётся создание условий для повышения качества образования в соответствии с ФГОС, повышение объективности при проведении государственной итоговой аттестации, организация образовательного процесса в условиях распространения новой коронавирусной инфекции в строгом соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

В 2020-2021 учебном году численность детей в школах, согласно предварительной сети, составит 6571 человек.

В 2020-2021 учебном году по ФГОС начального общего и ФГОС основного общего образования обучалось 6059 школьников с 1 по 10 классы, что составляет 92,2  процента от общей численности обучающихся. Согласно требованиям ФГОС обучение должно быть организовано в одну смену. К сожалению, удельный вес обучающихся городского округа, занимающихся во вторую смену, составляет 3,1 процент от общей численности обучающихся. Это 206 обучающихся МОУ «СОШ № 9».

### Дополнительное образование

Организации дополнительного образования реализуют 135 программ, из них 3 – авторских. В практику работы внедряются интегрированные программы, имеющие социальную направленность. В организациях дополнительного образования занимаются 4356 обучающихся.

Одним из важнейших направлений в системе дополнительного образования является физкультурно-спортивная деятельность.

Реализацией данного направления занимаются Благодарненская и Сотниковская спортивные детско-юношеские школы. Общий охват занимающихся составляет 472 человека, реализуются 44 дополнительные общеразвивающие программы, в том числе, 6 – предпрофессиональные по направлениям: футбол, лёгкая атлетика, баскетбол, гимнастика и т.д. Развиваются такие формы организации спортивной деятельности как кикбоксинг, вольная борьба, гиревой спорт, настольный теннис, рукопашный бой.

Также на базе общеобразовательных организаций в 2019-2020 учебном году осуществлялась деятельность 82 объединения по 6 направлениям дополнительных общеразвивающих программ: художественное, техническое, эколого-биологическое, туристско-краеведческое, естественно–научное и физкультурно-спортивное. Наибольшей популярностью пользуются объединения спортивной и художественной направленностей: 23,6 и 31,4 процента соответственно от общего количества предоставляемых услуг по дополнительному образованию в школах.

В школах городского округа действуют объединения и технического направления – это кружки «Мир мультимедиа», «Резьба по дереву», «Юный компьютерщик», «Город мастеров», «Основы робототехники и конструирования» в рамках внеурочной деятельности федеральных государственных образовательных стандартов.

Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей данной возрастной группы в городском округе, в 2019 году составила 78 процентов.

В городском округе сложилась устойчивая система дополнительного образования детей и молодёжи в сфере культуры.

Дополнительное образование в сфере культуры в 2018 году получали 520 детей, в 2019 году – 545 обучающихся (увеличение 4 процента). Обучающиеся и педагоги организаций дополнительного образования ежегодно принимают участие в районных, зональных, краевых и международных конкурсах, фестивалях, выставках.

Развитие дополнительного образования детей будет осуществляться в рамках национального проекта «Образование» и регионального проекта «Успех каждого ребёнка в Ставропольском крае».

Таблица 7

ОРГАНИЗАЦИИ

дополнительного образования на территории городского округа

(далее – МУДО\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование учреждения, местонахождение | специализация | количество мест |
| МУДО «Дом детского творчества» | общеразвивающее | 200 |
| МУДО «Центр дополнительного образования» | общеразвивающее | 200 |
| МУДО «Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Факел» | оздоровительно-образовательное | 270 |
| МУДО «Благодарненская детско-юношеская спортивная школа» | спортивное | 200 |
| МУДО «Сотниковская детско-юношеская спортивная школа» | спортивное | 258 |
| МУДО «Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Золотой колосок» | оздоровительно-образовательное | 250 |
| ИТОГО | × | 1378 |

Загрузка учреждений дополнительного образования в городском округе составляет 254 процента. Уровень обеспеченности организациями дополнительного образования составляет 22 процента от нормативного значения МНГП Б городского округа.

Профессиональное образование в округе осуществляет ГБПОУ БАТ.

ГБПОУ БАТ выполняет главную задачу системы профессионального образования на современном этапе – подготовку востребованных и конкурентоспособных специалистов. Сегодня в техникуме в 26 группах обучается 688 человек, трудится более 90 сотрудников.

В рамках данной Программы оценка обеспеченности объектами регионального и федерального значения не проводится.

Таким образом, основными направлениями развития социальной инфраструктуры в сфере образования в городском округе на ближайшие годы являются:

1. Обеспечение доступного и качественного непрерывного образования в соответствии с индивидуальными запросами, способностями и потребностями каждого жителя городского округа.
2. Создание новых мест в общеобразовательных организациях для перехода на односменный режим работы.
3. Создание новых мест в дошкольных образовательных организациях с целью исключения очереди для детей до 7 лет.
4. Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество, доступность образования.
5. Повышение доступности современного дополнительного образования детей.
6. Повышение качества реализации дополнительных общеобразовательных программ посредством реализации муниципального проекта «Дополнительное образование – инвестиции в будущее».
7. Обеспечение максимального использования культурно-образовательного потенциала городского округа через организацию равноправного партнёрства образовательных учреждений с учреждениями культуры, реализацию межведомственных программ и проектов.
8. Развитие системы эффективного психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ и инвалидностью в образовательном процессе.
9. Обеспечение проведения первого этапа работ по приведению в соответствие с требованиями антитеррористической защищённости объектов образования:

монтаж и установка систем контроля управления доступом в зданиях 16 общеобразовательных учреждений;

оборудование входных калиток домофонами во всех дошкольных учреждениях;

замена морально устаревших видеорегистраторов на цифровые во всех образовательных учреждениях.

При обеспечении инвесторами развития данных направлений Администрация Благодарненского городского округа обеспечат оказание консультативной и методической помощи предпринимателям: в вопросах приведения условий оказания услуги в соответствии с нормативными требованиями, оказания методической помощи педагогам, по написанию в соответствии с требованиями дополнительных общеобразовательных программ.

### Здравоохранение и социальная защита

Система здравоохранения городского округа представлена ГБУЗ СК «Благодарненская РБ», в состав которой входят районная поликлиника, детская поликлиника, женская консультация, стоматологическая поликлиника, отделение скорой медицинской помощи в г. Благодарный и филиалы в сёлах Александрия, Сотниковское, Бурлацкое и в посёлке Ставропольский, 7 врачебных амбулаторий, 8 фельдшерско-акушерских пунктов, а также частные медицинские учреждения.

В состав больницы входят травматологическое, хирургическое, анестезиологии и реанимации, инфекционное, детское, педиатрическое, терапевтическое, гинекологическое, родильное, неврологическое, кардиологическое отделения.

На базе районной поликлиники проводится всеобщая диспансеризация работающего населения по однодневной схеме, которая включает флюорографическое и лабораторно-инструментальные исследования, осмотр врачами-специалистами. За счёт массовой бесплатной диспансеризации своевременно выявляется и предупреждается ряд тяжёлых заболеваний: инфаркты, инсульты, туберкулёз, сахарный диабет, онкологические заболевания. Среди заболеваемости взрослых на первом месте находятся сердечно-сосудистые заболевания, болезни органов дыхания и пищеварения.

Вся лечебная коечная сеть составляет 414 койки. В системе здравоохранения городского округа трудится 774 человека, в том числе 93 врача, из них 38 человек пенсионного возраста, 358 среднего медперсонала, из них 78 человек пенсионного возраста, 323 прочего персонала. Процент укомплектованности врачей всех специальностей составляет 58 % от потребности.

В целях повышения качества и доступности медицинской помощи, снижения заболеваемости, инвалидности и смертности жителей городского округа, увеличения продолжительности жизни населения, в городском округе реализуется комплекс мер, направленных на модернизацию системы здравоохранения и обновление материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений в соответствии с современными требованиями:

налажена работа портала Единая электронная регистратура, посредством которого организована самостоятельная предварительная запись пациентов на приём к врачу;

внедряется медицинская информационная система, ключевой частью которой является формирование электронной медицинской карты пациента;

в 2017-2018 годы проведён капитальный ремонт и приобретено новое оборудование в неврологическое и в травматологическое отделения;

ведётся строительство амбулатории модульного типа в с. Александрия, куратором является министерство строительства и архитектуры Ставропольского края.

В оказании медицинской помощи населению городского округа принимают участие 22 негосударственных медицинских учреждения, которые оказывают профилактическую, лечебно-диагностическую, консультативную и реабилитационную медицинскую помощь на платной основе, из них: 13 – стоматологического профиля, 1 – офтальмологического, 1 лор-профиля, 1 гинекологического, 2 неврологического, 2 оказывают услуги по ультразвуковой диагностике, 1 – по предрейсовому осмотру, 1 – по амбулаторной лор-хирургии.

Таблица 8

МОЩНОСТЬ

структурных подразделений ГБУЗ СК «Благодарненская РБ»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Медицинское учреждение (название) | дислокация (с адресной привязкой) | количество коек | мощность, посещений смену | коли  чество врачей | количество сре  днего медперсонала | количество мла  дшего медпер  сонала |
| ГБУЗ СК «Благодарненская РБ» | г. Благодарный,  ул. Однокозова, 162 | 306-кругло  суточных,  99-дневных | 765 | 84 | 353 | 9 |
| в том числе: | | | | | | |
| Районная больница (стационары, поликлиника, детская поликлиника, женская консультация) | г. Благодарный,  ул. Однокозова, 162 | 306-кругло  суточных, 61-дневных | 525 | 68 | 296 | 9 |
| Стоматологическая поликлиника | г. Благодарный,  ул. Строителей, 26 |  | 100 | 11 | 8 | - |
| Александрийская врачебная амбулатория | с. Александрия,  ул. Столбовая, д.29 | 11 дневных | 13 | 1 | 9 | - |
| Алексеевская врачебная амбулатория | с. Алексеевское,  ул. Ленина, д.85 |  | 41 | 1 | 5 | - |
| Елизаветинская врачебная амбулатория | с. Елизаветинское,  ул. Ленина, Д.149 |  | 23 | 1 | 4 | - |
| Бурлацкая врачебная амбулатория | с. Бурлацкая,  пер. Больничный,д.1 | 8 дневных | 15 | - | 10 | - |
| Ставропольская врачебная амбулатория | п. Ставропольский,  ул. Асфальтная,д.1а | 8 дневных | 16 | 1 | 5 | - |
| Сотниковская врачебная амбулатория | с. Сотниковское,  пл. Тучина. д.26 | 11 дневных | 14 | 1 |  | - |
| Спасская врачебная амбулатория | с. Спасское,  ул. Красная, д.88 | - | 18 | 1 | 5 | - |
| Фельдшерско- акушерский пункт  с. Каменная Балка | с. Каменная Балка,  ул.Молодёжная,32 |  | - | - | 2 | - |
| Фельдшерско- акушерский пункт  х. Алтухов | х. Алтухов,  ул. Школьная, 17 | - | - | - | 1 | - |
| Фельдшерско- акушерский пункт  с. Шишкино | с. Шишкино.  ул. Дьякова, д.53 |  | - | - | 2 | - |
| Фельдшерско- акушерский пункт  х. Большевик | х. Большевик,  ул. Зелёная, д 5 |  | - | - | 1 | - |
| Фельдшерско- акушерский пункт  а. Эдельбай | а. Эдельбай,  ул. Комсомольская,61 | - | - | - | 1 | - |
| Фельдшерско- акушерский пункт  с. Мирное | с. Мирное,  ул. Пролетарская,13 | - | - | - | 2 |  |
| Фельдшерско- акушерский пункт  п. Каменка | п. Каменка,  ул. Подгорная, 25 | - | - | - | 1 | - |
| Фельдшерско- акушерский пункт п. Видный | п. Видный,  ул. Театральная, Д.4 |  | - | - | 1 | - |

Уровень охвата граждан первичной медико-санитарной помощью городского округа составляет 76 процентов от нормативного значения согласно РНГП Ставропольского края по амбулаторно-поликлиническому обслуживанию и 52 процента по стационарному обслуживанию. Количество врачей составляет 36 процентов, среднего медперсонала – 54 процента от норматива.

Социальная защита населения на территории городского округа представлена учреждениями социального обслуживания населения:

государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания населения «Благодарненский дом-интернат для престарелых и инвалидов»;

государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Благодарненский центр социального обслуживания населения»;

государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Благодарненский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Гармония».

Социальная поддержка населения в настоящий момент направлена на:

смягчение негативных последствий бедности;

снижение социального неравенства;

предотвращение социального иждивенчества;

повышение эффективности социальных пособий и предоставление других форм помощи малоимущим семьям на основе принципа адресности.

Система социальной помощи обращена на достижение следующих задач:

обеспечение максимально эффективной защиты социально уязвимых семей, не обладающих возможностями для самостоятельного решения социальных проблем;

повышение эффективности социального обслуживания населения.

### Культура

Уровень качества жизни определяется также доступностью населения к культурным ценностям, наличием возможностей для культурного досуга, занятий творчеством и спортом.

В последние годы большой интерес общества обращён к истокам традиционной народной культуры и любительскому искусству как фактору сохранения единого культурного пространства в многонациональном районе. Учреждения культурно-досугового типа удовлетворяют широкий диапазон запросов и нужд населения в сфере культуры, способствуют полноценной реализации конституционных прав граждан на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры.

В целях реализации права граждан на доступ к культурным ценностям, свободу творчества и право граждан на участие в культурной жизни в городе созданы условия для обеспечения услугами по организации досуга и услугами организаций культуры.

Отрасль культуры городского поселения включает в себя сферы библиотечного и клубного дела, деятельность культурно-досуговых учреждений, сферу дополнительного образования детей в области культуры и искусства, памятники истории, культуры и археологии.

Благодарненский городской округ имеет богатое историческое и культурное наследие, сложившееся на протяжении многих лет. Сохранение традиционной народной культуры, развитие народного творчества, предоставление населению округа высокопрофессиональных и качественных услуг в сфере культуры являются приоритетными направлениями в работе учреждений культуры.

Реализацию данных направлений осуществляют управление культуры администрации городского округа и 17 муниципальных учреждений культуры, в том числе: 14 учреждений клубного типа: муниципальное бюджетное учреждение культуры «Благодарненский центр культуры и досуга» и филиал муниципального бюджетного учреждения культуры «Благодарненский центр культуры и досуга», муниципальное учреждение культуры (далее – МУК) «Дом культуры села Александрия», МУК «Дом культуры села Алексеевское», МУК туры «Дом культуры хутора Большевик», МУК «Дом культуры села Бурлацкое», МУК «Дворец культуры села Елизаветинское», МУК «Дом МУК «Дом культуры села Мирное», МУК «Сотниковский Дворец культуры», МУК «Дом культуры села Спасское», МУК «Дом культуры посёлка Ставропольский», МУК «Дом культуры села Шишкино», МУК «Дом культуры аула Эдельбай», МУК «Благодарненская межпоселенческая библиотека», имеющая в составе 17 библиотек-филиалов, МУК «Благодарненский районный историко-краеведческий музей имени Петра Фёдоровича Грибцова» и муниципальное учреждение дополнительного образования «Благодарненская детская школа искусств», имеющее в своём составе филиал в селе Бурлацкое.

МУК городского округа испытывают дефицит в квалифицированных кадрах. В большинстве учреждений культуры наблюдается ярко выраженная тенденция старения кадров.

В 2019 году общее число клубных формирований составляет – 202 (2018 год – 199), число участников в них – 3435 человек (2018 год – 3285 человек)

Число формирований для детей – 81, число участников – 1364 человек. Из общего числа формирований, самодеятельного народного творчества – 170 (2018 год – 165), участников в них – 2777 человек (2018 год – 2566 человек).

Из них 11 творческих коллективов носят почётное звание «Народный».

В среднем на одно клубное учреждение приходится 14 клубных формирований.

Произошло увеличение общего количества клубных формирований, в результате чего выросла и численность участников в них, также увеличилось количество направлений их творческой деятельности.

Ежегодно творческие коллективы принимают участие в краевых и районных мероприятиях различной направленности: специализированной агропромышленной выставке «День поля», выставке «День урожая», фестивале «Арбузник», краевом благотворительном фестивале художественной самодеятельности и прикладного искусства среди многодетных семей Ставропольского края, мероприятиях, проводимых в рамках празднования Дня Победы, Дня Ставропольского края, краевых фестивалях «Солдатский конверт», «У меня есть ГОЛОС», других мероприятиях.

Таблица 9

ПЕРЕЧЕНЬ

действующих объектов культурно-досугового назначения на территории городского округа

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Культурно-досуговые учреждения | местонахождение | износ здания | вместимость, мест | износ здания, % |
| МУК «Дом культуры села Александрия» | с. Александрия,  ул. Красная, д. 240 | удовлетворительное | 350 | 80 |
| МУК «Дом культуры села Алексеевское» | с. Алексеевское,  ул. Ленина,117 | неудовлетворительное | 400 | 42 |
| МБУК «Благодарненский центр культуры и досуга» | г. Благодарный,  ул. Комсомольская,16 | удовлетворительное | 650 | 100 |
| МБУК «Благодарненский центр культуры и досуга» - филиал «Городской дом культуры» | г. Благодарный, ул. Московская, д.112 | удовлетворительное | 100 | 100 |
| Кинотеатр «Мир» | г. Благодарный,  ул. Комсомольская, 1 | неудовлетворительное | 99 | 100 |
| МУК «Дом культуры хутора Большевик | х. Большевик  ул. Зелёная, 44 | удовлетворительное | 200 | 30 |
| МУК «Дворец культуры села Елизаветинское» | с. Елизаветинское, ул. Ленина, 136 | неудовлетворительное | 500 | 70 |
| МУК «Дом культуры села Каменная Балка» | с. Каменная Балка, ул. Школьная, 22 | здание требует капитального ремонта | 350 | 50 |
| МУК «Дом культуры села Красные Ключи» | х. Алтухов,  ул. Чапаева,33 | удовлетворительное | 320 | 92 |
| МУК «Дом культуры села Мирное» | с. Мирное, улица Красная 46б | удовлетворительное | 400 | 40 |
| МУК «Дом культуры посёлка Ставропольский» | п. Ставропольский, ул. Советская 3 | здание требует реконструкции | 60 | 100 |
| МУК «Дом культуры села Шишкино» | с. Шишкино,  ул. Дьякова,55 | удовлетворительное | 226 | 80 |
| МУК «Дом культуры аула Эдельбай» | а. Эдельбай,  ул.Комсомольская,79 | удовлетворительное | 150 | 42 |
| МУК «Дом культуры села Спасское» | с. Спасское,  ул. Красная, д. 171 | удовлетворительное | 400 | 42 |
| МУК «Сотниковский Дворец культуры» | с. Сотниковское,  ул. Советская, 290/1 | удовлетворительное | 740 | 100 |
| ИТОГО учреждения клубного типа | × | × | 4945 | 71,2 |
| МУК «Благодарненский районный историко-краеведческий музей имени Петра Фёдоровича Грибцова» | г. Благодарный, ул. Ленина 235 «а» | неудовлетворительное | 50 | 80 |

Библиотечное обслуживание осуществляют 17 общедоступных библиотек, в том числе: 1 центральная библиотека, 1 детская, 2 городских, 13 сельских библиотек, в которых за 2018 год зарегистрировано 18540 пользователей, проведено 1352 мероприятия, количество книговыдач – 411246 книговыдач, количество посещений – 127855.

В 2017 году эти показатели составили: – зарегистрировано 18483 пользователя, рост на 0,3 процента, проведено 1352 мероприятия, уровень 2018 года, количество книговыдач – 408746, рост на 0,6 процентов, количество посещений 127340 – рост на 0,4 процента.

Общий книжный фонд библиотечной системы составляет более 355 тыс. экземпляров. Библиотечным обслуживанием в городском округе охвачено 31,4 процента населения. Доля компьютеризированных библиотек составляет 82 процента от общего числа библиотек, требуется обновление компьютерного парка. Ежегодно библиотеками округа проводится более 1350 мероприятий.

Центральная библиотека создала и поддерживает библиотечный сайт mcbs-blagodarnyi.ru. Сайт отражает жизнь библиотек Благодарненского городского округа Ставропольского края, важные события, новости, планы мероприятий, нормативные документы учреждения.

В помощь работе по правовому просвещению населения на сайте был создан раздел «Правовой навигатор». Раздел представляет собой информационно-методический и консультативный ресурс, где можно найти информацию о наиболее значимых Интернет-ресурсах правовой тематики, справочно-информационные материалы по оказанию бесплатной помощи населению и другая информация по этому направлению.

Сайт детской библиотеки mb-blagodarnyi.stv.muzkult.ru. отражает все события, проходящие в детской библиотеке. На сайте размещён электронный каталог, с сайта центральной библиотеки в который легко попасть по ссылке.

Эффективным способом информирования населения о работе библиотеки является ведение страницы Благодарненской библиотеки в социальной сети «Одноклассники» https://ok.ru/blagodarnenskaya.biblioteka.

Центральная библиотека имеет доступ к ресурсам Национальной электронной библиотеки. Также в распоряжение пользователей округа предоставлена база данных «Консультант плюс», которая своевременно обновляется.

Таблица 10

ПЕРЕЧЕНЬ

действующих библиотек на территории городского округа

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Местонахождение | состояние | вместимость, читательских мест | фонд, тыс. экз. | износ здания, % |
| г. Благодарный, пер. Октябрьский, 16, МУК «Благодарненская централизованная библиотечная система», центральная библиотека | аварийное | 32 | 101351 | 64 |
| г. Благодарный, ул. Ленина, 176, МУК «Благодарненская централизованная библиотечная система», детская библиотека | удовлетворительное | 20 | 26614 | 100 |
| г. Благодарный, ул. Московская, 112, МУК «Благодарненская централизованная библиотечная система», городская библиотека | удовлетворительное | 0 | 10585 | 100 |
| г. Благодарный, пл. Строителей, 6, МУК «Благодарненская централизованная библиотечная система», городская библиотека | удовлетворительное | 1 | 2563 | 100 |
| с. Александрия, ул. Красная, 240, МУК «Благодарненская централизованная библиотечная система», Александрийская библиотека | удовлетворительное | 1 | 15873 | 80 |
| с. Алексеевское, ул. Ленина, 117, МУК «Благодарненская централизованная библиотечная система», Алексеевская библиотека | неудовлетворительное | 1 | 13792 | 42 |
| х. Большевик, ул. Зелёная, 44, МУК «Благодарненская централизованная библиотечная система» Большевистская библиотека | удовлетворительное | 1 | 12278 | 30 |
| с. Бурлацкое, ул. Красная, 91, «Благодарненская централизованная библиотечная система» Бурлацкая библиотека | удовлетворительное | 1 | 18731 | 45 |
| с. Елизаветинское, ул. Ленина, 136, «Благодарненская централизованная библиотечная система» Елизаветинская библиотека | неудовлетворительное | 1 | 24195 | 70 |
| с. Мирное, ул. Красная, 46 а, МУК культуры «Благодарненская централизованная библиотечная система», Мирненская библиотека | удовлетворительное | 1 | 16961 | 40 |
| с. Каменная Балка, ул. Школьная, 22, МУК «Благодарненская централизованная библиотечная система»,Каменнобалковская библиотека | здание требует капитального ремонта | 1 | 13958 | 50 |
| х. Алтухов, ул. Чапаева, 33, МУК «Благодарненская централизованная библиотечная система», Красноключевская библиотека | удовлетворительно | 1 | 18860 | 92 |
| с. Шишкино, ул. Дьякова, 55, МУК «Благодарненская централизованная библиотечная система», Шишкинская библиотека | не удовлетворительное | 1 | 14238 | 80 |
| а. Эдельбай, ул. Комсомольская, 69, МУК «Благодарненская централизованная библиотечная система», Эдельбайская библиотека | удовлетворительное | 1 | 12639 | 42 |
| с. Сотниковское, ул. Советская, 290/1, МУК «Благодарненская централизованная библиотечная система», Сотниковская библиотека | удовлетворительное | 1 | 32180 | 100 |
| п. Ставропольский, ул. Советская, 3, МУК «Благодарненская централизованная библиотечная система», Ставропольская библиотека | не удовлетворительно | 1 | 9798 | 100 |
| с. Спасское, ул. Советская, 3, МУК «Благодарненская централизованная библиотечная система», Спасская библиотека | удовлетворительно | 1 | 12231 | 42 |
| ИТОГО | × | 66 | 356847 | 69,24 |

Обеспеченность объектами культуры в соответствии с Распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 02 августа 2017 № Р-965 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры» и СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», составляет:

по библиотекам для взрослых – 533 процента (количество), 129 процентов (фонды) от норматива;

по библиотекам для детей – 50 процентов (количество);

по музеям – 50 процентов;

по объектам досугового назначения 245 процентов;

концертный зал – 0 процентов;

парк культуры и отдыха – 100 процентов;

по кинотеатрам – 33 процента.

### Физическая культура и спорт

Основными направлениями в области физической культуры и массового спорта являются привлечение жителей муниципального образования к занятиям физической культурой и спортом, развитие детско-юношеского спорта, пропаганда здорового образа жизни, военно-патриотическое воспитание молодёжи и подростков.

В 2018 году доля населения городского округа в возрасте от 3 до 79 лет, регулярно занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет, составляет 46,7 процентов (в 2016 году – 34,0 процентов, 2017 году – 38,9 процентов).

В округе действует 136 спортивных сооружений, в том числе 31 спортивный зал общей площадью пола 6 614 м2, 93 плоскостных сооружений, включая 1 стадион общей площадью 130 490 м2, 10 тиров, 1 крытый бассейн площадью зеркала воды 72 м2. Работают 2 спортивные школы по 8 видам спорта, в которых занимается около 2500 человек.

Таблица 11

ПЕРЕЧЕНЬ

спортивных сооружений на территории городского округа

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  пп | Населённый пункт | наименование объекта | адрес местонахождения | вид  собственности | коли  чество объек  тов, единиц | площадь, м2 | характеристика и состояние объекта |
| г. Благодарный | | | | | | | |
| 1 | г. Благодарный | спортивный зал | ул. Первомайская, 35б  муниципальное автономное учреждение физкультурно-оздоровительный комплекс «Колос»  (на 3000 мест) | муниципальная | 1 | 924 | отличное |
| круговая беговая дорожка 400 | 4 |  |  |
| прямая беговая дорожка 100×1 | 6 |  |  |
| места для прыжков в длину 6×2 | 2 |  |  |
| места для толкания ядра 12×2 | 1 | 162 |  |
| спортивная площадка волейбольная 18×9 | 2 | 324 |  |
| футбольное поле 90×70 | 1 | 6300 |  |
| спортивный зал | у.Первомайская,34 | частная | 1 | 600 | хорошее |
| 2 | г. Благодарный | спортивная площадка | пер. Октябрьский,8 МУДО «Благодарненская детско-юношеская спортивная школа» | муниципальная | 1 | 800 | удовлетворительное |
| для мини-футбола 40×20 |  | 800 |
| спортивная площадка баскетбольная 26×14 | 1 | 364 |
| спортивная площадка волейбольная 18×9 | 1 | 162 |
| спортивный зал 24×12 | 1 | 288 |
| 3 | г. Благодарный | спортивный зал 18×9 | пер. Кочубея, 25 МУДО «ЦДО» | муниципальная | 1 | 162 | удовлетворительное |
| 4 | г. Благодарный | спортивная площадка для мини-футбола 40×20 | ул. Советская, 396 МОУ «СОШ №1» | муниципальная | 1 | 800 | удовлетворительное |
| спортивная площадка баскетбольная 26×14 | 1 | 364 |
| спортивная площадка волейбольная 18×9 | 1 | 162 |
| спортивный зал 18×9 | 1 | 162 |
| 5 | г. Благодарный | спортивная площадка для мини-футбола 40×20 | ул.Советская,227 МОУ «СОШ № 6» | муниципальная | 1 | 800 | удовлетворительное |
| спортивная площадка баскетбольная 26×14 | 1 | 364 |
| спортивная площадка волейбольная 18×9 | 1 | 162 |
| спортивный зал 24×12 | 1 | 288 |
| 6 | г. Благодарный | спортивная площадка для мини-футбола 40×20 | ул. Ленина 251 МОУ «СОШ № 9» | муниципальная | 1 | 800 | удовлетворительное |
| спортивная площадка баскетбольная 26×14 | 1 | 364 |
| спортивная площадка волейбольная 18×9 | 1 | 162 |
| спортивный зал 18×9 | 1 | 162 |
| 7 | г. Благодарный | спортивная площадка для мини-футбола 40×20 | пл. Строителей, 2 МОУ «СОШ № 15» | муниципальная | 1 | 800 | удовлетворительное |
| спортивная площадка баскетбольная 26×14 | 1 | 364 |
| спортивная площадка волейбольная 18×9 | 2 | 324 |
|  |  | спортивный зал 24×12 |  |  | 2 | 576 |  |
| футбольное поле 90×60 | 1 | 5400 |  |
| бассейн (72 м) | 1 | 72 |  |
| тир (25м) | 1 | 25 |  |
| 8 | г. Благодарный | спортивная площадка для мини-футбола 40×20 | ул.Советская,38 ГКОУ школа-интернат | муниципальная | 1 | 800 | удовлетворительное |
| спортивная площадка баскетбольная 26×14 | 1 | 364 |
| спортивная площадка волейбольная 18×9 | 1 | 162 |
| спортивный зал 18×9 | 1 | 162 |
| 9 | г. Благодарный | спортивная площадка для мини-футбола 40×20 | ул.Первомайская,22  ГБУПОУ агротехнический техникум | муниципальная | 1 | 800 | удовлетворительное |
| спортивная площадка баскетбольная 26×14 | 1 | 364 |
| спортивная площадка волейбольная 18×9 | 2 | 324 |
| спортивный зал 18×9 | 1 | 162 |
| тир (25м) | 1 | 25 |
| 10 | г. Благодарный | спортивный зал 24×12 | ул. Завокзальная мясоптицекомбинат | частная | 1 | 288 | удовлетворительное |
|  | Сельские населённые пункты | | | | | | |
| 1 | Александрия | спортивная площадка для мини-футбола 40×20 | ул. Пролетарская, 113  МОУ «СОШ № 2» | муниципальная | 1 | 800 | удовлетворительное |
| спортивная площадка баскетбольная 26×14 | 2 | 728 |
| спортивная площадка волейбольная 18×9 |  | 2 | 324 |
| спортивный зал 18×9 |  | 1 | 162 |
| спортивный зал 20×40 |  | 1 | 800 |
| футбольное поле 90×60 |  | 1 | 5400 |
| 2 | с. Алексеевское | спортивная площадка для мини-футбола 40×20 | ул. Ленина, 120 МОУ «СОШ № 11» | муниципальная | 1 | 800 | удовлетворительное |
| спортивная площадка баскетбольная 26×14 | 1 | 364 |
| спортивная площадка волейбольная 18×9 | 1 | 162 |
| спортивный зал 18×9 | 1 | 162 |
| футбольное поле 90×60 | 1 | 5400 |
| тир (25м) | 1 | 25 |
| 3 | х. Большевик | спортивная площадка для мини-футбола 40×20 | ул. Зелёная,49  филиал  МОУ «СОШ № 8» | муниципальная | 1 | 800 | удовлетворительное |
| спортивная площадка баскетбольная 26×14 | 1 | 364 |
| спортивная площадка волейбольная 18×9 | 1 | 162 |
| спортивный зал 24×12 | 1 | 288 |
| футбольное поле 90×60 | 1 | 5400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | с. Бурлацкое | спортивная площадка для мини-футбола 40×20 | ул. Пролетарская, 120  МОУ «СОШ № 10» | муниципальная | 1 | 800 | удовлетворительное |
| спортивная площадка баскетбольная 26×14 | 1 | 364 |
| спортивная площадка волейбольная 18×9 | 1 | 162 |
| спортивный зал 18×9 | 1 | 162 |
| спортивный зал 20×40 | 1 | 288 |
| футбольное поле 90×60 | 1 | 5400 |
| тир (25м) | 2 | 25 |
| комплексная спортивная площадка | ул. Пролетарская, 204 | 1 | 800 |
| 5 | с.Елизаветинское | спортивная площадка для мини-футбола 40×20 | ул. Ленина 125 МОУ «СОШ № 8» | муниципальная | 2 | 1600 | удовлетворительное |
| спортивная площадка баскетбольная 26×14 | 1 | 364 |
| спортивная площадка волейбольная 18×9 | 3 | 486 |
| спортивный зал 18×9 | 1 | 162 |
| футбольное поле 90×60 | 1 | 5400 |
| тир (25м) | 1 | 25 |
| 6 | с. Каменная Балка | спортивная площадка для мини-футбола 40×20 | ул. Школьная, 16 МОУ «СОШ № 7 | муниципальная | 1 | 800 | удовлетворительное |
| спортивная площадка баскетбольная 26×14 | 1 | 364 |
| спортивная площадка волейбольная 18×9 | 2 | 324 |
| спортивный зал 18×9 | 1 | 162 |
|  |  | спортивный зал 24×12 |  |  | 1 | 288 |  |
| футбольное поле 90×60 | 1 | 5400 |
| тир (25м) | 1 | 25 |
| 7 | с. Мирное | спортивная площадка для мини-футбола 40×20 | ул. Свободы, 28 МОУ «СОШ № 13» | муниципальная | 1 | 800 | удовлетворительное |
| спортивная площадка баскетбольная 26×14 | 1 | 364 |
| спортивная площадка волейбольная 18×9 | 1 | 162 |
| спортивный зал 18×9 | 1 | 162 |
| футбольное поле 90×60 | 1 | 5400 |
| тир (25м) | 1 | 25 |
| 8 | с. Сотниковское | спортивная площадка баскетбольная 26×14 | ул. Красная,179 МОУ «СОШ № 4» | муниципальная | 1 | 364 | хорошее |
| спортивная площадка волейбольная 18×9 | 2 | 324 |
| спортивный зал 18×9 | 1 | 162 |
| спортивный зал 18×9 | СПКК «Гигант» спортивный комплекс | частная | 1 | 162 |
| спортивный зал 24×18 | 1 | 432 |
| спортивная площадка для мини-футбола 40×20 | 3 | 2400 |
| футбольное поле 110×70 | 1 | 7700 |
| футбольное поле 90×60 | 2 | 10800 |
| 9 | с. Спасское | спортивная площадка для мини-футбола 40×20 | ул. Красная,169 МОУ «СОШ № 5» | муниципальная | 1 | 800 | удовлетворительное |
| спортивная площадка баскетбольная 26×14 | 2 | 728 |
| спортивная площадка волейбольная 18×9 | 1 | 162 |
|  |  | спортивный зал 18×9 |  |  | 1 | 162 |  |
| футбольное поле 90×60 | 1 | 5400 |
| комплексная спортивная площадка | 1 | 800 |
| 10 | поселок Ставропольский | спортивная площадка для мини-футбола 40×20 | ул. Советская,1 МОУ «СОШ № 3» | муниципальная | 1 | 800 | удовлетворительное |
| спортивная площадка баскетбольная 26×14 | 1 | 364 |
| спортивная площадка волейбольная 18×9 | 1 | 162 |
| спортивный зал 18×9 | 1 | 162 |
| футбольное поле 90×60 | 1 | 5400 |
| 11 | с. Шишкино | спортивная площадка для мини-футбола 40×20 | пер. Новый, 1  МОУ «СОШ № 16» | муниципальная | 1 | 800 | удовлетворительное |
| спортивная площадка баскетбольная 26×14 | 1 | 364 |
| спортивная площадка волейбольная 18×9 | 1 | 162 |
| спортивный зал 18×9 | 1 | 162 |
| футбольное поле 90×60 | 1 | 5400 |
| 12 | с. Красные Ключи | футбольное поле 110×70 | ул. Чапаева, 41 МОУ «СОШ № 12» | муниципальная | 1 | 700 | удовлетворительное |
| спортивный зал 18×9 | 1 | 162 |
| тир (25м) | 1 | 25 |
| 13 | аул Эдельбай | спортивная площадка для мини-футбола 40×20 | ул. Манкаева, 70 МОУ «СОШ № 14» | муниципальная | 1 | 800 | удовлетворительное |
|  |  | спортивная площадка баскетбольная 26×14 |  |  | 1 | 364 |  |
| спортивная площадка волейбольная 18×9 | 2 | 324 |
| спортивный зал 18×9 | 1 | 162 |
| футбольное поле 90×60 | 1 | 5400 |
| спортивный зал 18×9 | частная | 1 | 162 |
| футбольное поле 110×0 |  | 1 | 7700 |  |

Используемые сокращения:

|  |  |
| --- | --- |
| МУДО | муниципальное учреждение дополнительного образования; |
| ЦДО | центр дополнительного образования; |
| МОУ «СОШ №» | муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №»; |
| ГКОУ школа-интернат | государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 6»; |
| ГБУПОУ агротехнический техникум | государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Благодарненский агротехнический техникум»; |
| СПКК «Гигант» | сельскохозяйственный производственный кооператив колхоз «Гигант»; |

Ежегодно в городском округе проводится более 100 районных спортивно-массовых мероприятий по 16 видам спорта, в которых принимают участие более 10 тыс. человек. Наиболее популярными и массовыми соревнованиями являются: Чемпионат округа по футболу, баскетболу, лёгкой атлетике, массовый легкоатлетический пробег «Благодарненская верста» в рамках всероссийского Дня бега «Кросс наций».

Спортсмены Благодарненского городского округа принимают участие в краевых соревнованиях, Северо-Кавказского и Южного федеральных округов.

Для повышения мотивации и интереса к регулярным занятиям спортом, стимулирования спортивной, учебной и общественной активности спортсменов учреждена стипендия администрации городского округа.

В городском округе совершенствуется организация системы проведения спортивно-массовых мероприятий с участием инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В городском округе около 1250 человек с ограниченными возможностями. В 2018 году обеспечено участие около 100 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в краевых (22 участника) и в районных соревнованиях (78 участников).

Важно отметить о возрождении на территории городского округа системы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», что позволило вовлечь большее количество граждан в занятия физической культурой и спортом на регулярной основе.

На территории городского округа в отрасли физкультуры и спорта отмечается развитие комплекса мер по пропаганде физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни, включающей в себя:

определение приоритетных направлений пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни;

поддержку проектов по развитию физической культуры и спорта в средствах массовой информации;

оказание информационной поддержки населению в организации занятий физической культурой и спортом.

Приоритетными направлениями развития физической культуры и спорта в городском округе являются:

развитие учреждений физкультурно-спортивной направленности;

привлечение частных инвесторов к поддержке спортивных школ и команд;

развитие молодёжного и детско-юношеского спорта;

выявление и поддержка деятельности организаций, осуществляющих инновационные проекты и программы по вовлечению детей, в том числе дошкольного возраста, подростков и молодёжи в систему физического воспитания;

развитие физкультурно-оздоровительной деятельности среди взрослого населения;

создание условий для физкультурно-оздоровительных занятий пожилых людей;

содействие развитию физической активности различных категорий и групп населения занятию новыми видами спорта, национальными видами спорта;

стимулирование работодателей к созданию условий для физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы, а также пропаганды здорового образа жизни среди работников;

создание отделений и групп в спортивных школах для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;

реабилитация и абилитация инвалидов посредством физической культуры и спорта;

создание условий для роста спортивных достижений;

развитие медицинского обеспечения физической культуры и спорта;

укрепление и развитие материально-технической базы, приведение материально-технической базы и инфраструктуры в соответствие с задачами развития массового спорта и спорта высших достижений;

совершенствование кадрового обеспечения в сфере физической культуры и спорта, в том числе через повышение квалификации специалистов, создание благоприятных условий для работы молодых специалистов в сфере физической культуры и спорта;

пропаганда ценностей физической культуры и спорта и популяризация здорового образа жизни, физической культуры и спорта в образовательных учреждениях, по месту жительства, в том числе через поддержку проектов по развитию физической культуры и спорта в средствах массовой информации, через поддержку общественных организаций физкультурно-спортивной направленности и федераций по видам спорта.

Приоритеты по достижению целевых показателей на период до 2021 года сформированы с учётом целей и задач, представленных в следующих стратегических документах федерального уровня:

Указ Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 года № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)»;

постановления Правительства Российской Федерации от:

15 апреля 2014 года № 302 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта»;

21 января 2015 года № 30 «О федеральной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016–2020 годы»;

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 07 августа 2020 года № 1101-р «Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года».

Сохранение и развитие существующей системы физической культуры и спорта, расширение круга занимающихся физической культурой, повышение качества спортивной подготовки и безопасности занятий требуют реализации комплексного подхода к развитию физической культуры и спорта в городском округе.

Основными направлениями принимаемых мер в развитии массовой физической культуры и спорта являются развитие физической культуры и спорта в образовательных учреждениях, развитие адаптивной физической культуры, спорта людей с ограниченными возможностями и подготовка спортивного резерва на базе муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей детско-юношеских спортивных школ округа.

Уровень обеспеченности физкультурно-спортивными залами в соответствии с РНГП Ставропольского края – 33 процента от нормативного значения, плоскостными сооружениями – 116 процентов, бассейнами – 2 процента.

### Молодёжная политика

Вопросы реализации молодёжной политики на территории Благодарненского городского округа являются актуальными, а их решение содействует сохранению и приумножению социально-экономического, политического и культурного потенциала молодёжи городского округа в рамках единой государственной молодёжной политики.

Молодёжная политика, реализуемая в настоящее время на территории Благодарненского городского округа, представляет собой систему, ориентированную на воспитание и поддержку самостоятельности и активности каждого молодого человека, решение социально-экономических проблем молодёжи. Основным показателем реализации молодёжной политики является количество проведённых молодёжных мероприятий и численность вовлечённой в них молодёжи. За 2019 год проведено 174 мероприятия муниципальным учреждением «Благодарненский центр молодежи» (далее – Центр молодежи).Центром молодёжи проводится работа по вовлечению молодых граждан городского округа к участию в международных, всероссийских и региональных мероприятиях. Таких как: «Студенческая весна стран БРИКС и ШОС», федеральные проекты РСМ «Пространство развития» и «Мы вместе!», Всероссийская конференция по вопросу подготовки и организации празднования Дня славянской письменности и культуры, Форум Всероссийского проекта «Эстафета поколений», Всероссийская кадровая школа молодёжных НКО, образовательный семинар-совещание по актуальным вопросам развития общественного молодёжного движения и работе социально ориентированных некоммерческих организаций «Кадровая школа руководящего состава РСМ», «Межрегиональный форум Северо-Кавказского актива союза МИК России» и др.

На территории городского округа осуществляют свою деятельность 19 детских и молодёжных общественных объединений: 16 из них на базе общеобразовательных организаций с общей численностью 5460 членов, активно действуют органы ученического самоуправления, Общественная организация «Российский союз молодёжи». Вот уже четыре года в Благодарненском городском округе работает корпус «Волонтеры Победы», в состав которого вошли около 500 волонтёров из общеобразовательных организаций муниципальных поселений. Волонтерские отряды Благодарненского городского округа оказывают адресную помощь ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, вдовам ветеранов, осуществляя следующие работы: прополка травы, уборка огородов, уборка в домах и на приусадебных участках.

В образовательных учреждениях округа особое внимание уделяется семьям и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. В 2019/2020 в банке данных семей, находящихся в социально опасном положении, состоят 67 ребёнка из 20 семей. На всех видах профилактического учёта состоят 63 обучающихся (в 2019 году – 99).

## Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта, культуры, молодёжной политики

Прогнозная численность населения

Развитие социальной инфраструктуры муниципального образования в части обеспечения доступности для населения объектов образования, культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта, молодёжной политики при застройке территории неразрывно связано с демографическими показателями, инвестиционной деятельностью и развитием жилищного строительства, которые являются одними из основных направлений в политике органов местного самоуправления Благодарненского городского округа.

В генеральном плане городского округа прогнозирование численности населения производилось на основе метода компонент, который рассматривает динамику численности населения как результат изменения её составляющих – данных по рождаемости, смертности и миграции. Прогноз подготовлен с учётом сложившегося уровня рождаемости и смертности в округе. В частности, учитывалось значение общего коэффициента рождаемости в среднем по округу за последние 6 лет. С целью прогноза изменения численности населения по полу и возрасту на расчётный период использовался метод передвижки возрастов на основе коэффициентов дожития.

При прогнозировании численности населения, помимо ориентиров социально-экономического развития городского округа, обозначенных в Стратегии социально-экономического развития городского округа на период до 2035 года, во внимание была принята Стратегия социально-экономического развития Ставропольского края до 2035 года, в которых отмечены:

основные приоритеты социально-экономического развития территории;

показатели ежегодного миграционного прироста;

показатели возрастной структуры населения;

тенденция изменения показателя смертности населения;

прогнозируемая численность населения.

Прогноз численности населения не может быть осуществлён, опираясь только на процессы смертности и рождаемости, на число прибывших и выбывших с территории за последний период времени. Расчёты необходимо подкреплять количеством мест приложения труда, создание которых возможно и благодаря которым территория городского округа может быть привлекательной в плане реализации трудового потенциала населения и комфортности проживания.

Таблица 12

ПРОГНОЗНАЯ

численность населения Благодарненского городского округа

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа населения | первая очередь (2030 год) | | расчётный срок (2040 год) | |
| человек | процент | человек | процент |
| Население, всего | 58104 | 100,0 | 58824 | 100,0 |
| г. Благодарный | 30652 | 52,75 | 31032 | 52,75 |
| с. Сотниковское | 4225 | 7,27 | 4278 | 7,27 |
| с. Александрия | 3314 | 5,70 | 3355 | 5,70 |
| с. Бурлацкое | 3144 | 5,41 | 3183 | 5,41 |
| с. Елизаветинское | 2953 | 5,08 | 2989 | 5,08 |
| с. Спасское | 2315 | 3,98 | 2344 | 3,98 |
| с. Алексеевское | 1634 | 2,81 | 1654 | 2,81 |
| с. Каменная Балка | 1550 | 2,67 | 1569 | 2,67 |
| п. Ставропольский | 1516 | 2,61 | 1534 | 2,61 |
| с. Шишкино | 1420 | 2,44 | 1438 | 2,44 |
| а. Эдельбай | 1197 | 2,06 | 1212 | 2,06 |
| с. Мирное | 1189 | 2,05 | 1204 | 2,05 |
| х. Алтухов | 827 | 1,42 | 837 | 1,42 |
| х. Большевик | 728 | 1,25 | 737 | 1,25 |
| х. Новоалександровский | 325 | 0,56 | 329 | 0,56 |
| п. Каменка | 296 | 0,51 | 300 | 0,51 |
| х. Красный Ключ | 218 | 0,37 | 220 | 0,37 |
| п. Мокрая Буйвола | 153 | 0,26 | 154 | 0,26 |
| п. Видный | 141 | 0,24 | 142 | 0,24 |
| х. Гремучий | 118 | 0,20 | 120 | 0,20 |
| х. Дейнекин | 74 | 0,13 | 75 | 0,13 |
| п. Молочный | 66 | 0,11 | 66 | 0,11 |
| х. Кучурин | 46 | 0,08 | 47 | 0,08 |
| п. Госплодопитомник | 5 | 0,01 | 5 | 0,01 |
| Самодеятельное население | 16850 | 29,0 | 18235 | 31,0 |
| В том числе: |  |  |  |  |
| градообразующая группа | 10110 | 17,4 | 10941 | 18,6 |
| обслуживающая группа | 6740 | 11,6 | 7294 | 12,4 |
| Несамодеятельное население | 41254 | 71,0 | 40588 | 69,0 |

Согласно произведённым расчётам, численность населения по этому методу на первую очередь составит 58104 человека, на расчётный срок 58824 человека.

При определении трудовых ресурсов, необходимых для расчёта населения из общей численности населения в трудоспособном возрасте исключаются следующие группы населения:

лица, занятые в домашнем и личном подсобном хозяйстве;

инвалиды труда в трудоспособном возрасте;

100 процентов обучающихся высших и средних специальных учебных заведений, обучающихся в отрыве от производства;

лица, зарегистрированные на бирже труда.

В составе трудовых ресурсов учитываются дополнительно лица пенсионного возраста, продолжающие участвовать в общественном производстве.

Данный вариант развития предполагает развитие экономики, основанной на формировании промышленного, агропромышленного и туристического кластера, развитие обслуживающих отраслей и жилищном строительстве. Предполагается уменьшение миграционного оттока населения из-за формирования в округе экономического блока для обеспечения сохранения и развития социальной и инженерной инфраструктур.

В проекте принята численность населения, соответствующая сбалансированному и устойчивому развитию городского округа:

первая очередь – 58104 человека;

расчётный срок – 58824 человека.

Основанием для прогноза изменения возрастной структуры населения городского округа являлся прогноз изменения демографических показателей на территории Российской Федерации и регионов до 2035 года, разработанный специалистами Федеральной службы государственной статистики[[3]](#footnote-3), а также особенности существующей возрастной структуры и механического движения населения. Осуществление комплекса мероприятий по социально-экономическому развитию территории в течение расчётного срока будут способствовать реализации представленного сценария.

В таблице 13 представлены доли населения по категориям в разрезе этапов проектирования.

Таблица 13

Предполагаемое изменение возрастной структуры населения

| Возрастная структура населения (на начало года) | годы | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 2030 | 2040 |
| Для населения моложе трудоспособного возраста, % | 21,6 | 20,5 | 20,8 |
| Доля населения трудоспособного возраста, % | 53,3 | 53,8 | 54,0 |
| Доля населения старше трудоспособного возраста, % | 25,1 | 25,7 | 25,2 |

Численность детей в школьном и дошкольном возрастах в селе представлена ниже.

Таблица 14

ПРОГНОЗ

численности населения в дошкольном возрасте (0-7 лет) в городском округе

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Населённый пункт | 2020 год, человек | первая очередь, 2030 год, человек | расчётный срок, 2040 год, человек |
| г. Благодарный | 3073 | 3099 | 3137 |
| с. Сотниковское | 424 | 427 | 432 |
| с. Александрия | 332 | 335 | 339 |
| с. Бурлацкое | 315 | 318 | 322 |
| с. Елизаветинское | 296 | 299 | 302 |
| с. Спасское | 232 | 234 | 237 |
| с. Алексеевское | 164 | 165 | 167 |
| с. Каменная Балка | 155 | 157 | 159 |
| п. Ставропольский | 152 | 153 | 155 |
| с. Шишкино | 142 | 144 | 145 |
| а. Эдельбай | 120 | 121 | 123 |
| с. Мирное | 119 | 120 | 122 |
| х. Алтухов | 83 | 84 | 85 |
| х. Большевик | 73 | 74 | 75 |
| х. Новоалександровский | 33 | 33 | 33 |
| п. Каменка | 30 | 30 | 30 |
| х. Красный Ключ | 22 | 22 | 22 |
| п. Мокрая Буйвола | 15 | 15 | 16 |
| п. Видный | 14 | 14 | 14 |
| х. Гремучий | 12 | 12 | 12 |
| х. Дейнекин | 7 | 7 | 8 |
| п. Молочный | 7 | 7 | 7 |
| х. Кучурин | 5 | 5 | 5 |
| п. Госплодопитомник | 1 | 1 | 1 |
| ИТОГО | 5826 | 5875 | 5947 |

Таблица 15

ПРОГНОЗ

численности населения в школьном возрасте (8-17 лет) в городском округе

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Населённый пункт | 2020 год, человек | первая очередь, 2030 год, человек | расчётный срок, 2040 год, человек |
| г. Благодарный | 4356 | 4393 | 4447 |
| с. Сотниковское | 601 | 606 | 613 |
| с. Александрия | 471 | 475 | 481 |
| с. Бурлацкое | 447 | 451 | 456 |
| с. Елизаветинское | 420 | 423 | 428 |
| с. Спасское | 329 | 332 | 336 |
| с. Алексеевское | 232 | 234 | 237 |
| с. Каменная Балка | 220 | 222 | 225 |
| п. Ставропольский | 215 | 217 | 220 |
| с. Шишкино | 202 | 204 | 206 |
| а. Эдельбай | 170 | 172 | 174 |
| с. Мирное | 169 | 170 | 172 |
| х. Алтухов | 118 | 118 | 120 |
| х. Большевик | 104 | 104 | 106 |
| х. Новоалександровский | 46 | 47 | 47 |
| п. Каменка | 42 | 42 | 43 |
| х. Красный Ключ | 31 | 31 | 32 |
| п. Мокрая Буйвола | 22 | 22 | 22 |
| п. Видный | 20 | 20 | 20 |
| х. Гремучий | 17 | 17 | 17 |
| х. Дейнекин | 10 | 11 | 11 |
| п. Молочный | 9 | 9 | 10 |
| х. Кучурин | 7 | 7 | 7 |
| п. Госплодопитомник | 1 | 1 | 1 |
| ИТОГО | 8258 | 8327 | 8430 |

Прогноз жилищного строительства

Проектное решение предусматривает размещение нового строительства на свободной от застройки территории, на территориях, освобождаемых в результате сноса ветхого жилищного фонда, на землях, примыкающих к современной застройке.

Новый жилищный фонд муниципального образования формируется как за счёт индивидуальной застройки усадебного типа, так и за счёт возведения мало- и среднеэтажных многоквартирных жилых домов.

Формируемая новая жилая застройка, полностью отвечает исторически-сложившейся структуре жилищного фонда муниципального образования, а также соответствует функциональному профилю конкретного населённого пункта.

Требуется сформировать систему обслуживания, которая бы позволила обеспечить человека всем необходимым, но в разумных, экономически оправданных пределах по радиусу доступности и ассортименту услуг.

А это возможно лишь на основе разноуровневой системы культурно-бытового обслуживания, которая позволяет в соответствии с проектной системой расселения, основанной на иерархической соподчинённости опорных центров, создавать экономически целесообразную социальную инфраструктуру.

В проекте Стратегии социально-экономического развития городского округа до 2035 года этот показатель к 2030 году должен составлять 26,6 м2 на человека. В действующей СТП Благодарненского района этот показатель на 2030 год должен составлять 25 м2/чел.

При расчёте необходимых объёмов нового жилищного строительства на период до 2040 года принимались предложения разработанной Минрегионом «Долгосрочной стратегии массового строительства жилья для всех категорий граждан». Основными целевыми показателями реализации стратегии являются:

достижение ежегодного ввода жилья в объёме 1 кв. м на душу населения;

достижение средней обеспеченности жильём около 36 кв. м общей площади жилья на 1 человека, в том числе по сельской местности 25-26 м2/чел.;

доведение ввода малоэтажного жилья в среднем до 60 % от общих объёмов ввода жилья по стране.

С учётом текущей обеспеченности жильём (24,3 м2 на человека) и перспективным демографическим показателям населения городского округа (незначительный рост численности до 58 824 человек к 2040 году), Генеральным планом принята средняя по округу обеспеченность на расчётный срок в объёме 32,1 м2, в т.ч. на первую очередь – 28,2 м2 на человека.

Жильё, попавшее в санитарные зоны промышленных площадок, сохраняется до полной амортизации. В перспективе данная территория должна озеленяться. Для уменьшения вредности от предприятий проектом предлагаются защитные лесопосадки вдоль границ производственных территорий и максимальное озеленение пустырей между жильём и производством. Новое жилищное строительство вблизи производственных зон, в пределах СЗЗ, не предусмотрено.

При расчёте необходимых объёмов нового жилищного строительства исходим из того, что с развитием новых производств и инфраструктуры, уровень благосостояния местного населения будет повышаться и, следовательно, увеличатся возможности строительства нового жилья.

В основу проектного решения развития городского округа положен принцип оптимального упорядочения и развития функциональных зон с чётким выделением жилой, общественно-деловой, производственной зоны, зон инженерной и транспортной инфраструктуры, зоны рекреационного назначения, зоны специального назначения.

С учётом прогнозной численности населения к 2040 году и уровня средней жилищной обеспеченности, общий объём жилищного фонда в городском округе должен составить не менее 1 888,36 тыс. м2 общей площади жилых помещений. Существующая жилая застройка будет сохранена исходя из технического состояния жилищного фонда. Объём жилищного строительства с учётом сноса непригодного для проживания жилья, прироста численности населения и увеличения показателя средней жилищной обеспеченности к концу расчётного срока должен составить не менее 488,82 тыс. м2 общей площади жилых помещений. Для достижения заданных параметров ежегодные темпы ввода жилья должны увеличиться и составить не менее 24,4 тыс. м2.

ТАБЛИЦА 16

ДВИЖЕНИЕ

жилого фонда в городском округе

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | существующее положение, тыс. м2 | | первая очередь, 2030 год | | | расчётный срок, 2040 год | | |
|  | площадь, тыс. м2 | обеспеченность, м2/чел. | площадь, тыс. м2 | обеспеченность, м2/чел. | прирост нового, м2 | площадь, тыс. м2 | обеспечен  ность, м2/чел. | прирост нового, м2 |
| Общая площадь жилого фонда | 1399,54 | 24,3 | 1636,83 | 28,2 | 237,29 | 1888,36 | 32,1 | 488,82 |
| г. Благодарный | 825,90 | 27,2 | 888,91 | 29,0 | 63,01 | 1024,05 | 33,0 | 198,15 |
| с. Сотниковское | 45,70 | 10,9 | 114,08 | 27,0 | 68,38 | 132,61 | 31,0 | 86,91 |
| с. Александрия | 71,00 | 21,6 | 89,47 | 27,0 | 18,47 | 104,00 | 31,0 | 33,00 |
| с. Бурлацкое | 75,28 | 24,1 | 84,88 | 27,0 | 9,60 | 98,66 | 31,0 | 23,38 |
| с. Елизаветинское | 73,37 | 25,1 | 79,72 | 27,0 | 6,35 | 92,67 | 31,0 | 19,30 |
| с. Спасское | 59,40 | 25,9 | 62,50 | 27,0 | 3,10 | 72,65 | 31,0 | 13,25 |
| с. Алексеевское | 32,70 | 20,2 | 44,11 | 27,0 | 11,41 | 51,28 | 31,0 | 18,58 |
| с. Каменная Балка | 31,60 | 20,6 | 41,85 | 27,0 | 10,25 | 48,65 | 31,0 | 17,05 |
| п. Ставропольский | 27,90 | 18,6 | 40,92 | 27,0 | 13,02 | 47,57 | 31,0 | 19,67 |
| с. Шишкино | 31,80 | 22,6 | 38,35 | 27,0 | 6,55 | 44,57 | 31,0 | 12,77 |
| а. Эдельбай | 26,20 | 22,1 | 32,31 | 27,0 | 6,11 | 37,56 | 31,0 | 11,36 |
| с. Мирное | 26,50 | 22,5 | 32,10 | 27,0 | 5,60 | 37,31 | 31,0 | 10,81 |
| х. Алтухов | 17,01 | 20,7 | 22,32 | 27,0 | 5,31 | 25,95 | 31,0 | 8,94 |
| х. Большевик | 21,70 | 30,0 | 21,70 | 29,8 | 0,00 | 22,86 | 31,0 | 1,16 |
| х. Новоалександровский | 6,20 | 19,2 | 8,77 | 27,0 | 2,57 | 10,19 | 31,0 | 3,99 |
| п. Каменка | 4,10 | 14,0 | 8,00 | 27,0 | 3,90 | 9,30 | 31,0 | 5,20 |
| х. Красный Ключ | 6,51 | 30,2 | 6,51 | 29,9 | 0,00 | 6,83 | 31,0 | 0,32 |
| п. Мокрая Буйвола | 3,10 | 20,5 | 4,12 | 27,0 | 1,02 | 4,79 | 31,0 | 1,69 |
| п. Видный | 4,56 | 32,7 | 5,07 | 36,0 | 0,51 | 5,13 | 36,0 | 0,57 |
| х. Гремучий | 5,18 | 44,2 | 5,31 | 45,0 | 0,13 | 5,38 | 45,0 | 0,20 |
| х. Дейнекин | 2,59 | 35,4 | 2,66 | 36,0 | 0,07 | 2,69 | 36,0 | 0,10 |
| п. Молочный | 0,42 | 6,5 | 1,77 | 27,0 | 1,35 | 2,06 | 31,0 | 1,64 |
| х. Кучурин | 0,70 | 15,2 | 1,25 | 27,0 | 0,55 | 1,46 | 31,0 | 0,76 |
| п. Госплодопитомник | 0,12 | 24,0 | 0,12 | 23,8 | 0,00 | 0,16 | 31,0 | 0,04 |

Таблица 17

УКРУПНЁННЫЙ

расчёт территории нового жилищного строительства по этапам генерального плана

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Тип застройки | норматив на дом/ квартиру, га. | первая очередь | | расчётный срок | |
| количество домов, квартир, шт. | площадь территории, га | количество домов, квартир, шт. | площадь территории, га |
| 1 | Одноквартирные жилые дома |  | 898 | 123,4 | 1857 | 254,2 |
| 1.1 | Индивидуальные жилые дома (коттеджи) с участками при доме 1000-1500 м2 | 0,19 | 342 | 65,0 | 696 | 132,3 |
| 1.2 | Блокированные жилые дома с приквартирными участками 400-600 м2 | 0,105 | 556 | 58,3 | 1161 | 121,9 |
| 2 | Многоквартирные жилые дома, в том числе |  | 2830 | 62,0 | 5830 | 127,5 |
| 2.1 | Двухэтажные | 0,04 | 587 | 23,5 | 1209 | 48,3 |
| 2.2 | Трёхэтажные | 0,03 | 802 | 24,1 | 1647 | 49,4 |
| 2.3 | Пятиэтажные | 0,01 | 1441 | 14,4 | 2975 | 29,7 |
|  | ИТОГО |  | 3728 | 185,3 | 7687 | 381,7 |

В прогнозируемом периоде необходимо осуществить качественное изменение строящегося и реконструируемого жилища:

необходимо полное благоустройство жилья для создания благоприятной среды проживания высокого качества;

необходимо наращивание темпов жилищного строительства и инженерного

благоустройства всего жилого фонда;

для решения жилищной проблемы, а также учитывая ограниченные возможности бюджетного финансирования строительства, необходимо активное вовлечение в эту сферу средств дольщиков, средств крупных компаний, осуществляющих деятельность на территории Ставропольского края, вовлечения частных инвесторов, развитие ипотечного кредитования при условии создания благоприятного инвестиционного климата;

важно учитывать при размещении различных типов жилья (социальное, коммерческое, частное) материальные возможности населения;

переход к проектированию и строительству энергоэффективных домов из экологически чистых материалов и конструкций;

расширение строительства частных жилых домов;

комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы, обеспечивающее доступность жилья для граждан, безопасность и комфортные условия проживания в нем;

участие в подпрограммах «Жильё для российской семьи» в рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и «Обеспечение жильём молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы»;

Критериями комплексного решения жилищной проблемы, реконструкции и развития жилых территорий, формирования благоприятной жилой среды являются:

повышение уровня жилищной обеспеченности в соответствии с нормативной потребностью в жилье;

обеспечение рационального расселения жителей и приведение состава квартир в соответствие с демографической структурой семей;

приведение потребительских характеристик жилищного фонда в соответствие с потребностями населения;

ликвидация в течение расчётного срока аварийного и ветхого жилья, вынос жилого фонда из санитарно-защитных зон предприятий;

повышение качества и комфортности, полное благоустройство домов, при комбинированном решении локального и централизованного инженерного обеспечения жилья, в зависимости от типов и районов застройки и при обязательном соблюдении правил энергосбережения;

увеличение архитектурного и средового многообразия, благоустроенности и комфортности жилых территорий;

повышение степени сохранности и содержания жилищного фонда в соответствие с действующими техническими условиями и требованиями.

В результате улучшения жилищных условий населения, в том числе за счёт переселения из аварийного и непригодного для проживания жилья в современные, соответствующие санитарным и гигиеническим нормам дома, повысится качество жизни горожан, будут созданы предпосылки для развития человеческого потенциала. В связи с этим, в целях обеспечения доступности для населения объектов социальной инфраструктуры, необходимо предусмотреть их оптимальное размещение на интенсивно застраиваемых территориях городского округа.

Проектом внесения изменений в генеральный план предусмотрены следующие мероприятия по улучшению материально-технической базы объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения и достижению требуемого уровня обеспеченности населения объектами:

строительство новых объектов в соответствии с необходимой расчётной мощностью, а также объектов, запланированных к размещению программами социально-экономического развития;

реконструкция или капитальный ремонт действующих объектов.

Расчёт обеспеченности социально-значимыми объектами

Мероприятия по развитию системы объектов социального и культурно-бытового обслуживания разработаны с учётом прогнозируемого роста численности населения городского округа к 2040 году до 58,8 тыс. человек. Нормы расчёта объектов социального и культурно-бытового обслуживания установлены согласно МНГП городского округа (утверждены решением Совета депутатов Благодарненского городского округа Ставропольского края от 26 февраля 2020 года № 306). Дополнительно учитываются нормативы, определённые в следующих документах:

приказы министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края от 22 декабря 2015 года № 375-о/д, от 23 декабря 2015 года № 376-о/д, от 21 августа 2017 года № 332-о/д и от 25 июля 2017 года № 295-о/д (региональные нормативы градостроительного проектирования Ставропольского края);

Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 02 августа 2017 года № Р-965 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»;

СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*;

письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 04 мая 2016 года № АК-950/02 «О методических рекомендациях».

В таблице ниже приведён расчёт потребности жителей городского округа в объектах социального и культурно-бытового обслуживания местного значения городского округа на период до 2040 года (таблица 18).

Таблица 18

РАСЧЁТ

обеспеченности социально-значимыми объектами на территории городского округа к 2035 году

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | рекомендуемая обеспеченность в соответствующих единицах измерения | источник | фактическая мощность, единица измерения | норматив, единица измерения | излишек (+), дефицит (-) | обеспеченность  % |
| Организации образования | | | | | | |
| Детские дошкольные организации | г. Благодарный – 65 мест на 100 детей в возрасте от 0 до 7 лет. Сельские населённые пункты – 45 мест на 100 детей в возрасте от 0 до 7 лет | решение Совета депутатов Благодарненского городского округа Ставропольского края от 26.02.2020 № 306 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Благодарненского городского округа Ставропольского края» | 3186 | *3303* | -117 | 96,5 |
| Общеобразовательные организации | г. Благодарный – 65 мест на 100 детей школьного возраста. Сельские населённые пункты – 45 мест на 100 детей школьного возраста | 9 433 | 8 230 | 1203 | 114,6 |
| Учреждения дополнительного образования | 75 мест на программах дополнительного образования в расчёте на 100 детей | 1378 | 6323 | -4945 | 21,8 |
| Учреждения здравоохранения | | | | | | |
| Поликлиники, амбулатории, диспансеры | 18,15 посещений в смену на 1000 человек | приказ министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края от 22декабря 2015 года  № 375-о/д «Об утверждении Нормативов градостроительного проектирования Ставропольского края. Часть III. Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области здравоохранения и расчётные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов» | 800 | 1067 | -267 | 75,0 |
| Стационары всех типов | 13,47 коек на 1000 человек | 402 | 792 | -390 | 50,8 |
| Станция (выдвижной пункт) скорой медицинской помощи | 1 автомобиль на 10000 | 6 | 6 | 0 | 100,0 |
| Аптеки | 1 на 6,2 тыс. чел. - в сельских населённых пунктах;  1 на 10 тыс. чел. –  в г. Благодарном | 13 | 6 | 7 | 216,7 |
| Физкультурно-спортивные сооружения | | | | | | |
| Физкультурно-спортивные залы | 80 м2 общей площади на 1000 человек | решение Совета депутатов Благодарненского городского округа Ставропольского края от 26.02.2020 № 306 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Благодарненского городского округа Ставропольского края» | 6614 | 4705 | 1909 | 140,6% |
| Плавательные бассейны | 25 м2 зеркала воды  на 1000 человек | 72 | 1471 | -1399 | 4,9 |
| Плоскостные сооружения | 1950 на 1 тыс. человек, в том числе по типу: | приказ министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края от 22 декабря 2015года  № 375-о/д «Об утверждении Нормативов градостроительного проектирования Ставропольского края. Часть III. Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области здравоохранения и расчётные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов» | 130490 | 114705 | 15785 | 113,8 |
| Учреждения культуры и искусства | | | | | | |
| Учреждения культуры клубного типа | 35 мест на 1 тыс. человек для городского округа с численностью населения от 50 до 99,999 тыс. человек | Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 02 августа 2017 года  № Р-965 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»  СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция  СНиП 2.07.01-89\* | 4 945 | 2059 | 2886 | 240,2 |
| Массовые библиотеки | 1 ед. взрослая на 20 тыс. человек, 1 ед. детская на 10 тыс. детей | 16 | 3 | 13 | 533,3 |
| Детская библиотека - 1 ед. на 10 тыс. детей в возрасте от 1,5 до 15 лет | 1 | 2 | -1 | 66,7 |
| Массовые библиотеки (фонды) | Для города с населением от 10 до 50 тыс. чел. – 4-4,5 тыс. ед. хранения и 2 читательских места на 1 тыс. человек. Для сельских населённых пунктов с населением до 5 тыс. чел. - 4,5-6 тыс. ед. хранения на 1 тыс. человек. | 356,8 | 283,5 | 73,4 | 125,9 |
| Музеи | 1 краеведческий музей + 1 тематический независимо от количества жителей на городской округ | Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 02 августа 2017 года  № Р-965 «Об утвержде  нии Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организа  ций культуры и обеспе  ченности населения услугами организаций культуры» | 1 | 2 | -1 | 50,0 |
| Кинотеатры | 1 кинозал на 20 тыс. человек | 1 | 3 | -2 | 34,0 |
| Концертный зал | 1 концертный зал независимо от количества жителей | 0 | 1 | -1 | 0,0 |
| Парки культуры и отдыха | 1 ед. на 30 тыс. человек | 0 | 1 | -1 | 0,0 |
| Детские школы искусств | не менее 12 % от числа обучающихся 1-9 классов общеобразовательных организаций | Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 04 мая 2016 года № АК-950/02 «О методических рекомендациях» | 520 | 828 | -308 | 62,8 |

## Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры Благодарненского городского округа

Основы правового регулирования отношений по обеспечению граждан медицинской помощью, образованием, социальной защитой закреплены в Конституции Российской Федерации. В основном законе страны содержится комплекс социальных норм и гарантий, определяющих в первую очередь базовые принципы формирования социальной инфраструктуры. Предусмотренные статьей 8 Конституции Российской Федерации поддержка конкуренции, признание и равная защита государственной, муниципальной и частной собственности являются конституционной основой для создания и нормального функционирования государственного, муниципального и частного секторов социальной отрасли, конкуренции и свободы выбора при оказании и при получении различного спектра социальных услуг, что создаёт реальную основу для повышения качества социальной инфраструктуры. Конституция Российской Федерации содержит иные важнейшие положения, составляющие основу регулирования правоотношений социальной сферы. Так, в статье 41 закреплено право каждого на охрану здоровья и медицинскую помощь, статья 43 закрепляет право каждого на образование – важнейшие права, необходимые для полноценного развития современного общества.

Роль Конституции Российской Федерации в правовом регулировании всех сфер жизни общества, в том числе социальной, заключается в том, что по причине высшей юридической силы Конституции Российской Федерации и её непосредственного действия на территории всей страны не допускается принятие органами государственной власти и местного самоуправления правовых актов, полностью или частично ей противоречащих.

Принятые в развитие Конституции Российской Федерации Федеральный закон от 06 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (далее – Закон № 184-ФЗ) и Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Закон № 131-ФЗ) разграничивают полномочия в области функционирования и развития социальной инфраструктуры между органами государственной власти и органами местного самоуправления.

Так, согласно статье 26.3 Закона № 184-ФЗ к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации относится решение следующих вопросов в социальной сфере:

в области образования: организация предоставления общего образования в государственных образовательных организациях субъектов Российской Федерации, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в государственных образовательных организациях субъектов Российской Федерации и обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях посредством предоставления субвенций местным бюджетам; организация предоставления среднего профессионального образования, включая обеспечение государственных гарантий реализации права на получение общедоступного и бесплатного среднего профессионального образования; организация предоставления дополнительного образования детей в государственных образовательных организациях субъектов Российской Федерации; организация предоставления дополнительного профессионального образования в государственных образовательных организациях субъектов Российской Федерации;

в области здравоохранения: организация оказания населению субъекта Российской Федерации первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи, проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в медицинских организациях, подведомственных исполнительным органам государственной власти субъекта Российской Федерации; организация оказания медицинской помощи, предусмотренной законодательством субъекта Российской Федерации для определённых категорий граждан; организация безвозмездного обеспечения донорской кровью и (или) её компонентами, а также организация обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения, специализированными продуктами лечебного питания, медицинскими изделиями, средствами для дезинфекции, дезинсекции и дератизации при оказании медицинской помощи, проведении медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований;

в области социальной защиты: социальная поддержка и социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей; социальная поддержка ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, семей, имеющих детей (в том числе многодетных семей, одиноких родителей), жертв политических репрессий, малоимущих граждан;

в области культуры: организация библиотечного обслуживания населения библиотеками субъекта Российской Федерации, комплектования и обеспечения сохранности их библиотечных фондов, создание и поддержка государственных музеев, организация и поддержка учреждений культуры и искусства;

в области физической культуры и спорта: осуществление региональных и межмуниципальных программ и проектов в области физической культуры и спорта, организация и проведение официальных региональных и межмуниципальных физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, в том числе физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), обеспечение подготовки спортивных сборных команд субъекта Российской Федерации.

Значительное число вопросов по обеспечению населения объектами социальной инфраструктуры в соответствии с нормами Закона № 131-ФЗ отнесено к вопросам местного значения городских округов. В частности, к ним относятся:

организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;

создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;

обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа;

организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях, организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья;

создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории городского округа в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

В настоящее время в области социальной инфраструктуры действует ряд профильных федеральных законов, устанавливающих правовое регулирование общественных отношений в определённой сфере. К таким законам относятся:

федеральные законы от:

04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;

21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;

17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»;

29 декабря 2012 года№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Закон Российской Федерации от 09 октября 1992 года № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре».

Указанные нормативные правовые акты регулируют общественные отношения, возникающие в связи с реализацией гражданами их прав на образование, на медицинскую помощь, культурную деятельность, а также устанавливают правовые, организационные, экономические и социальные основы оказания государственной социальной помощи нуждающимся гражданам и основы деятельности в области физической культуры и спорта.

Развитие социальной сферы невозможно без осуществления в неё инвестиций. Правовые акты российского законодательства, регулирующие инвестиции и инвестиционный процесс, направлены на создание благоприятного режима инвестиционной деятельности, в том числе в социальной сфере.

Гражданский кодекс Российской Федерации предусматривает, что при участии Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в отношениях, регулируемых гражданским законодательством, они участвуют в таких отношениях на равных началах с иными участниками этих отношений – гражданами и юридическими лицами. К участию же названных субъектов в обороте, как правило, применяются нормы, применимые к участию в обороте юридических лиц (статья 124 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Федеральный закон от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» является основополагающим законодательным актом в инвестиционной сфере, который определяет правовые и экономические основы инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, на территории Российской Федерации, а также устанавливает гарантии равной защиты прав, интересов и имущества субъектов инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, независимо от форм собственности.

Развитие социальной сферы невозможно без проведения расчётов определения нормативной потребности по обеспеченности населения Благодарненского городского округа услугами социальной инфраструктуры. К таким нормативным правовым документам относятся:

письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 04 мая 2016 года № АК-950/02 «О методических рекомендациях» (вместе с «Методическими рекомендациями по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающие требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учётом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования», утв. министерством образования и науки Российской Федерации 04.05.2016 № АК-15/02вн);

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05 мая 2016 года № 219 «Об утверждении методических рекомендаций по развитию сети организаций социального обслуживания в субъектах Российской Федерации и обеспеченности социальным обслуживанием получателей социальных услуг, в том числе в сельской местности»;

Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 21 марта 2018 года № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта. Методические рекомендации о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта»;

Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 02 августа 2017 № Р-965 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры».

При проектировании, строительстве и реконструкции объектов социальной инфраструктуры необходимо предусматривать универсальную безбарьерную среду для беспрепятственного доступа к объектам и услугам всех категорий граждан, в том числе инвалидов и граждан других маломобильных групп населения (к которым могут быть отнесены люди преклонного возраста, с временными или длительными нарушениями здоровья и функций движения, беременные женщины, люди с детскими колясками и другие).

Для создания универсальной безбарьерной среды установлены требования к проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры в следующих нормативных документах:

Строительные правила СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учётом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения»;

СП 35-102-2001 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам»;

СП 31-102-99 «Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей»;

СП 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям»;

РДС 35-201-99 «Система нормативных документов в строительстве. Руководящий документ системы. Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры».

На региональном и местном уровне в целях создания благоприятных условий для функционирования и развития социальной инфраструктуры особую роль играют документы территориального планирования и нормативы градостроительного проектирования.

В целях функционирования и развития социальной инфраструктуры городского округа в настоящее время действуют принятые нормативно-правовые акты по градостроительной деятельности и стратегическому планированию развития муниципального образования:

Закон Ставропольского края от 27 декабря 2019 года № 110-кз «О Стратегии социально-экономического развития Ставропольского края до 2035 года»;

Схема территориального планирования Ставропольского края, утверждённая постановлением Правительства Ставропольского края от 05 апреля 2011 года № 116-п (с изменениями);

Схема территориального планирования Благодарненского муниципального района Ставропольского края, утверждённая решением совета Благодарненского района Ставропольского края от 26 июня 2012 года № 278;

решения Совета депутатов Благодарненского городского округа Ставропольского края от:

27 декабря 2019 года № 300 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Благодарненского городского округа Ставропольского края на период до 2035 года»;

26 февраля 2020 года № 306 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Благодарненского городского округа Ставропольского края»;

Региональные нормативы градостроительного проектирования Ставропольского края, утверждённые приказами министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края от 22 декабря 2015 года № 375-о/д, от 23 декабря 2015 года № 376-о/д, от 21 августа 2017 № 332-о/д и от 25 июля 2017 года № 295-о/д;

Государственные программы Ставропольского края и муниципальные программы Благодарненского городского округа в отношении развития социальной инфраструктуры:

постановления Правительства Ставропольского края от:

24 декабря 2018 года № 592-п «Об утверждении государственной программы Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры»;

29 декабря 2018 года № 628-п «Об утверждении государственной программы Ставропольского края «Развитие образования»;

28 декабря 2018 года № 619-п «Об утверждении государственной программы Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта»;

24 декабря 2018 года № 582-п «Об утверждении государственной программы Ставропольского края «Развитие здравоохранения»;

28 декабря 2018 года № 615-п «Об утверждении государственной программы Ставропольского края «Молодёжная политика»;

постановления администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края от:

17 декабря 2021 года № 1390 «Об утверждении муниципальной программы Благодарненского городского округа Ставропольского края «Развитие образования и молодежной политики»;

15 декабря 2021 года № 1367 «Об утверждении муниципальной программы Благодарненского городского округа Ставропольского края «Осуществление местного самоуправления в Благодарненском городском округе Ставропольского края»;

Проект генерального плана Благодарненского городского округа Ставропольского края (2020 год).

В целях обеспечения выполнения требований к антитеррористической защищённости объектов, в том числе и социальной сферы, при проектировании и последующем строительстве объектов, реализуемых в рамках государственных и муниципальных программ, необходимо предусматривать выполнение мероприятий, связанных с антитеррористической защищённостью объектов в соответствии с утверждёнными законодательством требованиями.

Перечень указанных требований в отношении объектов социальной инфраструктуры содержится в следующих нормативно-правовых актах:

постановления Правительства Российской Федерации от:

07 октября 2017 года № 1235 «Об утверждении требований к антитеррористической защищённости объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»;

13 января 2017 года № 8 «Об утверждении требований к антитеррористической защищённости объектов (территорий) Министерства здравоохранения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства здравоохранения Российской Федерации и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»;

06 марта 2015 года № 202 «Об утверждении требований к антитеррористической защищённости объектов спорта и формы паспорта безопасности объектов спорта»;

11 февраля 2017 года № 176 «Об утверждении требований к антитеррористической защищённости объектов (территорий) в сфере культуры и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»;

13 мая 2016 года № 410 «Об утверждении требований к антитеррористической защищённости объектов (территорий) министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».

2.Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры

За период реализации Программы с 2021 по 2040 год планируется реконструкция, проектирование и строительство 144 объектов социальной инфраструктуры, в том числе 51 объекта нового строительства:

в сфере образования – 58 объектов (в том числе – 14 строительство);

в сфере здравоохранения и социальной защиты – 25 объектов (в том числе – 8 строительство);

в сфере культуры, искусства и молодёжной политики – 20 объектов (в том числе – 1 строительство);

в сфере физической культуры и спорта – 41 объект (в том числе – 28 строительство).

Перечень мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры Благодарненского городского округа представлен в приложении 2 к данной Программе.

3.Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры городского округа

Источниками финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры на территории Благодарненского городского округа будут являться:

средства местного бюджета городского округа;

участие в реализации мероприятий государственных программ Ставропольского края (бюджет Ставропольского края);

строительство объектов социальной инфраструктуры в рамках государственно-частного партнёрства, муниципально-частного партнёрства, включая концессионные соглашения;

средства хозяйствующих субъектов, направляемые на развитие социальной инфраструктуры.

Мероприятия, предусмотренные Программой, будут проводиться в объёмах, обеспеченных финансированием.

Сводная информация по суммам и источникам финансирования представлена в приложении 1. Расширенная информация по оценке объёмов и источников финансирования по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры Благодарненского городского округа в разрезе мероприятий представлена в приложении 2 к Программе. Суммы приведены без НДС.

Оценка объёмов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры городского округа включает укрупнённую оценку необходимых инвестиций с разбивкой по видам объектов социальной инфраструктуры, целям и задачам Программы, источникам финансирования, включая средства бюджетов всех уровней и внебюджетные средства.

По мероприятиям, реализация которых осуществляется в соответствии с утверждёнными муниципальными программами Благодарненского городского округа и государственными программами Ставропольского края (см. разд. 3.3), стоимость соответствует данным программам.

Сметная стоимость объектов социальной инфраструктуры на период до 2040 года принята в соответствии с Государственными сметными нормативами (укрупнённые нормативы цены строительства), утверждёнными приказами Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от:

25 декабря 2019 года № 868/пр – 81-02-03-2020 часть 3 «Объекты народного образования»;

30 декабря 2019 года № 911/пр – НЦС 81-02-04-2020 часть 4 «Объекты здравоохранения»;

30 декабря 2019 года № 913/пр – НЦС 81-02-05-2020 часть 5 «Спортивные здания и сооружения».

30 декабря 2019 года № 915/пр – НЦС 81-02-06-2020 часть 6 «Объекты культуры»;

30 декабря 2019 года № 905/пр – НЦС 81-02-19-2020 часть 19 «Здания и сооружения городской инфраструктуры».

Государственные укрупнённые нормативы цены строительства, применяемые в данной Программе, предназначены для планирования инвестиций (капитальных вложений), оценки эффективности использования средств, направляемых на капитальные вложения, и подготовки технико-экономических показателей в задании на проектирование объектов образования, спорта, культуры, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета.

Укрупнённые нормативы рассчитаны и представляют собой объём денежных средств, необходимый и достаточный для возведения объектов с учётом всей номенклатуры затрат, которые предусматриваются действующими нормативными документами в сфере ценообразования для выполнения основных, вспомогательных и сопутствующих этапов работ для строительства объекта в нормальных (стандартных) условиях, не осложнённых внешними факторами.

Показателями предусмотрены конструктивные решения, обеспечивающие использование объектов маломобильными группами населения.

На период реализации Программы расчёт прогнозной стоимости планируемого к строительству объекта произведён с применением коэффициентов, учитывающих регионально-экономические, регионально-климатические условия и коэффициент, учитывающий сейсмичность территории строительства, а также индексов дефляторов по разделу «Капитальные вложения», разработанных Минэкономразвития России «Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» и «Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 г.».

Нормативы цены строительства рассчитаны для отдельно стоящих зданий, без учёта прочих объектов, расположенных в пределах земельного участка, отведённого под застройку (трансформаторные подстанции, котельные, насосные станции и т.п.).

Стоимость строительства наружных инженерных сетей и благоустройства территории должны учитываться при разработке проектно-сметной документации по каждому объекту.

4.Целевые индикаторы программы, включающие технико-экономические и социально-экономические показатели развития социальной инфраструктуры

При реализации Программы ожидаются следующие результаты:

обеспечение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов социальной инфраструктуры городского округа;

обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры городского округа для населения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Благодарненского городского округа;

обеспечение сбалансированного, перспективного развития социальной инфраструктуры городского округа в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры Благодарненского городского округа;

достижение расчётного уровня обеспеченности населения городского округа услугами в областях, относящихся к вопросам местного значения, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;

обеспечение эффективности функционирования действующей социальной инфраструктуры.

Выполнение включённых в Программу организационных мероприятий и инвестиционных проектов, при условии разработки эффективных механизмов их реализации и поддержки со стороны администрации городского округа, позволит достичь целевых показателей Программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования на расчётный срок. Достижение целевых индикаторов в результате реализации Программы характеризует будущую модель развития социальной инфраструктуры муниципального образования.

Информация о составе и значениях целевых индикаторов Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Благодарненского городского округа приведена в приложении 3 к данной Программе.

5. Оценка эффективности мероприятий, включенных в Программу, в том числе с точки зрения достижения расчетного уровня обеспеченности населения городского округа социальными услугами в соответствии с нормативами градостроительного проектирования

Целью и задачами оценки эффективности реализации Программы являются выявление соответствия выполнения программных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры установленным в Программе параметрам и нормативам градостроительного проектирования, своевременное выявление и корректировка отклонений от утверждённых целей и задач Программы.

Эффективность реализации муниципальной Программы оценивается ежегодно на основе целевых показателей и индикаторов, исходя из соответствия фактических значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями, а также уровнем использования средств бюджета городского округа и края, предусмотренных для целей финансирования мероприятий Программы.

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается представительным органом муниципального образования по итогам ежегодного рассмотрения отчёта о ходе реализации Программы или по представлению Главы муниципального образования.

Оценка эффективности реализации программы, цели (задачи) определяются по формуле:

, где

E – эффективность реализации Программы, цели (задачи), процент;

Fi – фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), достигнутое в ходе реализации Программы;

Ni – плановое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), предусмотренное Программой;

n – количество показателей (индикаторов), характеризующих выполнение цели (задачи) Программы.

В зависимости от полученных в результате реализации мероприятий Программы значений целевых показателей (индикаторов) Программы, её эффективность реализации по целям (задачам), а также в целом можно охарактеризовать по следующим уровням:

высокий (E => 95 процентов);

удовлетворительный (E => 75 процентов);

неудовлетворительный (если значение эффективности реализации программы не отвечает приведённым выше уровням, эффективность её реализации признается неудовлетворительной).

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета городского округа, ресурсного обеспечения программы осуществляется путём сопоставления плановых и фактических объёмов финансирования основных мероприятий программы, по каждому источнику ресурсного обеспечения. Данные показатели характеризуют уровень исполнения финансирования в связи с неполным исполнением мероприятий программы в разрезе источников и направлений финансирования.

Уровень исполнения финансирования программы в целом определяется по формуле:

, где

Уэф – уровень исполнения финансирования программы за отчётный период, процентов;

Фф – фактически израсходованный объем средств, направленный на реализацию мероприятий программы, тыс. рублей;

Фп – плановый объем средств на соответствующий отчётный период, тыс. рублей.

Уровень исполнения финансирования представляется целесообразным охарактеризовать следующим образом:

высокий (Уэф => 95 процент);

удовлетворительный (Уэф => 75 процент);

неудовлетворительный (если процент освоения средств не отвечает приведённым выше уровням, уровень исполнения финансирования признается неудовлетворительным).

# 6.Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры, направленные на достижение целевых показателей программы

На сегодняшний день на местном и окружном уровне существует вся необходимая нормативно-правовая база для улучшения и дальнейшего развития социальной инфраструктуры Благодарненского городской округа в соответствии с современными требованиями и стандартами.

Информация о деятельности на территории городского округа в сфере проектирования, строительства и реконструкции находится в открытом доступе для населения и всех заинтересованных лиц (на официальном портале Администрации Благодарненского городского округа, на официальном сайте Правительства Ставропольского края для размещения заказов при закупке товаров, работ и услуг для муниципальных нужд).

Наиболее крупные объекты строительства муниципальной инфраструктуры проходят процедуру публичного обсуждения, работают механизмы общественного контроля.

На этапе реализации Программы предлагается изучать и обобщать практику применения законодательства Российской Федерации, а также правил, стандартов и технических норм, которыми устанавливаются требования к проектированию, строительству (реконструкции) объектов социальной инфраструктуры, что позволит эффективно использовать бюджетные ресурсы и обеспечит своевременное, качественное строительство объектов социальной инфраструктуры.

Дополнительно рекомендуется на муниципальном уровне разработать нормативный акт «Регламент межведомственного взаимодействия органов местного самоуправления и структурных подразделений Администраций Благодарненского городского округа и Ставропольского края для соблюдения норм доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения на строящихся объектах Благодарненского городского округа», определяющего порядок организации и ведения контроля за соблюдением норм доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения на строящихся объектах Благодарненского городского округа для лиц, осуществляющих строительство объектов социального и иного назначения на всех стадиях строительства: предпроектные, проектные работы, строительство, технический и государственный надзор, получение разрешений на строительство и ввод объекта в эксплуатацию.

Регламент разрабатывается в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ;

кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ;

Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

строительные правила СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»;

ведомственные строительные нормы ВСН 62-91\* «Проектирование среды жизнедеятельности с учётом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения».

В целях повышения общей результативности мероприятий Программы требуется разработка ряда муниципальных нормативных правовых актов, в том числе:

о системе критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций социального комплекса, который должен содержать перечень и вес таких критериев;

о порядке утверждения технических заданий на разработку инвестиционных программ по развитию систем социальной инфраструктуры, который должен определять порядок взаимодействия заинтересованных органов местного самоуправления между собой, а также с организациями социального комплекса по вопросам технических заданий по разработке инвестиционных программ. Представляется, что технические задания должны включать основные требования к разработке, содержанию и реализации инвестиционной программы целевой организации;

о техническом задании по разработке инвестиционных программ организаций социального комплекса по развитию систем социальной инфраструктуры;

об инвестиционных программах организаций социального комплекса по развитию систем социальной инфраструктуры;

о порядке запроса информации у организаций социальной инфраструктуры, который должен устанавливать полный и достаточный перечень информации, запрашиваемой уполномоченными на то должностными лицами Администрации муниципального образования, а также требования к срокам и качеству информации, предоставляемой организациями по данным запросам.

Кроме того, исходя из законодательного толкования положений Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 28 июня 2017 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», основой формирования бюджета муниципального образования является программно-целевой метод. На момент разработки программы комплексного развития социальной инфраструктуры о городского округа, на его территории действовал ряд муниципальных программ, предусматривающих обеспечение деятельности социальной инфраструктуры в области образования, культуры, физической культуры и спорта. В целях реализации генерального плана муниципального образования необходимо при актуализации действующих муниципальных программ, а также при разработке новых, учитывать мероприятия по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры, предусмотренных программой комплексного развития социальной инфраструктуры Благодарненского городского округа.

Информационное обеспечение Программы рекомендуется осуществлять путём проведения целевого блока мероприятий в СМИ. Необходимо предусматривать пресс-конференции, в том числе выездные на место строительства (реконструкции), рассказывающие о ходе реализации программы; подготовку постоянных публикаций в прессе, серии репортажей о проведении отдельных мероприятий Программы. Информационное обеспечение деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры муниципального образования предлагается осуществлять с помощью Интернет-страниц администрации городского округа и Ставропольского края. Также данные вопросы рекомендуется освещать в ходе проведения, например, «круглых столов» с инвесторами.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1 к Программе комплексного развития систем социальной инфраструктуры Благодарненского городского округа Ставропольского края  на период до 2040 года |

ОЦЕНКА

объёмов финансирования мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры Благодарненского городского округа по источникам финансирования

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | источник финанси  рования | потребность в средствах на 2021-2040 годы  (тыс. руб.) | Период Программы | | | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2040 |
| 1 | Итого строительство | Всего | 11 487 722 | 0 | 376 000 | 391 817 | 581 014 | 340 978 | 1 654 481 | 8 143 432 |
| 2 | ОБ | 5 538 350 | 0 | 202 558 | 195 668 | 290 257 | 165 011 | 753 310 | 3 931 546 |
| 3 | МБ | 5 557 533 | 0 | 171 773 | 196 149 | 290 757 | 175 967 | 878 748 | 3 844 139 |
| 5 | ВИ | 391 839 | 0 | 1 669 | 0 | 0 | 0 | 22 422 | 367 748 |
| 6 | Итого реконструкция | Всего | 1 416 089 | 32 542 | 90 265 | 118 167 | 106 006 | 182 130 | 219 001 | 667 977 |
| 7 | ОБ | 73 796 | 2 991 | 3 111 | 3 235 | 3 365 | 6 522 | 23 516 | 31 058 |
| 8 | МБ | 931 647 | 23 410 | 52 557 | 83 070 | 67 073 | 106 612 | 171 763 | 427 162 |
| 10 | ВИ | 410 645 | 6 142 | 34 598 | 31 861 | 35 569 | 68 997 | 23 722 | 209 757 |
| 11 | ИТОГО по Программе | Всего | 12 903 811 | 32 542 | 466 265 | 509 984 | 687 020 | 523 108 | 1 873 481 | 8 811 409 |
| 12 | ОБ | 5 612 147 | 2 991 | 205 669 | 198 903 | 293 621 | 171 533 | 776 826 | 3 962 603 |
| 13 | МБ | 6 489 180 | 23 410 | 224 330 | 279 219 | 357 830 | 282 579 | 1 050 511 | 4 271 301 |
| 14 | ВИ | 802 484 | 6 142 | 36 267 | 31 861 | 35 569 | 68 997 | 46 144 | 577 505 |




Рисунок 10. Структура источников финансирования Программы (тыс. руб.; %)

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 2 к Программе комплексного развития систем социальной инфраструктуры Благодарненского городского округа Ставропольского края  на период до 2040 года |

ОЦЕНКА

объёмов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры Благодарненского городского округа

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  пп | Наименование мероприятия | срок выполнения | источник финансирования | потребность в средствах на 2021-2040 годы (тыс. руб.) | Период Программы (годы) | | | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2040 |
|  | Строительство | | | | | | | | | | |
|  | г. Благодарный |  |  | 8 856 380 | 0 | 342158 | 355364 | 508397 | 294450 | 1641695 | 5 714316 |
| 1 | 2 детских сада по 385 мест, г. Благодарный | 2022-2026 | ОБ | 360 068 | 0 | 66 478 | 69 137 | 71 903 | 74 779 | 77 770 | 0 |
| МБ | 360 068 | 0 | 66 478 | 69 137 | 71 903 | 74 779 | 77 770 | 0 |
| ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Общеобразовательная школа на 710 мест в  г. Благодарный | 2022-2024 | ОБ | 325 800 | 0 | 104 370 | 108 544 | 112 886 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 325 800 | 0 | 104 370 | 108 544 | 112 886 | 0 | 0 | 0 |
| ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Строительство нового корпуса МКОУ СОШ № 9 в г. Благодарный на 400 мест со спортивным и обеденным залами | 2024-2026 | ОБ | 216 669 | 0 | 0 | 0 | 69 409 | 72 186 | 75 073 | 0 |
| МБ | 216 669 | 0 | 0 | 0 | 69 409 | 72 186 | 75 073 | 0 |
| ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Учреждение ДОД в сфере культуры в г. Благодарный на 1000 мест | 2027-2029 | ОБ | 592 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592 993 | 0 |
|  |  |  | МБ | 592 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592 993 | 0 |
| ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Учреждение ДОД в сфере спорта в г. Благодарный на 500 мест | 2031-2033 | ОБ | 346 859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346 859 |
| МБ | 346 859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346 859 |
| ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Учреждение ДОД в сфере технических наук в г. Благодарный на 970 мест | 2034-2036 | ОБ | 756 928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756 928 |
| МБ | 756 928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756 928 |
| ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Многофункциональный спортивный центр в  г. Благодарный (плоскост  ные 7,7 тыс. кв.м, залы 800 кв.м, 2 бассейна 500 кв.м) | 2032-2035 | ОБ | 33 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 320 |
| МБ | 533 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533 123 |
| ВИ | 99 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 960 |
| 8 | Центр игровых видов спор  та с трибунами на 1000 пос. мест в г. Благодарный  (плоскостные 28 тыс. кв.м, бассейны 700 кв м) | 2030-2034 | ОБ | 40 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 474 | 33 008 |
| МБ | 647 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 584 | 528 123 |
| ВИ | 121 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 422 | 99 023 |
| 9 | Физкультурно-оздоро  вительный комплекс с плавательным бассейном в г. Благодарный (бассейн 212,5 кв.м, 40 посещений) | 2036-2038 | ОБ | 15 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 282 |
| МБ | 244 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 517 |
| ВИ | 45 847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 847 |
| 10 | ДЮСШ по игровым олимпийским видам спорта в г. Благодарный (с трибунами на 200 мест) | 2031-2033 | ОБ | 12 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 492 |
| МБ | 199 869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 869 |
| ВИ | 37 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 475 |
| 11 | Площадка для сдачи норм ГТО в г. Благодарный, на МАУ ФОК «Колос»  (200 кв.м) | 2022 | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 463 | 0 | 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Строительство всесезонной  спортивной площадки в  г. Благодарный, на МАУ ФОК «Колос» | 2025 | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521 | 0 | 0 |
| ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Строительство всесезонных  спортивных площадок в  г. Благодарный (площадь Строителей, установка уличных антивандальных тренажёров) | 2026 | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541 | 0 |
| ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Корпус поликлиники и стационара ГБУЗ СК «Благодарненская РБ»  в г. Благодарный (180 коек, 150 посещ./см.) | 2035-2037 | ОБ | 1 624 703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 624703 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | с. Сотниковское |  |  | 399 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399 319 |
| 15 | Строительство амбулато  рии в с. Сотниковское на 65 посещений в смену | 2032 | ОБ | 65 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 296 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВИ | 3 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 437 |
| 16 | Физкультурно-оздорови  тельный комплекс с плава  тельным бассейном в  с. Сотниковское (бассейн 212,5 кв.м, 40 посещений) | 2038-2040 | ОБ | 16 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 529 |
|  |  |  | МБ | 264 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 470 |
| ВИ | 49 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 588 |
|  | с. Александрия |  |  | 114 054 | 0 | 0 | 35 973 | 37 412 | 0 | 0 | 40 670 |
| 17 | Детский сад на 70 мест,  с. Александрия | 2023-2024 | ОБ | 36 692 | 0 | 0 | 17 986 | 18 706 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 36 692 | 0 | 0 | 17 986 | 18 706 | 0 | 0 | 0 |
| ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Строительство амбулато  рии в с. Александрия на 40 посещений в смену | 2031 | ОБ | 38 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 636 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВИ | 2 033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 033 |
|  | с. Бурлацкое |  |  | 462 888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468 | 462 419 |
| 19 | Строительство организа  ции дополнительного образования на 340 мест в с. Бурлацкое | 2031-2032 | ОБ | 231 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 210 |
| МБ | 231 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 210 |
| ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Строительство всесезон  ной спортивной площадки в с. Бурлацкое (установка уличных антивандальных тренажёров) | 2028 | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468 | 0 |
| ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | с. Елизаветинское |  |  | 480 420 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 480 120 |
| 21 | Строительство организации  дополнительного образова  ния на 320 мест в  с. Елизаветинское | 2032-2033 | ОБ | 226 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 313 |
| МБ | 226 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 313 |
| ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Строительство амбулато  рии в с. Елизаветинское на 25 посещений в смену | 2033 | ОБ | 26 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 118 |
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВИ | 1 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 375 |
| 23 | Строительство всесезонной спортивной площадки в с. Елизаветинское (установка уличных антивандальных тренажёров) | 2024 | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | с. Спасское |  |  | 367 759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367 759 |
| 24 | Строительство организа  ции дополнительного образования на 250 мест в с. Спасское | 2033-2034 | ОБ | 183 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 880 |
| МБ | 183 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 880 |
| ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | с. Алексеевское |  |  | 28 870 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 593 |
| 25 | Строительство амбулато  рии в с. Алексеевское на 25 посещений в смену | 2034 | ОБ | 27 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 163 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВИ | 1 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 430 |
| 26 | Строительство всесезон  ной спортивной площадки в с. Алексеевское (установ  ка уличных антивандаль  ных тренажёров) | 2022 | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 278 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | с. Каменная Балка |  |  | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 0 |
| 27 | Строительство всесезонной спортивной площадки в  с. Каменная Балка (установка уличных антивандальных тренажёров) | 2029 | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 0 |
| ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | п. Ставропольский |  |  | 9 804 | 0 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 9 516 |
| 28 | Строительство амбулатории в п. Ставропольский на 8 посещений в смену | 2035 | ОБ | 9 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 040 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВИ | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476 |
| 29 | Строительство всесезонной спортивной площадки в п. Ставропольский (установка уличных антивандальных тренажёров) | 2023 | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 289 | 0 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | с. Шишкино |  |  | 290 989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 | 0 | 290 677 |
| 30 | Строительство  организации дополнительного образования на 190 мест в с. Шишкино | 2034-2035 | ОБ | 145 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 338 |
| МБ | 145 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 338 |
| ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Строительство всесезонной спортивной площадки в  с. Шишкино (установка уличных антивандальных тренажёров) | 2025 | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 | 0 | 0 |
| ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | а. Эдельбай |  |  | 207 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 206 840 |
| 32 | Строительство  организации дополнительного образования на 130 мест в а. Эдельбай | 2035-2036 | ОБ | 103 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 420 |
| МБ | 103 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 420 |
| ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Строительство всесезонной спортивной площадки в а. Эдельбай (установка уличных антивандальных тренажёров) | 2026 | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 |
| ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | с. Мирное |  |  | 133 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338 | 133 044 |
| 34 | Строительство всесезонной спортивной площадки в с. Мирное (установка уличных антивандальных тренажёров) | 2027 | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338 | 0 |
| ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Обустройство спортивного стадиона в с. Мирное, ул. Красная, б/н (трибуны на 200 мест) | 2032-2034 | ОБ | 26 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 609 |
| МБ | 79 826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 826 |
| ВИ | 26 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 609 |
|  | х. Алтухов |  |  | 10 081 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 896 |
| 36 | Строительство амбулато  рии в х. Алтухов на 8 посещений в смену | 2036 | ОБ | 9 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 401 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВИ | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495 |
| 37 | Многофункциональная от  крытая спортивная площад  ка в х. Алтухов (1630 кв.м) | 2022 | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 185 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | х. Большевик |  |  | 124 771 | 0 | 33 379 | 0 | 34 705 | 46 059 | 10 365 | 263 |
| 38 | Общеобразовательная школа на 100 мест на  х. Большевик | 2024-2025 | ОБ | 35 399 | 0 | 0 | 0 | 17 352 | 18 046 | 0 | 0 |
|  |  |  | МБ | 35 399 | 0 | 0 | 0 | 17 352 | 18 046 | 0 | 0 |
| ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Строительство ФАПа на  х. Большевик на 15 посеще  ний в смену с помещением для проживания врача | 2022 | ОБ | 31 710 | 0 | 31 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВИ | 1 669 | 0 | 1 669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Строительство всесезонной спортивной площадки на  х. Большевик (установка уличных антивандальных тренажёров) | 2031 | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 |
| ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Строительство домиков в МАУ ДО Д(ПЦ) «Золотой колосок» в х. Большевик (40 мест) | 2025-2026 | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 20 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 966 | 10 365 | 0 |
| ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | х. Новоалександровский |  |  | 192 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Многофункциональная открытая спортивная площадка в  х. Новоалександровский (640 кв.м) | 2023 | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 192 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | п. Каменка |  |  | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Многофункциональная открытая спортивная площадка в п. Каменка (590 кв.м) | 2024 | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | х. Красный Ключ |  |  | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 |
| 44 | Строительство всесезонной спортивной площадки в с. Красный Ключ (установка уличных антивандальных тренажёров) | 2030 | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 |
| ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | п. Мокрая Буйвола |  |  | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 |
| 45 | Многофункциональная открытая спортивная площадка в п. Мокрая Буйвола (300 кв.м) | 2025 | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 |
| ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | п. Видный |  |  | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 |
| 46 | Многофункциональная открытая спортивная площадка в п. Видный (280 кв.м) | 2026 | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 |
| ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | х. Гремучий |  |  | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 |
| 47 | Многофункциональная открытая спортивная площадка в х. Гремучий (235 кв.м) | 2027 | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 |
| ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | х. Дейнекин |  |  | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 |
| 48 | Многофункциональная открытая спортивная площадка в х. Дейнекин (150 кв.м) | 2028 | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 |
| ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | п. Молочный |  |  | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 |
| 49 | Многофункциональная открытая спортивная площадка в п. Молочный (130 кв.м) | 2029 | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 |
| ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | х. Кучурин |  |  | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 |
| 50 | Многофункциональная открытая спортивная площадка в х. Кучурин (100 кв.м) | 2030 | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 |
| ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого строительство | Всего | 11 487 722 | 0 | 376000 | 391 817 | 581 014 | 340 978 | 1654481 | 8 143432 |  |
| ОБ | 5 538 350 | 0 | 202558 | 195 668 | 290 257 | 165 011 | 753310 | 3 931546 |  |
| МБ | 5 557 533 | 0 | 171773 | 196 149 | 290 757 | 175 967 | 878748 | 3 844139 |  |
| ВИ | 391 839 | 0 | 1 669 | 0 | 0 | 0 | 22 422 | 367 748 |  |
|  | Реконструкция | | | | | | | | | | |
|  | г. Благодарный |  |  | 388 885 | 0 | 0 | 52 042 | 20 133 | 18 977 | 23 429 | 274 305 |
| 1 | Восстановление кинотеат  ра «Мир» в современном стиле в г. Благодарный | 2027 | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 11 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 714 | 0 |
| ВИ | 11 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 714 | 0 |
| 2 | Капитальный ремонт зда  ния музыкального отделения  муниципального учрежде  ния дополнительного обра  зования «Благодарненская детская школа искусств», г. Благодарный, пер. Школьный, 5 | 2023 | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 5 483 | 0 | 0 | 5 483 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВИ | 5 483 | 0 | 0 | 5 483 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ремонтно-реставрационные работы объекта культурного наследия «Торговый Дом Новиковых», библиотека, г. Благодарный, пер. Октябрьский, 16 | 2025 | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 5 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 993 | 0 | 0 |
| ВИ | 5 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 993 | 0 | 0 |
| 4 | Капитальный ремонт зда  ния муниципального учреж  дения культуры «Благодар  ненский районный истори  ко-краеведческий музей имени Петра Фёдоровича Грибцова», г. Благодарный  ул. Ленина, 235а (с расши  рением экспозиционно-выставочного пространства) | 2025 | ОБ | 1 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 398 | 0 | 0 |
| МБ | 4 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 195 | 0 | 0 |
| ВИ | 1 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 398 | 0 | 0 |
| 5 | Реконструкция здания му  ниципального учреждения дополнительного образова  ния «Благодарненская детская школа искусств», г. Благодарный,  пер. Колхозный,  7 (300 мест) | 2031-2032 | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 137 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 153 |
| ВИ | 137 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 153 |
| 6 | Реконструкция спортивного зала (надстройка второго этажа) в г. Благодарный, на МАУ ФОК «Колос» | 2023 | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 32 861 | 0 | 0 | 32 861 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВИ | 8 215 | 0 | 0 | 8 215 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Реконструкция беговой дорожки, подтрибунных помещений вг. Благодарный, на МАУ ФОК «Колос» | 2024 | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 16 106 | 0 | 0 | 0 | 16 106 | 0 | 0 | 0 |
| ВИ | 4 027 | 0 | 0 | 0 | 4 027 | 0 | 0 | 0 |
|  | с. Сотниковское |  |  | 87 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 530 | 13 922 | 0 |
| 8 | Реконструкция МДОУ«ДС  № 16» в с. Сотниковское  с увеличением мощности до 195 мест | 2027 | ОБ | 1 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 392 | 0 |
| МБ | 12 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 530 | 0 |
| ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Капитальный ремонт зда  ния муниципального учреж  дения культуры «Сотников  ский Дворец культуры»,  с. Сотниковское,  ул. Советская, 290/1 | 2025 | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 36 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 765 | 0 | 0 |
| ВИ | 36 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 765 | 0 | 0 |
|  | с. Александрия |  |  | 31 646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 646 |
| 10 | Ремонт здания муницильно  го учреждения культуры «Дом культуры села Александрия»,  с. Александрия,  ул. Красная, 240 | 2031 | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 15 823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 823 |
| ВИ | 15 823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 823 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Бурлацкое |  |  | 82 895 | 0 | 57 417 | 0 | 25 478 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ремонт цоколя и ступеней здания МУК «Дом культуры села Бурлацкое» и благоустройство прилегающей территории, с. Бурлацкое  ул. Красная, 91 | 2024 | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 12 739 | 0 | 0 | 0 | 12 739 | 0 | 0 | 0 |
| ВИ | 12 739 | 0 | 0 | 0 | 12 739 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Капитальный ремонт зда  ния филиала муниципаль  ного учреждения дополни  тельного образования «Благодарненская детская школа искусств»,  с. Бурлацкое, ул. Пролетарская, 66 | 2022 | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 28 709 | 0 | 28 709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВИ | 28 709 | 0 | 28 709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | с. Елизваветинское |  |  | 56 922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 682 | 7 239 | 0 |
| 13 | Реконструкция МДОУ «ДС № 14» в  с. Елизаветинское с увеличением мощности до 140 мест | 2028 | ОБ | 724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724 | 0 |
| МБ | 6 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 516 | 0 |
| ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ремонт здания муниципаль  ного учреждения культуры «Дворец культуры села Елизаветинское»,  с. Елизаветинское,  ул. Ленина, 136 | 2025 | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МБ | 24 841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 841 | 0 | 0 |
| ВИ | 24 841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 841 | 0 | 0 |
|  | с. Спасское |  |  | 24 498 | 0 | 0 | 24 498 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ремонт здания муниципального учреждения культуры «Дом культуры села Спасское», с. Спасское,  ул. Красная, 171 | 2023 | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 12 249 | 0 | 0 | 12 249 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВИ | 12 249 | 0 | 0 | 12 249 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | с. Алексеевское |  |  | 15 339 | 0 | 0 | 0 | 15 339 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Ремонт здания муниципального учреждения культуры «Дом культуры села Алексеевское»,  с. Алексеевское,  ул. Ленина, 117 | 2024 | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | МБ | 7 669 | 0 | 0 | 0 | 7 669 | 0 | 0 | 0 |
|  | ВИ | 7 669 | 0 | 0 | 0 | 7 669 | 0 | 0 | 0 |
|  | с. Каменная Балка |  |  | 6 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 503 | 0 |
| 17 | Ремонт кровли здания муниципального учреждения культуры «Дом культуры села Каменная Балка»,  с. Каменная Балка по  ул. Школьная, 22 | 2026 | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | МБ | 3 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 251 | 0 |
|  | ВИ | 3 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 251 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ставропольский |  |  | 41 356 | 12 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 072 |
| 18 | Восстановление Дома культуры в п. Ставропольский | 2021 | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 6 142 | 6 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВИ | 6 142 | 6 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Реконструкция здания Дома культуры в  п. Ставропольском со спортивным залом и библиотекой,  п. Ставропольский,  ул. Ленина, | 2034 | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | МБ | 14 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 536 |
|  | ВИ | 14 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 536 |
|  | с. Шишкино |  |  | 55 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 242 | 16 891 | 22 375 |
| 19 | Реконструкция здания МОУ «СОШ № 16» с увеличением до 200 мест в с. Шишкино | 2025-2026 | ОБ | 3 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 624 | 1 689 | 0 |
| МБ | 29 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 618 | 15 202 | 0 |
| ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Ремонт здания муниципального учреждения культуры «Дом культуры села Шишкино», с. Шишкино, ул. Дьякова, 55 | 2032 | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 11 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 187 |
| ВИ | 11 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 187 |
|  | а. Эдельбай |  |  | 37 227 | 0 | 0 | 19 715 | 0 | 0 | 17 512 | 0 |
| 21 | Капитальный ремонт борцовского клуба «Ватан» в а. Эдельбай | 2023 | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 13 800 | 0 | 0 | 13 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВИ | 5 914 | 0 | 0 | 5 914 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ремонт здания муниципального учреждения культуры «Дом культуры аула Эдельбай», а. Эдельбай, ул. Комсомольская, 79 | 2026 | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 8 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 756 | 0 |
| ВИ | 8 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 756 | 0 |
|  | с. Мирное |  |  | 11 778 | 0 | 11 778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ремонт здания муниципального учреждения культуры «Дом культуры села Мирное», с. Мирное,  ул. Красная, 46б | 2022 | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 5 889 | 0 | 5 889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВИ | 5 889 | 0 | 5 889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | х. Красный Ключ |  |  | 22 268 | 0 | 0 | 0 | 22 268 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Ремонт здания муниципального учреждения культуры «Дом культуры села Красные Ключи», х. Алтухов, ул. Чапаева, 33 | 2024 | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 11 134 | 0 | 0 | 0 | 11 134 | 0 | 0 | 0 |
| ВИ | 11 134 | 0 | 0 | 0 | 11 134 | 0 | 0 | 0 |
|  | Благодарненский городской круг |  |  | 553 813 | 20 259 | 21 070 | 21 912 | 22 789 | 23 700 | 133 504 | 310 579 |
| 24 | Дошкольные учреждения, капремонт с оборудовани  ем зданий и территорий согласно СП 59.13330.2016 (21 единица, 10 лет) | 2021-2030 | ОБ | 14 684 | 1 223 | 1 272 | 1 323 | 1 376 | 1 431 | 8 060 | 0 |
| МБ | 58 736 | 4 892 | 5 088 | 5 291 | 5 503 | 5 723 | 32 238 | 0 |
| ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Школьные учреждения, капремонт с оборудованием зданий и территорий согласно СП 59.13330.2016  (14 единиц, 10 лет) | 2021-2030 | ОБ | 13 985 | 1 165 | 1 211 | 1 260 | 1 310 | 1 363 | 7 676 | 0 |
| МБ | 55 939 | 4 659 | 4 846 | 5 039 | 5 241 | 5 451 | 30 703 | 0 |
| ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Учреждения дополнительного образования, капремонт с оборудованием зданий и территорий согласно СП 59.13330.2016 (6 единиц, 10 лет) | 2021-2030 | ОБ | 2 997 | 250 | 260 | 270 | 281 | 292 | 1 645 | 0 |
| МБ | 11 987 | 998 | 1 038 | 1 080 | 1 123 | 1 168 | 6 579 | 0 |
| ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Учреждения здравоохране  ния, капремонт с оборудо  ванием зданий и террито  рий согласно СП 59.13330.2016  (17 единиц, 10 лет) | 2021-2030 | ОБ | 4 245 | 354 | 368 | 382 | 398 | 414 | 2 330 | 0 |
| МБ | 80 662 | 6 718 | 6 987 | 7 267 | 7 557 | 7 860 | 44 273 | 0 |
| ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Реконструкция футболь  ного поля (сел: Алексеевс  кое, Елизаветинское, Спасское, Александрия, Шишкино, с. Мирное, Ка  менная Балка, Бурлацкое,  п. Ставропольский,  а. Эдельбай) | 2031-2040 | ОБ | 31 058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 058 |
| МБ | 248 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 463 |
| ВИ | 31 058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 058 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого реконструкция | Всего | 1 416 089 | 32 542 | 90 265 | 118 167 | 106 006 | 182 130 | 219001 | 667 977 |  |
|  | ОБ | 73 796 | 2 991 | 3 111 | 3 235 | 3 365 | 6 522 | 23 516 | 31 058 |  |
|  | МБ | 931 647 | 23 410 | 52 557 | 83 070 | 67 073 | 106 612 | 171763 | 427 162 |  |
|  | ВИ | 410 645 | 6 142 | 34 598 | 31 861 | 35 569 | 68 997 | 23 722 | 209 757 |  |
|  | ИТОГО по городскому округу | Всего | 12 903 811 | 32 542 | 466265 | 509 984 | 687 020 | 523 108 | 1873481 | 8 811409 |  |
|  | ОБ | 5 612 147 | 2 991 | 205669 | 198 903 | 293 621 | 171 533 | 776826 | 3 962603 |  |
|  | МБ | 6 489 180 | 23 410 | 224330 | 279 219 | 357 830 | 282 579 | 1 05511 | 4 271301 |  |
|  | ВИ | 802 484 | 6 142 | 36 267 | 31 861 | 35 569 | 68 997 | 46 144 | 577 505 |  |

### Мероприятия в сфере образования

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | срок выполнения | источник финанси  рования | потреб  ность в средствах на 2021-2040  годы (тыс. руб.) | Период Программы | | | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2040 |
|  | 1.Развитие образования | | | | | | | | | | |
|  | 1.1. Развитие дошкольного образования | | | | | | | | | | |
|  | Строительство | | | | | | | | | | |
| 1 | Детский сад на 70 мест, с. Александрия | 2023-2024 | ОБ | 36 692 |  |  | 17 986 | 18706 |  |  |  |
| МБ | 36 692 |  |  | 17 986 | 18706 |  |  |  |
| ВИ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2 детских сада по 385 мест, г. Благодарный | 2022-2026 | ОБ | 360 068 |  | 66 478 | 69 137 | 71903 | 74 779 | 77 770 |  |
| МБ | 360 068 |  | 66 478 | 69 137 | 71903 | 74 779 | 77 770 |  |
| ВИ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого строительство | Всего | 793 520 | 0 | 132957 | 174248 | 181217 | 149558 | 155 540 | 0 |  |
| ОБ | 396 760 | 0 | 66 478 | 87 124 | 90 609 | 74 779 | 77 770 | 0 |  |
| МБ | 396 760 | 0 | 66 478 | 87 124 | 90 609 | 74 779 | 77 770 | 0 |  |
| ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Реконструкция | | | | | | | | | | |
| 1 | Реконструкция МДОУ «ДС № 16» в с. Сотниковское с увеличением мощности до 195 мест | 2027 | ОБ | 1 392 |  |  |  |  |  | 1 392 |  |
| МБ | 12 530 |  |  |  |  |  | 12 530 |  |
| ВИ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция МДОУ «ДС № 14» в с. Елизаветинское с увеличением мощности до 140 мест | 2028 | ОБ | 724 |  |  |  |  |  | 724 |  |
| МБ | 6 516 |  |  |  |  |  | 6 516 |  |
| ВИ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Дошкольные учреждения, капремонт с оборудованием зданий и территорий согласно СП 59.13330.2016 (21 единица, 10 лет) | 2021-2030 | ОБ | 14 684 | 1 223 | 1 272 | 1 323 | 1 376 | 1 431 | 8 060 |  |
| МБ | 58 736 | 4 892 | 5 088 | 5 291 | 5 503 | 5 723 | 32 238 |  |
| ВИ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого реконструкция | Всего | 94 581 | 6 115 | 6 360 | 6 614 | 6 879 | 7 154 | 61 459 | 0 |  |
| ОБ | 16 800 | 1 223 | 1 272 | 1 323 | 1 376 | 1 431 | 10 176 | 0 |  |
| МБ | 77 781 | 4 892 | 5 088 | 5 291 | 5 503 | 5 723 | 51 284 | 0 |  |
| ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | ИТОГО по подразделу «Развитие дошкольного образования | Всего | 888 102 | 6 115 | 139 316 | 180862 | 188096 | 156712 | 217 000 | 0 |  |
| ОБ | 413 560 | 1 223 | 67 750 | 88 447 | 91 984 | 76 210 | 87 946 | 0 |  |
| МБ | 474 541 | 4 892 | 71 566 | 92 415 | 96 112 | 80 502 | 129 054 | 0 |  |
| ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2. Развитие общего образования | | | | | | | | | | |
|  | Строительство | | | | | | | | | | |
| 1 | Общеобразовательная школа на 710 мест в г. Благодарный | 2022-2024 | КБ | 325 800 |  | 104 370 | 108 544 | 112 886 |  |  |  |
| МБ | 325 800 |  | 104 370 | 108 544 | 112 886 |  |  |  |
| ВИ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство нового корпуса МКОУ СОШ № 9 в г. Благодарный на 400 мест со спортивным и обеденным залами | 2024-2026 | ОБ | 216 669 |  |  |  | 69 409 | 72 186 | 75 073 |  |
|  | МБ | 216 669 |  |  |  | 69 409 | 72 186 | 75 073 |  |
|  | ВИ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Общеобразовательная школа на 100 мест в х. Большевик | 2024-2025 | ОБ | 35 399 |  |  |  | 17 352 | 18 046 |  |  |
|  | МБ | 35 399 |  |  |  | 17 352 | 18 046 |  |  |
|  | ВИ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого строительство | Всего | 1 155 735 | 0 | 208 739 | 217 089 | 399 296 | 180 465 | 150 147 | 0 |  |
| ОБ | 577 867 | 0 | 104 370 | 108544 | 199648 | 90 232 | 75 073 | 0 |  |
| МБ | 577 867 | 0 | 104 370 | 108544 | 199648 | 90 232 | 75 073 | 0 |  |
| ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Реконструкция | | | | | | | | | | |
| 1 | Реконструкция здания МОУ «СОШ № 16 « с увеличением до 200 мест в с. Шишкино | 2025-2026 | ОБ | 3 313 |  |  |  |  | 1 624 | 1 689 |  |
|  | МБ | 29 820 |  |  |  |  | 14 618 | 15 202 |  |
|  | ВИ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Школьные учреждения, капремонт с оборудованием зданий и территорий согласно СП 59.13330.2016 (14 единиц, 10 лет) | 2021-2030 | ОБ | 13 985 | 1 165 | 1 211 | 1 260 | 1 310 | 1 363 | 7 676 |  |
| МБ | 55 939 | 4 659 | 4 846 | 5 039 | 5 241 | 5 451 | 30703 |  |
| ВИ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого реконструкция | Всего | 103 057 | 5 824 | 6 057 | 6 299 | 6 551 | 23 055 | 55 270 | 0 |  |
| ОБ | 17 298 | 1 165 | 1 211 | 1 260 | 1 310 | 2 987 | 9 365 | 0 |  |
| МБ | 85 759 | 4 659 | 4 846 | 5 039 | 5 241 | 20 068 | 45 905 | 0 |  |
| ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | ИТОГО по подразделу «Развитие общего образования» | Всего | 1 258 791 | 5 824 | 214 796 | 223388 | 405847 | 203520 | 205 417 | 0 |  |
| ОБ | 595 165 | 1 165 | 105 581 | 109804 | 200958 | 93 219 | 84 438 | 0 |  |
| МБ | 663 626 | 4 659 | 109 215 | 113584 | 204889 | 110301 | 120 979 | 0 |  |
| ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1.3. Развитие дополнительного образования | | | | | | | | | | |
|  | Строительство | | | | | | | | | | |
| 1 | Строительство органи  зации дополнительно  го образования на 340 мест в с. Бурлацкое | 2031-2032 | ОБ | 231 210 |  |  |  |  |  |  | 231 210 |
| МБ | 231 210 |  |  |  |  |  |  | 231 210 |
| ВИ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство органи  зации дополнительно  го образования на 320 мест в  с. Елизаветинско | 2032-2033 | ОБ | 226 313 |  |  |  |  |  |  | 226 313 |
| МБ | 226 313 |  |  |  |  |  |  | 226313 |
| ВИ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство организации дополнительного образования на 250 мест в с. Спасское | 2033-2034 | ОБ | 183 880 |  |  |  |  |  |  | 183 880 |
|  | МБ | 183 880 |  |  |  |  |  |  | 183 880 |
|  | ВИ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство организации дополнительного образования на 190 мест в с. Шишкино | 2034-2035 | ОБ | 145 338 |  |  |  |  |  |  | 145 338 |
| МБ | 145 338 |  |  |  |  |  |  | 145 338 |
| ВИ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Строительство организации дополнительного образования на 130 мест в а. Эдельбай | 2035-2036 | ОБ | 103 420 |  |  |  |  |  |  | 103 420 |
| МБ | 103 420 |  |  |  |  |  |  | 103 420 |
| ВИ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Учреждение ДОД в сфере культуры в  г. Благодарный на 1000 мест | 2027-2029 | ОБ | 592 993 |  |  |  |  |  | 592993 |  |
| МБ | 592 993 |  |  |  |  |  | 592993 |  |
| ВИ | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 7 | Учреждение ДОД в сфере спорта в  г. Благодарный на 500 мест | 2031-2033 | ОБ | 346 859 |  |  |  |  |  |  | 346859 |
| МБ | 346 859 |  |  |  |  |  |  | 346859 |
| ВИ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Учреждение ДОД в сфере технических наук в г. Благодарный на 970 мест | 2034-2036 | ОБ | 756 928 |  |  |  |  |  |  | 756928 |
| МБ | 756 928 |  |  |  |  |  |  | 756928 |
| ВИ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого строительство | Всего | 5 173 882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 185 986 | 3 987896 |  |
| ОБ | 2 586 941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592 993 | 1 993948 |  |
| МБ | 2 586 941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592 993 | 1 993948 |  |
| ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Реконструкция | | | | | | | | | | |
| 1 | Учреждения дополнительного образования, капремонт с оборудованием зданий и территорий согласно СП 59.13330.2016 (6 единиц, 10 лет) | 2021-2030 | ОБ | 2 997 | 250 | 260 | 270 | 281 | 292 | 1 645 |  |
| МБ | 11 987 | 998 | 1 038 | 1 080 | 1 123 | 1 168 | 6 579 |  |
| ВИ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого реконструкция | Всего | 14 984 | 1 248 | 1 298 | 1 350 | 1 404 | 1 460 | 8 224 | 0 |  |
| ОБ | 2 997 | 250 | 260 | 270 | 281 | 292 | 1 645 | 0 |  |
| МБ | 11 987 | 998 | 1 038 | 1 080 | 1 123 | 1 168 | 6 579 | 0 |  |
| ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | ИТОГО по подразделу «Развитие дополнительного образовании» | Всего | 5 188 865 | 1 248 | 1 298 | 1 350 | 1 404 | 1 460 | 1 194210 | 3987896 |  |
| ОБ | 2 589 938 | 250 | 260 | 270 | 281 | 292 | 594 638 | 1 993948 |  |
| МБ | 2 598 928 | 998 | 1 038 | 1 080 | 1 123 | 1 168 | 599 572 | 1 993948 |  |
| ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | ИТОГО по разделу «Развитие образовании» | Всего | 7 335 758 | 13 187 | 355 410 | 405599 | 595347 | 361692 | 1 616627 | 3987896 |  |
| ОБ | 3 598 663 | 2 637 | 173 591 | 198521 | 293223 | 169721 | 767 022 | 1 993948 |  |
| МБ | 3 737 095 | 10 550 | 181 820 | 207079 | 302124 | 191971 | 849 605 | 1 993948 |  |
| ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

### Мероприятия в сфере здравоохранения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  пп | Наименование мероприятия | срок выполнения | источник финансирования | потребность в средствах на 2021-2040 годы (тыс. руб.) | период Программы | | | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2040 |
|  | 1.Развитие здравоохранения и социальной защиты | | | | | | | | | | |
|  | 1.1. Развитие здравоохранения | | | | | | | | | | |
|  | Строительство | | | | | | | | | | |
| 1 | Корпус поликлиники и стационара ГБУЗ СК «Благодарненская РБ» в г. Благодарный (180 коек, 150 посещ./см.) | 2035-2037 | ОБ | 1 624 703 |  |  |  |  |  |  | 1 624 703 |
|  | МБ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВИ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство амбулатории в с. Александрия на 40 посещений в смену | 2031 | ОБ | 38 636 |  |  |  |  |  |  | 38 636 |
|  | МБ | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | ВИ | 2 033 |  |  |  |  |  |  | 2 033 |
| 3 | Строительство амбулатории в с. Сотниковское на 65 посещений в смену | 2032 | ОБ | 65 296 |  |  |  |  |  |  | 65 296 |
|  | МБ | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | ВИ | 3 437 |  |  |  |  |  |  | 3 437 |
| 4 | Строительство амбулатории в с. Елизаветинское на 25 посещений в смену | 2033 | ОБ | 26 118 |  |  |  |  |  |  | 26 118 |
| МБ | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |
| ВИ | 1 375 |  |  |  |  |  |  | 1 375 |
| 5 | Строительство амбулатории в с. Алексеевское на 25 посещений в смену | 2034 | ОБ | 27 163 |  |  |  |  |  |  | 27 163 |
| МБ | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |
| ВИ | 1 430 |  |  |  |  |  |  | 1 430 |
| 6 | Строительство амбулатории в п. Ставропольский на 8 посещений в смену | 2035 | ОБ | 9 040 |  |  |  |  |  |  | 9 040 |
|  | МБ | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | ВИ | 476 |  |  |  |  |  |  | 476 |
| 7 | Строительство амбулатории в х. Алтухов на 8 посещений в смену | 2036 | ОБ | 9 401 |  |  |  |  |  |  | 9 401 |
|  | МБ | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | ВИ | 495 |  |  |  |  |  |  | 495 |
| 8 | Строительство ФАПа  в х. Большевик на 15 посещений в смену с помещением для проживания врача | 2022 | ОБ | 31 710 |  | 31 710 |  |  |  |  |  |
| МБ | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| ВИ | 1 669 |  | 1 669 |  |  |  |  |  |
|  | Итого строительство | Всего | 1 842982 | 0 | 33 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 809602 |  |
| ОБ | 1 832068 | 0 | 31 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800358 |  |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ВИ | 10 914 | 0 | 1 669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 245 |  |
|  | Реконструкция | | | | | | | | | | |
| 1 | Учреждения здравоохранения, капремонт с оборудованием зданий и территорий согласно СП 59.13330.2016  (17 единиц, 10 лет) | 2021-2030 | ОБ | 4 245 | 354 | 368 | 382 | 398 | 414 | 2 330 |  |
| МБ | 80 662 | 6 718 | 6 987 | 7 267 | 7 557 | 7 860 | 44273 |  |
| ВИ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого реконструкция | Всего | 84 907 | 7 072 | 7 355 | 7 649 | 7 955 | 8 273 | 46 603 | 0 |  |
| ОБ | 4 245 | 354 | 368 | 382 | 398 | 414 | 2 330 | 0 |  |
| МБ | 80 662 | 6 718 | 6 987 | 7 267 | 7 557 | 7 860 | 44 273 | 0 |  |
| ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | ИТОГО по подразделу «Развитие здравоохранение» | Всего | 1 927889 | 7 072 | 40 734 | 7 649 | 7 955 | 8 273 | 46 603 | 1 809602 |  |
| ОБ | 1 836 313 | 354 | 32 078 | 382 | 398 | 414 | 2 330 | 1 800358 |  |
| МБ | 80 662 | 6 718 | 6 987 | 7 267 | 7 557 | 7 860 | 44 273 | 0 |  |
| ВИ | 10 914 | 0 | 1 669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 245 |  |
|  | ИТОГО по разделу «Развитие здравоохранения и социальной защиты» | Всего | 1 927889 | 7 072 | 40 734 | 7 649 | 7 955 | 8 273 | 46 603 | 1 809602 |  |
| ОБ | 1 836313 | 354 | 32 078 | 382 | 398 | 414 | 2 330 | 1 800358 |  |
| МБ | 80 662 | 6 718 | 6 987 | 7 267 | 7 557 | 7 860 | 44 273 | 0 |  |
| ВИ | 10 914 | 0 | 1 669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 245 |  |

### Мероприятия в сфере культуры и молодёжной политики

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  пп | Наименование мероприятия | срок выполнения | источник финансирования | потребность в средствах на 2021-2040 годы (тыс. руб.) | период Программы | | | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2040 |
|  | 1.Развитие культуры | | | | | | | | | | |
|  | Реконструкция | | | | | | | | | | |
| 1 | Ремонт здания муниципального учреждения культуры «Дом культуры села Мирное»,  с. Мирное, ул. Красная, 46б | 2023 | ОБ | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| МБ | 5 889 |  | 5 889 |  |  |  |  |  |
| ВИ | 5 889 |  | 5 889 |  |  |  |  |  |
| 2 | Восстановление кинотеатра «Мир» в современном стиле в г. Благодарный | 2022 | ОБ | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| МБ | 11 714 |  |  |  |  |  | 11 714 |  |
| ВИ | 11 714 |  |  |  |  |  | 11 714 |  |
| 3 | Ремонт здания муниципального учреждения культуры «Дом культуры села Спасское»,  с. Спасское,  ул. Красная, 171 | 2021 | ОБ | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| МБ | 12 249 |  |  | 12249 |  |  |  |  |
| ВИ | 12 249 |  |  | 12249 |  |  |  |  |
| 4 | Ремонт цоколя и ступеней здания МУК «Дом культуры села Бурлацкое» и благоустройство прилегающей территории,  с. Бурлацкое ул. Красная, 91 | 2021 | ОБ | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| МБ | 12 739 |  |  |  | 12739 |  |  |  |
| ВИ | 12 739 |  |  |  | 12739 |  |  |  |
| 5 | Ремонт здания муниципаль  ного учреждения культуры «Дворец культуры села Елизаветинское»,  с. Елизаветинское,  ул. Ленина, 136 | 2024 | ОБ | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |
| МБ | 24 841 |  |  |  |  | 24 841 |  |  |
| ВИ | 24 841 |  |  |  |  | 24 841 |  |  |
| 6 | Ремонт кровли здания муни  ципального учреждения культуры «Дом культуры села Каменная Балка»,  с. Каменная Балка по  ул. Школьная, 22 | 2023 | ОБ | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  | МБ | 3 251 |  |  |  |  |  | 3 251 |  |
|  | ВИ | 3 251 |  |  |  |  |  | 3 251 |  |
| 7 | Капитальный ремонт здания филиала муниципального учреждения дополнительно  го образования «Благодар  ненская детская школа искусств», с. Бурлацкое,  ул. Пролетарская, 66 | 2023 | ОБ | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| МБ | 28 709 |  | 28 709 |  |  |  |  |  |
| ВИ | 28 709 |  | 28 709 |  |  |  |  |  |
| 8 | Капитальный ремонт здания музыкального отделения му  ниципального учреждения дополнительного образова  ния «Благодарненская детс  кая школа искусств»,  г. Благодарный,  пер. Школьный, 5 | 2024 | ОБ | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  | МБ | 5 483 |  |  | 5 483 |  |  |  |  |
|  | ВИ | 5 483 |  |  | 5 483 |  |  |  |  |
| 9 | Ремонт здания муници  пального учреждения культуры «Дом культуры села Красные Ключи»,  х. Алтухов, ул. Чапаева, 33 | 2024 | ОБ | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| МБ | 11 134 |  |  |  | 11 134 |  |  |  |
| ВИ | 11 134 |  |  |  | 11 134 |  |  |  |
| 10 | Капитальный ремонт здания муниципального учреждения  культуры «Сотниковский Дворец культуры»,  с. Сотниковское,  ул. Советская, 290/1 | 2024 | ОБ | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |
| МБ | 36 765 |  |  |  |  | 36765 |  |  |
| ВИ | 36 765 |  |  |  |  | 36765 |  |  |
| 11 | Ремонт здания муниципаль  ного учреждения культуры «Дом культуры села Алек  сандрия», с. Александрия,  ул. Красная, 240 | 2021 | ОБ | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | МБ | 15 823 |  |  |  |  |  |  | 15 823 |
|  | ВИ | 15 823 |  |  |  |  |  |  | 15 823 |
| 12 | Ремонт здания муниципального учреждения культуры «Дом культуры села Шишкино», с. Шишкино, ул. Дьякова, 55 | 2027 | ОБ | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |
| МБ | 11 187 |  |  |  |  |  |  | 11 187 |
| ВИ | 11 187 |  |  |  |  |  |  | 11 187 |
| 13 | Ремонт здания муниципального учреждения культуры «Дом культуры аула Эдельбай»,  а. Эдельбай,  ул. Комсомольская, 79 | 2026 | ОБ | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| МБ | 8 756 |  |  |  |  |  | 8 756 |  |
| ВИ | 8 756 |  |  |  |  |  | 8 756 |  |
| 14 | Ремонт здания муниципального учреждения культуры «Дом культуры села Алексеевское»,  с. Алексеевское,  ул. Ленина, 117 | 2024 | ОБ | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| МБ | 7 669 |  |  |  | 7 669 |  |  |  |
| ВИ | 7 669 |  |  |  | 7 669 |  |  |  |
| 15 | Реконструкция здания Дома культуры в п. Ставропольс  ком со спортивным залом и библиотекой,  п. Ставропольский,  ул. Ленина, | 2024 | ОБ | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |
| МБ | 14 536 |  |  |  |  |  |  | 14 536 |
| ВИ | 14 536 |  |  |  |  |  |  | 14 536 |
| 16 | Ремонтно-реставрационные работы объекта культурного наследия «Торговый Дом Новиковых», библиотека,  г. Благодарный,  пер. Октябрьский, 16 | 2025 | ОБ | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |
| МБ | 5 993 |  |  |  |  | 5 993 |  |  |
| ВИ | 5 993 |  |  |  |  | 5 993 |  |  |
| 17 | Капитальный ремонт здания муниципального учрежде  ния культуры «Благодарнен  ский районный историко-краеведческий музей имени Петра Фёдоровича Грибцова», г. Благодарный, ул. Ленина, 235а | 2025 | ОБ | 1 398 |  |  |  |  | 1 398 |  |  |
| МБ | 4 195 |  |  |  |  | 4 195 |  |  |
| ВИ | 1 398 |  |  |  |  | 1 398 |  |  |
| 18 | Реконструкция здания муни  ципального учреждения до  полнительного образования «Благодарненская детская школа искусств»,  г. Благодарный,  пер. Колхозный, 7  (300 мест) | 2024 | ОБ | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |
| МБ | 137 153 |  |  |  |  |  |  | 137153 |
| ВИ | 137 153 |  |  |  |  |  |  | 137153 |
|  | Итого реконструкция | Всего | 727 058 | 12 283 | 69 195 | 35 464 | 63 085 | 142 188 | 47 444 | 357 398 |  |
| ОБ | 1 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 398 | 0 | 0 |  |
| МБ | 364 228 | 6 142 | 34 598 | 17 732 | 31 542 | 71 793 | 23 722 | 178 699 |  |
| ВИ | 361 431 | 6 142 | 34 598 | 17 732 | 31 542 | 68 997 | 23 722 | 178 699 |  |
|  | ИТОГО по разделу «Развитие культуры» | Всего | 727 058 | 12 283 | 69 195 | 35 464 | 63 085 | 142 188 | 47 444 | 357 398 |  |
| ОБ | 1 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 398 | 0 | 0 |  |
| МБ | 364 228 | 6 142 | 34 598 | 17 732 | 31 542 | 71 793 | 23 722 | 178 699 |  |
| ВИ | 361 431 | 6 142 | 34 598 | 17 732 | 31 542 | 68 997 | 23 722 | 178 699 |  |
|  | 2.Молодёжная политика | | | | | | | | | | |
|  | Строительство | | | | | | | | | | |
| 1 | Строительство домиков в МАУ ДО Д(ПЦ) «Золотой колосок» в х. Большевик  (40 мест) | 2025-2026 | ОБ | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| МБ | 20 331 |  |  |  |  | 9 966 | 10 365 |  |
| ВИ | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  | Итого строительство | Всего | 20 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 966 | 10 365 | 0 |  |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| МБ | 20 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 966 | 10 365 | 0 |  |
| ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | ИТОГО по разделу «Молодёжная политика» | Всего | 20 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 966 | 10 365 | 0 |  |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| МБ | 20 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 966 | 10 365 | 0 |  |
| ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | ИТОГО по разделам «Развитие культура и молодёжная политика» | Всего | 747 389 | 12 283 | 69 195 | 35 464 | 63 085 | 152154 | 57 809 | 357 398 |  |
| ОБ | 1 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 398 | 0 | 0 |  |
| МБ | 384 559 | 6 142 | 34 598 | 17 732 | 31 542 | 81 759 | 34 087 | 178 699 |  |
| ВИ | 361 431 | 6 142 | 34 598 | 17 732 | 31 542 | 68 997 | 23 722 | 178 699 |  |

### Мероприятия в сфере физической культуры и массового спорта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  пп | Наименование мероприятия | срок выполнения | источник финансирования | потребность в средствах на 2021-2040 годы (тыс. руб.) | период Программы | | | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2040 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Развитие физической культуры и массового спорта | | | | | | | | | | |
|  | Строительство | | | | | | | | | | |
| 1 | Многофункциональный спортивный центр в  г. Благодарный (плоскостные 7,7 тыс. кв.м, залы 800 кв.м, 2 бассейна 500 кв.м) | 2032-2035 | ОБ | 33 320 |  |  |  |  |  |  | 33 320 |
| МБ | 533 123 |  |  |  |  |  |  | 533 123 |
| ВИ | 99 960 |  |  |  |  |  |  | 99 960 |
| 2 | Центр игровых видов спорта с трибунами на 1000 пос. мест в г. Благодарный (плоскостные 28 тыс. кв.м, бассейны 700 кв м) | 2030-2034 | ОБ | 40 482 |  |  |  |  |  | 7 474 | 33 008 |
| МБ | 647 708 |  |  |  |  |  | 119 584 | 528123 |
| ВИ | 121 445 |  |  |  |  |  | 22 422 | 99 023 |
| 3 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном в  г. Благодарный (бассейн 212,5 кв.м, 40 посещений) | 2036-2038 | ОБ | 15 282 |  |  |  |  |  |  | 15 282 |
| МБ | 244 517 |  |  |  |  |  |  | 244517 |
| ВИ | 45 847 |  |  |  |  |  |  | 45 847 |
| 4 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном в  с. Сотниковское (бассейн 212,5 кв.м, 40 посещений) | 2038-2040 | ОБ | 16 529 |  |  |  |  |  |  | 16 529 |
| МБ | 264 470 |  |  |  |  |  |  | 264470 |
| ВИ | 49 588 |  |  |  |  |  |  | 49 588 |
| 5 | ДЮСШ по игровым олимпийским видам спорта в  г. Благодарный (с трибунами на 200 мест) | 2031-2033 | ОБ | 12 492 |  |  |  |  |  |  | 12 492 |
| МБ | 199 869 |  |  |  |  |  |  | 199 869 |
| ВИ | 37 475 |  |  |  |  |  |  | 37 475 |
| 6 | Площадка для сдачи норм ГТО в г. Благодарный, на МАУ ФОК «Колос» (200 кв.м) | 2022 | ОБ | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| МБ | 463 |  | 463 |  |  |  |  |  |
| ВИ | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 7 | Строительство всесезонной спортивной площадки в  г. Благодарный, на МАУ ФОК «Колос» | 2025 | ОБ | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |
| МБ | 521 |  |  |  |  | 521 |  |  |
| ВИ | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 8 | Строительство всесезонных спортивных площадок в  г. Благодарный (пл. Строителей, установка уличных антивандальных тренажёров) | 2026 | ОБ | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| МБ | 541 |  |  |  |  |  | 541 |  |
| ВИ | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 9 | Строительство всесезонной спортивной площадки в  с. Алексеевское (установка уличных антивандальных тренажёров) | 2022 | ОБ | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| МБ | 278 |  | 278 |  |  |  |  |  |
| ВИ | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 10 | Строительство всесезонной спортивной площадки в  п. Ставропольский (установка уличных антивандальных тренажёров) | 2023 | ОБ | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| МБ | 289 |  |  | 289 |  |  |  |  |
| ВИ | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 11 | Строительство всесезонной спортивной площадки в  с. Елизаветинское (установка уличных антивандальных тренажёров) | 2024 | ОБ | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| МБ | 300 |  |  |  | 300 |  |  |  |
| ВИ | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 12 | Строительство всесезонной спортивной площадки в с. Шишкино (установка уличных антивандальных тренажёров) | 2025 | ОБ | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |
| МБ | 312 |  |  |  |  | 312 |  |  |
| ВИ | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 13 | Строительство всесезонной спортивной площадки в а. Эдельбай (установка уличных антивандальных тренажёров) | 2026 | ОБ | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| МБ | 325 |  |  |  |  |  | 325 |  |
| ВИ | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 14 | Строительство всесезонной спортивной площадки в с. Мирное (установка уличных антивандальных тренажёров) | 2027 | ОБ | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| МБ | 338 |  |  |  |  |  | 338 |  |
| ВИ | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 15 | Строительство всесезонной спортивной площадки в с. Бурлацкое (установка уличных антивандальных тренажёров) | 2028 | ОБ | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| МБ | 468 |  |  |  |  |  | 468 |  |
| ВИ | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 16 | Строительство всесезонной спортивной площадки в с. Каменная Балка (установка уличных антивандальных тренажёров) | 2029 | ОБ | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| МБ | 365 |  |  |  |  |  | 365 |  |
| ВИ | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 17 | Строительство всесезонной спортивной площадки в  с. Красный Ключ (установка уличных антивандальных тренажёров) | 2030 | ОБ | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| МБ | 253 |  |  |  |  |  | 253 |  |
| ВИ | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 18 | Строительство всесезонной спортивной площадки в  х. Большевик (установка уличных антивандальных тренажёров) | 2031 | ОБ | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |
| МБ | 263 |  |  |  |  |  |  | 263 |
| ВИ | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 19 | Многофункциональная открытая спортивная площадка в х. Алтухов (1630 кв.м) | 2022 | ОБ | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| МБ | 185 |  | 185 |  |  |  |  |  |
| ВИ | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 20 | Многофункциональная открытая спортивная площадка в х. Новоалександровский  (640 кв.м) | 2023 | ОБ | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| МБ | 192 |  |  | 192 |  |  |  |  |
| ВИ | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 21 | Многофункциональная открытая спортивная площадка в п. Каменка (590 кв.м) | 2024 | ОБ | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| МБ | 200 |  |  |  | 200 |  |  |  |
| ВИ | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 22 | Многофункциональная открытая спортивная площадка в п. Мокрая Буйвола (300 кв.м) | 2025 | ОБ | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |
| МБ | 156 |  |  |  |  | 156 |  |  |
| ВИ | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 23 | Многофункциональная открытая спортивная площадка в п. Видный (280 кв.м) | 2026 | ОБ | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| МБ | 162 |  |  |  |  |  | 162 |  |
| ВИ | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 24 | Многофункциональная открытая спортивная площадка в х. Гремучий (235 кв.м) | 2027 | ОБ | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| МБ | 169 |  |  |  |  |  | 169 |  |
| ВИ | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 25 | Многофункциональная открытая спортивная площадка в х. Дейнекин (150 кв.м) | 2028 | ОБ | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| МБ | 117 |  |  |  |  |  | 117 |  |
| ВИ | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 26 | Многофункциональная открытая спортивная площадка в п. Молочный (130 кв.м) | 2029 | ОБ | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| МБ | 122 |  |  |  |  |  | 122 |  |
| ВИ | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 27 | Многофункциональная открытая спортивная площадка в х. Кучурин (100 кв.м) | 2030 | ОБ | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| МБ | 101 |  |  |  |  |  | 101 |  |
| ВИ | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 28 | Обустройство спортивного стадиона в с. Мирное,  ул. Красная, б/н (трибуны на 200 мест) | 2032-2034 | ОБ | 26 609 |  |  |  |  |  |  | 26 609 |
| МБ | 79 826 |  |  |  |  |  |  | 79 826 |
| ВИ | 26 609 |  |  |  |  |  |  | 26 609 |
|  | Итого строительство | | Всего | 2 501 273 | 0 | 925 | 481 | 500 | 989 | 152 443 | 2 345 934 |
| ОБ | 144 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 474 | 137 240 |
| МБ | 1 975 634 | 0 | 925 | 481 | 500 | 989 | 122 547 | 1 850 191 |
| ВИ | 380 925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 422 | 358 503 |
|  | Реконструкция | | | | | | | | | | |
| 1 | Реконструкция футбольного поля (п. Ставропольский,  а. Эдельбай селах Елизаветинское,Спасское,  Александрия, с. Шишкино, Мирное, с. Каменная Балка, Бурлацкое, Алексеевское) | 2031-2040 | ОБ | 31 058 |  |  |  |  |  |  | 31 058 |
| МБ | 248 463 |  |  |  |  |  |  | 248 463 |
| ВИ | 31 058 |  |  |  |  |  |  | 31 058 |
| 2 | Капитальный ремонт борцовского клуба «Ватан» в  а. Эдельбай | 2023 | ОБ | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| МБ | 13 800 |  |  | 13 800 |  |  |  |  |
| ВИ | 5 914 |  |  | 5 914 |  |  |  |  |
| 3 | Реконструкция спортивного зала (надстройка второго этажа) в г. Благодарный, на МАУ ФОК «Колос» | 2023 | ОБ | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| МБ | 32 861 |  |  | 32 861 |  |  |  |  |
| ВИ | 8 215 |  |  | 8 215 |  |  |  |  |
| 4 | Реконструкция беговой дорожки, подтрибунных помещений в г. Благодарный, на МАУ ФОК «Колос» | 2024 | ОБ | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| МБ | 16 106 |  |  |  | 16 106 |  |  |  |
| ВИ | 4 027 |  |  |  | 4 027 |  |  |  |
|  | Итого реконструкция | | Всего | 391 502 | 0 | 0 | 60 790 | 20 133 | 0 | 0 | 310 579 |
| ОБ | 31 058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 058 |
| МБ | 311 230 | 0 | 0 | 46 661 | 16 106 | 0 | 0 | 248 463 |
| ВИ | 49 214 | 0 | 0 | 14 130 | 4 027 | 0 | 0 | 31 058 |
|  | ИТОГО по разделу «Развитие физической культуры и массового спорта» | | Всего | 2 892 775 | 0 | 925 | 61 272 | 20 633 | 989 | 152 443 | 2 656 513 |
| ОБ | 175 772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 474 | 168 298 |
| МБ | 2 286 864 | 0 | 925 | 47 142 | 16 607 | 989 | 122 547 | 2 098 654 |
| ВИ | 430 139 | 0 | 0 | 14 130 | 4 027 | 0 | 22 422 | 389 561 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 3 к Программе комплексного развития систем социальной инфраструктуры Благодарненского городского округа Ставропольского края  на период до 2040 года |

СВЕДЕНИЯ

о составе и значениях основных целевых индикаторов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  пп | Наименование целевого индикатора / непосредственного результата | единица измерения | фактические показатели за 2019 год | плановое значение целевого индикатора | | | | | | | | в резуль  тате реа  лизации Програм  мы при  рост 2040 к 2019, % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2040 |
| 1 | Количество мест в общеобразовательных организациях на 1000 чел. | ед. | 163,7 | 163,7 | 163,0 | 162,5 | 162,0 | 161,5 | 187,0 | 186,6 | 184,3 | 12,6 |
| 2 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | % | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 94,0 | 95,0 | 96,0 | 98,0 | 100,0 | 100,0 | 7,5 |
| 3 | Доля детей школьного во  зраста, обеспеченных уче  ническими местами для за  нятий в школе в 1 смену | % | 96,9 | 98,0 | 98,5 | 99,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 3,2 |
| 4 | Количество мест в дош  кольных учреждениях на 1000 чел. | ед. | 55,3 | 55,0 | 54,8 | 54,5 | 54,1 | 53,8 | 54,0 | 69,8 | 69,0 | 24,7 |
| 5 | Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, обеспеченных дошкольными учреждениями | % | 55,0 | 57,0 | 60,1 | 61,0 | 61,5 | 62,3 | 63,0 | 65,5 | 76,0 | 38,2 |
| 6 | Количество мест в учреж  дениях дополнительного образования на 1000 чел. | ед. | 23,9 | 23,7 | 23,5 | 23,0 | 22,8 | 22,5 | 22,3 | 137,6 | 135,9 | 468,2 |
| 7 | Уровень фактической обеспеченности бассейнами на 1000 чел. | кв.м. | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 28,8 | 2208,9 |
| 8 | Уровень фактической обес  печенности спортивными залами на 1000 чел. | кв.м. | 114,8 | 114,0 | 113,5 | 112,8 | 112,0 | 111,4 | 110,5 | 113,8 | 126,0 | 9,8 |
| 9 | Уровень фактической обе  спеченности плоскост  ными сооружениями на 1000 чел. | кв.м | 2264,5 | 2240,0 | 2220,0 | 2200,0 | 2180,0 | 2160,0 | 2140,0 | 2356,9 | 2894,2 | 27,8 |
| 10 | Доля систематически за  нимающихся физкульку  турой и спортом от общей численности населения | % | 48,5 | 49,0 | 49,2 | 50,5 | 53,0 | 55,2 | 56,0 | 57,0 | 59,0 | 21,6 |
| 11 | Количество мест в учреж  дениях культурно-досуго  вого типа (включая театры  кино, клубные и концерт  ные организации, цирк) на 1000 чел. | ед. | 85,8 | 85,3 | 85,0 | 84,6 | 84,1 | 83,9 | 83,6 | 89,2 | 90,0 | 4,9 |
| 12 | Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений в смену | посещен  на 1000 чел. | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 19,1 | 37,3 |
| 13 | Мощность больничных учреждений | коек на 1000 чел. | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 12,7 | 82,3 |
| 14 | Количество аптек на 10000 человек | ед. | 2,3 | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 3,0 | 3,1 | 3,2 | 3,4 | 50,7 |
| 15 | Оборудование зданий со  циальной инфраструктуры  согласно С59.13330.2016 (обеспечение доступности для лиц с ограниченными возможностями) | 12 | 50,0 | 51,0 | 51,0 | 52,0 | 55,0 | 60,0 | 65,0 | 80,0 | 100,0 | 100,0 |

|  |  |
| --- | --- |
| Первый заместитель главы администрации  Благодарненского городского округа  Ставропольского края | Н.Д. Федюнина |

1. По данным администрации городского округа. По учреждениям здравоохранения и социального обслуживания приведены данные: 2016-2019 гг. - <https://www.audit-it.ru/inform/zarplata/index.php?id_region=133>, 2020 г. - <https://www.trud.com/stavropolskij-kraj/salary/67487/3811.html>. [↑](#footnote-ref-1)
2. Медицинские организации муниципальной системы здравоохранения переданы с 01.01.2014 в государственную собственность Ставропольского края. [↑](#footnote-ref-2)
3. Предположительная численность населения Российской Федерации до 2035 года. Электронный документ. Режим доступа: http://www.gks.ru/free\_doc/doc\_2017/bul\_dr/prognoz35.rar. [↑](#footnote-ref-3)